**Acta de la Trigésima**

 **Reunión del Comité Regional de Inversiones**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 9:45 horas del día viernes 10 de octubre del 2014, en la Sala de Reuniones de Presidencia - Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **CARGO FUNCIONAL** |
| María Estrada de Silva | Presidenta (e) | Gerente General Regional |
| Wilmer Chuquilín Madera | Secretario Técnico | Sub Gerente de Programación e I.P. |
| Glen Joe Serrano Medina | Miembro | Director Regional Asesoría Jurídica |
| Luis Alberto Vallejo Portal | Miembro | Gerente Reg. de Planeamiento y AT. |
| William Villalobos Hoyos | Miembro | Gerente Regional RENAMA |
| César Sánchez Zumarán | Miembro | Sub Gerente de Supervisión y Liquidación |
| Anaximandro Fernández Figueroa | Miembro | Director Ejecutivo PROREGIÓN |
| Estela Jara Cerna | Miembro | Jefe de UF Desarrollo Económico |
| Jorge Manuel León Cubas | Miembro | Sub Gerente de Operaciones |
| Walter Benavidez Gavidia | Miembro | Gerente Sub Regional de Cutervo |
| Jimmy Alvarez Cortez | Miembro | Sub Gerente de PLTO. Y CTI. |
| Daniel Vargas Quispe | Miembro | Jefe de UF (e) GRDS |
| Luis Ramírez León | Miembro | Sub Gerente de Estudios |
| Hildebrando Ojeda Rojas | Miembro | Jefe de UF ( e ) GRRENAMA |
| Luis Ramírez León | Miembro | Sub Gerente de Estudios |

**Otros Participantes**: Econ. Sandra Serván López CONECTAMEF- MEF, Ing. Mario Cáceres Machicao OPI Gobierno Regional.

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.

Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse de comisión de servicios son: Abogado César Aliaga Díaz , Presidente Gobierno Regional Cajamarca, Ing. Walter Esquivel Mariños Gerente Regional de Desarrollo Económico, Srta Cyntia Ríos Ruiz Sub Gerente de PPTO.

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son: Jorge Alberto Olivera Gonzales Dir. Reg. De Administración, Prof. Orlando Rodríguez Fustamante Gerente Sub Regional de Chota, abogado Zulema Chilón Pérez Gerente Sub Regional de Jaén, médico Marco Gamonal Guevara Gerente Regional de Desarrollo Social.

**METODOLOGIA**

La secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima cuarta sesión, fue aprobada sin observación

AGENDA:
I. DESPACHO

II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE

III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. ACUERDOS
V. PEDIDOS

**DESARROLLO DE LA SESION**

**I.- DESPACHOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA ENVIO** | **ASUNTO** |
| Enviados | Oficio Múltiple Nº 035-2014-GR.CAJ-P | 03/10/2014 | Convocatoria a la Trigésima reunión del CRI para el día 10-10-2014. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA RECEPCIÓN** | **ASUNTO** |
| Recepcionados |  |  |  |
|  |  |  |  |

**II. AGENDA DESARROLLADA**

**2.1 PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA.**

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por el Gerente Regional de Presupuesto y AT, Econ. Luis Vallejo Portal, presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 09-10-2014, con la siguiente información:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**





**EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Ejecutora** | **PIA** | **PIM** | **Devengado** | **Avance** | **Saldol** |
| SEDE CENTRAL | 42,137,016 | 62,479,655 | 21,503,234 | 34.4 % | 40,976,421 |
| CHOTA | 7,092,386 | 14,354,160 | 7,177,582 | 50.0 % | 7,176,578 |
| CUTERVO | 8,570,000 | 21,734,755 | 11,708,567 | 54.0 % | 10,026,188 |
| JAEN | 8,091,023 | 15,306,164 | 7,621,547 | 49.8 % | 7,684,617 |
| PRO REGION | 40,398,385 | 86,311,962 | 36,697,617 | 42.5 % | 49,614,345 |
| AGRICULTURA | 3,483,175 | 12,694,332 | 5,888,250 | 46.0 % | 6,806,082 |
| **TOTAL** | 109,771,985 | 212,881,028 | 90,596,797 |  | 122,284,231 |

Luego de realizada la presentación **SE ACORDÓ**:

**Acuerdo 1 CRI 30:** Que las Unidades Ejecutoras cumplan con lo planteado en al presente reunión del CRI, en lo referente a la presentación de su programación de devengados por proyecto concerniente a los Recursos Ordinarios hasta el mes de diciembre del 2014, dicha información deben alcanzarla como máximo al miércoles 15 de octubre, bajo responsabilidad. a la Gerencia Regional de Planificación, presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

**2.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN CRI**

**ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

La Gerente de Jaén abogado Zulema Chilón Pérez ha debido de comunicar si se ha concluido a fines del mes de setiembre la transferencia a Electro Norte. (no existe informe).

**Acuerdo 2 CRI 30**.- que la Gerente Sub Regional de Jaén informe a la Gerencia General Regional sobre la situación actual del PIP en forma urgente.

**ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

Se programa dar la buena pro al 18-10-2014 y seguir con el proceso de contratación de supervisión. Cumplió.

**CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

Existe un arbitraje por el Contratista Consorcio Caxamarca, por la controversia relacionada al incremento del monto contractual, no existe conciliación.

Se cumplió

**CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

Existe un arbitraje planteado por el Contratista relacionado con la intangibilidad del Contrato desde el año 2012. Además en el presente año el Contratista presentó la controversia relacionada al incremento del monto contractual y la controversia relacionada a la denegatoria de ampliación de plazo. El Director Ejecutivo debe realizar monitoreo e informar a la Gerencia General Regional.

Se cumplió.

**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.**

Prosigue con la elaboración de estudio de factibilidad.

**III.SEGUIMIENTO A LA CATERA.**

**3.1.- CARTERA DE INVERSIÓN:**

3.1.1- **ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

No presentaron informe por parte de la Gerente Sub Regional de Jaén Abogado Zulema Chilón Pérez, correspondiente al mes de setiembre.

3.1.2. **PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN**

Se ha realizado el registrado de modificación en etapa de inversión el 08-09-2014 por el MEF.

3.1.3**.- ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

 La Buena Pro está programado para ejecutarse el día 18-10-2014, de acuerdo al informe del Ing. Luis Ramírez León sub Gerente de Estudios.

3.1.3.- **MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA**

La obra cuenta con un avance físico de 8.55% por encima de lo programado, no existen atrasos informe de parte del Ing. César Sánchez Zumarán Sub Gerente de Supervisión y Liquidación

**3.1.4.- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN).**

A la fecha la obra ha culminado su ejecución, según cuaderno de obra el día 16/06/2014; actualmente se viene realizando los trabajos de levantamiento de observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra las cuales culminara el día 02/11/2014. Posterior a esta fecha se programara una visita a campo a fin de verificar si se ha subsanado las observaciones formuladas, informe presentado por el Ing. César Sánchez Zumarán, sub Gerente de Supervisión y Liquidación.

3.1.7**.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO**

 El proceso se tuvo que retrotraer. Se volvió a licitar en junio. Hay observaciones. Se ha dispuesto hacer sólo el expediente técnico por recorte presupuestal. Se han elaborado TDRs e irá en paquetes con los PIPs de Celendín, esto fue acuerdo de Junta de Gerentes, Ing. Arturo Fernández F, Director Ejecutivo de PROREGIÓN debe presentar informe.

3.1.9.- **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

Se realizó una reunión informativa en la Municipalidad de Jaén el 08-08-2014, el 02-09-2014, se tiene una reunión con MINSA y con presencia del congresista Luis Llatas Altamirano, exponiendo la situación actual de la ejecución de obra, se tiene a la fecha un avance físico acumulado programado 19.40 % y ejecutado de 18.52 con una diferencia de 0.88 %.

Existe un arbitraje con el Consorcio Caxamarca por la controversia relacionada al incremento de monto contractual, a la fecha después de la audiencia del 18-09-2014 no existió conciliación, sigue el trámite.

**Acuerdo 3 del CRI 30.-** Ing. Arturo Fernández debe informar de los avances del PIP a la Gerencia General Regional en forma quincenal.

3.1.10.- **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

A la fecha la obra presenta un avance físico atrasado, debido a la falta de madera, agua para los curados y mezclas de concreto, agregados y consecuentemente mano de obra calificada y no calificada, así mismo el descuido en los diferentes frentes existente en obra, debido a la medida cautelar no permite la intervención económica, ni la resolución del contrato; a la fecha se encuentra en un avance acumulado del 48.472%.

El director Ejecutivo de PROREGIÓN informa: que existe un arbitraje planteado por el Contratista y existen dos pretensiones, una la controversia relacionada con el incremento del monto actual en la que el Tribunal ordena a PROREGIÓN se abstenga de valorizar los avances y trabajos de obra a cargo del Contratista, y la Procuraduría Pública Regional ha interpuesto Recurso de Reconsideración a la fecha no se resuelve.

La segunda controversia relacionada a la denegatoria de ampliación de plazo N° 01, el Tribunal declara fundada dicha medida cautelar ordenando a PROREGIÓN mientras no se expida el laudo arbitral se abstengan de disponer la intervención económica de la obra y/o resolución de contrato y aplicación de penalidades. PROREGIÓN solicitó a la Procuraduría Pública que interponga Recurso de Reconsideración ante el Tribunal el cual no es resuelto.

**Acuerdo 3 del CRI 30.-** Ing. Arturo Fernández debe informar de los avances del PIP a la Gerencia General Regional en forma quincenal.

3.1.12.- **CONSTRUCCIÓN PUENTE CHAMAYA III.**

Se encuentra observada la liquidación presentada por la empresa SIMA, tiene plazo hasta la próxima semana para presentar el levantamiento de observaciones, el Ing. Walter Benavides Gerente Sub Regional de Cutervo verbalmente expuso dicho informe.

**3.2- CARTERA DE PRE INVERSIÓN:**

**3.2.1.- ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.**

El estudio se ha concluido y la OPI solicito el retiro de la viabilidad para hacer la nueva actualización de la ficha SNIP3, la DGIP ha solicitado la evaluación con el programa HDM3

3**.2.2.- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.**

Se cumplió con lo programado.

**3.2.3.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.**

El PIP se encuentra en evaluación y la próxima semana se emitirá el informe de aprobación por el evaluador responsable.

**3.2.5.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.**

Se encuentra en elaboración del estudio de Factibilidad, por parte del consultor Ing. César Vásquez Peralta, supervisado por la Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Agricultura.

**3.2.6.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.**

No existe informe de la DRAC .

**3.2.7.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.**

Informe del representante de Chota, que se pasará a la siguiente fase de estudio que es de Factibilidad. Debe presentar informe en un plazo de quince días a partir de la fecha.

**3.2.8.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).**

- Se está culminando con el proceso de formulación por administración directa.

PROBLEMÁTICA: La Directiva Comunal de Santiago de Cachen aún no ha sido renovada, razón por la cual aun NO CONTAMOS CON EL ACTA DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO del presente Estudio de Pre inversión.

- En coordinación con el comité electoral de la Comunidad, las elecciones para la renovación de la junta directiva será llevada a cabo el 12 de octubre.

**Acuerdo 4 del CRI 30.-** que RENAMA realice una presentación el día 14-10-2014 por la mañana antes de presentar oficialmente dicho estudio a su evaluación a la OPI.

**IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.**

**V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:**

**5.2. ACUERDOS:**

**5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES.**

**Acuerdo.-** Que las Unidades Ejecutoras cumplan con lo planteado en al presente reunión del CRI, en lo referente a la presentación de su programación de devengados por proyecto concerniente a los Recursos Ordinarios hasta el mes de diciembre del 2014, dicha información deben alcanzarla como máximo al miércoles 15 de octubre, bajo responsabilidad a la Gerencia Regional de Planificación, presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

**5.2.2. ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

La Gerente de Jaén abogado Zulema Chilón Pérez ha debido de comunicar si se ha concluido a fines del mes de setiembre la transferencia a Electro Norte. ( no existe informe).

**Acuerdo 2 CRI 30.-** que la Gerente Sub Regional de Jaén informe a la Gerencia General Regional sobre la situación actual del PIP en forma urgente.

**5.2.3. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

**Acuerdo.-** El Director ejecutivo Ing. Arturo Fernández Figueroa, realice el seguimiento del arbitraje e informe de los resultados a la Gerencia General Regional en forma quincenal.

**5.2.4. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

**Acuerdo.-** El Director ejecutivo Ing. Arturo Fernández Figueroa, realice el seguimiento del arbitraje e informe de los resultados a la Gerencia General Regional en forma quincenal**.**

**5.2.5 .- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).**

**Acuerdo.-**que RENAMA realice una presentación el día 14-10-2014 por la mañana ante la OPI a fin de verificar si el estudio contempla los contenidos mínimos que norma la Directiva SNIP 05 del MEF y las normas del MINAM, antes de presentar oficialmente dicho estudio para su evaluación.

Siendo las 12:00 horas, del 10 de octubre del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el 14 de noviembre del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

María Esther Estrada de Silva William Villalobos Hoyos

Presidente Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Wilmer Chuquilín Madera Luis Alberto Vallejo Portal

 Secretario Técnico Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Glen Serrano Medina César Sánchez Zumarán

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anaximandro Fernández Figueroa Estela Jara Cerna

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Walter Benavides Gavidia Jorge Manuel León Cubas

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jimmy Álvarez Cortez Daniel Germán Vargas Quispe

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luis a. Ramírez León Hildebrando Ojeda Rojas Miembro Miembro