**Acta de la Vigésima Novena**

**Reunión del Comité Regional de Inversiones**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 10.15 horas del día martes 05 de setiembre del 2014, en la Sala de Reuniones de Presidencia - Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **CARGO FUNCIONAL** |
| **César aliaga Díaz** | **Presidente** | **Presidente Regional** |
| Wilmer Chuquilín Madera | Secretario Técnico | Sub Gerente de Programación e I.P. |
| Glen Joe Serrano Medina | Miembro | Director Regional Asesoría Jurídica |
| Luis Alberto Vallejo Portal | Miembro | Gerente Reg. de Planeamiento y AT. |
| Walter Esquivel Mariños | Miembro | Gerente Regional de Desarrollo Económico |
| William Villalobos Hoyos | Miembro | Gerente Regional RENAMA |
| Cyntia Milagros Río Ruíz | Miembro | Sub Gerente de Presupuesto y AT. |
| Helard Chávez Juanito | Miembro | Gerente Regional de Infraestructura |
| César Sánchez Zumarán | Miembro | Sub Gerente de Supervisión y Liquidación |
| Anaximandro Fernández Figueroa | Miembro | Director Ejecutivo PROREGIÓN |
| Estela Jara Cerna | Miembro | Jefe de UF Desarrollo Económico |
| Walter Benavidez Gavidia | Miembro | abenavidesic@gmail.com |
| Zulema Chilón Pérez | Miembro | Gerente Sub Regional Jaén |
| Jimmy Alvarez Cortez | Miembro | Sub Gerente de G.PLTO y CTI |
| Daniel Vargas Quispe | Miembro | Jefe de UF (e) GRDS |
| Luis Ramírez León | Miembro | Sub Gerente de Estudios |
| Hildebrando Ojeda Rojas | Miembro | Jefe de UF ( e ) GRRENAMA |
| Luis Ramírez León | Miembro | Sub Gerente de Estudios |

**Otros Participantes**: Econ. Sandra Serván López CONECTAMEF- MEF, Ing. César Escárate Seminario asesor de Presidencia, Lic. Carlos Roncal Noriega de la Gerencia Regional de Desarrollo Social .

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.

Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse de comisión de servicios son: Ing. María Esther Estrada de Silva Gerente General, Ing. Jorge Manuel León Cubas Sub Gerente Operaciones.

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son: Jorge Alberto Olivera Gonzales Dir. Reg. De Administración, Prof. Orlando Rodríguez Fustamante, médico Marco Gamonal Guevara Gerente Regional de Desarrollo Social.

**METODOLOGIA**

La secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima cuarta sesión, fue aprobada sin observación

AGENDA:  
I. DESPACHO

II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE

III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA  
IV. ACUERDOS  
V. PEDIDOS

**DESARROLLO DE LA SESION**

**I.- DESPACHOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA ENVIO** | **ASUNTO** |
| Enviados | Oficio Múltiple Nº 033-2014-GR.CAJ-P | 02/09/2014 | Convocatoria a la Vigésima Novena reunión del CRI para el día 05-09-2014. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA RECEPCIÓN** | **ASUNTO** |
| Recibidos | Oficio N° 1277-2014-GR.CAJ/GRI/SGSL | 04-09-2014 | Informe de avance carretera Atoshaico-Ramoscucho. |
|  | Oficio N° 1041-2014-GR.CAJ-PROREGIÓN/DE | 04-09-2014 | Director Ejecutivo participa reunión del Consejo Regional. |

**II. AGENDA DESARROLLADA**

**2.1 PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA.**

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por la Sub Gerente de Presupuesto y AT. Cyntia Milagros Ríos Ruízl, presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 30-08-2014, con la siguiente información:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**



**EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Ejecutora** | **PIA** | **PIM** | **Devengado** | **Avance** | **Saldo l** |
| SEDE CENTRAL | 42,137,016 | 68,070,541 | 18,280,086 | 26.90 % | 49,790,455 |
| CHOTA | 7,092,386 | 14,354,160 | 6,075,443 | 42.30 % | 8,278,717 |
| CUTERVO | 8,570,000 | 19,569,338 | 9,348,167 | 48.00 % | 10,221,171 |
| JAEN | 8,091,023 | 12,157,534 | 6,919,764 | 56.90 % | 5,237,770 |
| PRO REGION | 40,398,385 | 86,311,962 | 33,914,263 | 39.30 % | 52,937,699 |
| AGRICULTURA | 3,483,175 | 10,528,981 | 5,388,783 | 51.00 % | 5,140,198 |
| **TOTAL** | 109,771,985 | 210,992,516 | 79,926,506 |  | 131,606,010 |

Luego de realizada la presentación **SE ACORDÓ**:

**Acuerdo 1 CRI 29:** Que la Gerencia General Regional, convoque a reuniones de trabajo los día 08 al 12 de setiembre a: Sub Gerencia de Planeamiento y Tributación, Unidades Ejecutoras en especial a PROREGIÓN, a fin de tratar el tema de inversión y ejecución de los Recursos Ordinarios seleccionando los PIPs que aplican para continuidad de Inversión.

**2.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN CRI**

**ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

Acuerdo 3 CRI 28: La OPI remitirá oficio a DGPI el 08 de agosto de 2014 solicitando el registro de la variación en el monto del proyecto. ( se ha registrado el 30/07/2014).

**Se cumplió.**

**PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN**

Acuerdo 4 CRI 28: La GSR Jaén deberá presentar para el próximo CRI 29 las fechas para cada hito en la ejecución del PIP en su exposición. Asimismo, deberá realizar las modificaciones de presupuesto para el 7 de agosto para la ejecución del PIP. La DGIP registro,.

**Se cumplió.**

**ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

Acuerdo 5 CRI 28: La GRI enviará bases el 06 de agosto para aprobación y continuará su curso de acuerdo a ley a la Gerencia General Regional. **Se cumplió**

**CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

Posee un retraso en su ejecución del proyecto de alrededor un 7%.

Acuerdo 6 CRI 28: Que PROREGION en el más breve plazo se reúna con la Contratista para tomar acuerdos que permitan mejorar el avance de la obra, informar de los resultados a la Gerencia General Regional en forma urgente.

**Se cumplió.**

**CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

Existen retrasos en la obra.

Acuerdo 7 CRI 28: Que PROREGION en el más breve plazo se reúna con la Supervisión y la Contratista para tomar acuerdos que permitan mejorar el avance de la obra, e informe a la Gerencia General Regional de los resultados antes del próximo CRI.

**Se cumplió.**

**ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.**

Acuerdo 8 CRI 28: que el día 11 de agosto de 2014, la UF y la OPI se reúnan para revisar el Informe Técnico y las observaciones planteadas por el evaluador.

**Se cumplió**.-

**MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.**

Acuerdo 9 CRI 28: que la UF y la OPI coordinen de manera estrecha para lograr la viabilidad de este PIP en el mes de agosto.

**Se declaró viable el 18-08-2014.**

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.**

Acuerdo 10 CRI 28. La Gerencia Sub Regional de Cutervo presentará el estudio a más tardar el lunes 11 de agosto previa revisión de la Unidad Formuladora.

**Se encuentra en evaluación hasta el 16-09-2014.**

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.**

Acuerdo 11 CRI 28: la Dirección Regional de Agricultura presente el estudio revisado por su Unidad Formuladora y con las observaciones levantadas, a la OPI para su evaluación conforme a normas vigentes y lograr la aprobación a nivel de perfil de este PIP a más tardar en el mes de agosto del presente año.

**La Unidad Formuladora de la DRAC presentó el estudio el día 28-08-2014, la OPI aprobó a nivel de Perfil del 02-09-2014.**

**MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.**

Acuerdo 12 CRI 28: la Dirección Regional de Agricultura se compromete adjuntar el convenio con el MIDIS requisito indispensable que ha debido de tramitar antes de elaborar el estudio de Pre Inversión y la OPI evaluara el PIP a más tardar hasta el 29 de agosto del 2014.

**No cumplió la DRAC con la presentación del convenio.**

**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.**

Ha sido observado por la OPI y devuelto a la UF de la Gerencia Sub Regional de Chota con fecha 08/04/2014, para el levantamiento de observaciones, a la fecha no se pronuncia la UF.

Acuerdo 13 CRI 28: La UF de la GSR Chota presentará el PIP el 07 de agosto revisado y con las observaciones levantadas.

**Documento llego el día 29-08-2014 a la OPI, está listo para su aprobación, la UF de Chota hasta la fecha no actualiza la Ficha del Banco de Proyectos.**

**RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL).**

Los TDRs están aprobados con fecha 13/05/2014, y se han alcanzado a la UF de RENAMA.

Acuerdo 14 CRI 28: Los procesos de los PIPs de RENAMA bajo seguimiento en el CRI deberán adjudicarse, de lo contrario, por el tiempo que demandaría nuevamente los procesos de selección ya no garantizaría su elaboración y conclusión en el presente año, por lo que se tomaría la decisión de cancelarlos. Esta decisión se tomará en Junta de Gerentes.

**La Junta de Gerentes acordó que la Gerencia Regional de RENAMA, este proyecto que como aprobado y no continúe para la siguiente fase dado que ya no se garantiza su elaboración para el presente año.**

**MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA109. EM.PE 06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) –ROMERO CIRCA – LA LAGUNA – TONGOD – CATILLUC. EMP. PE – 06C (EL EMPALME) CAJAMARCA.**

La UF de la Gerencia de Desarrollo económico levanta observaciones hasta el día 04-08-2014 y la OPI dará viabilidad hasta el día 10-09-2014 una vez superadas el levantamiento de observaciones.

**III.SEGUIMIENTO A LA CATERA.**

**3.1.- CARTERA DE INVERSIÓN:**

3.1.1- **ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

Los trabajos han sido reiniciados el 18 de agosto, por lo que se ha requerido materiales que han sido atendidos por el área de Logística, que representa demanda presupuestal de 24,000 soles, los cuales no han podido ser devengados debido a la falta de disponibilidad presupuestal. Así mismo se adeuda planilla de trabajadores.

Según la Gerente de Jaén a fines del presente mes estará concluida obra y transferida a Electro Norte.

3.1.2. **PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN**

Se requiere presupuesto adicional para a fin de ejecutar la segunda etapa.

Por parte de la OPI ha tenido que hacer los cálculos de pérdidas primero a 2 tasas iguales y luego a 2 tasas diferentes a solicitud de especialista del MEF Lima.

**Pedido.**- Wilmer Chuquilín Madera jefe de la OPI, pide se comunique a la DGIP – MEF que definan los parámetro y estandaricen el tema de cálculos de pérdidas a fin de tener una directiva que determine dicha modalidad.

3.1.3**.- ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

El tribunal de OSCE se pronunció el 28-08-2014, se seguirán las indicaciones.

ACUERDO: Que el Gerente de la GRI Ing. Helard Chávez Juanito, realice el seguimiento ante la OSCE a fin de continuar con el proceso e informar a la Gerencia General Regional de sus avances.

3.1.3.- **MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA**

Existe acuerdo con los beneficiarios del canal sobre el cronograma de ejecución en el que se acepta que se ejecute la obra durante 10 días y descanse 10 días para que los beneficiarios puedan regar sus cultivos, esto implicó ampliación de plazos para su conclusión.

**3.1.4.- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN).**

A la fecha la obra ha culminado su ejecución, según cuaderno de obra el día 16/06/2014; actualmente se viene realizando los trabajos de levantamiento de observaciones formuladas por el Comité de Recepción de Obra las cuales culminara el día 02/11/2014. Posterior a esta fecha se programara una visita a campo a fin de verificar si se ha subsanado las observaciones formuladas

3.1.7**.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO**

El proceso se tuvo que retrotraer. Se volvió a licitar en junio. Hay observaciones. Se ha dispuesto hacer sólo el expediente técnico por recorte presupuestal. Se han elaborado TDRs e irá en paquetes con los PIPs de Celendín, esto fue acuerdo de Junta de Gerentes.

3.1.9.- **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

Se realizó una reunión informativa en la Municipalidad de Jaén el 08-08-2014, el 02-09-2014, se tiene una reunión con MINSA y con presencia del congresista Luis Llatas Altamirano, exponiendo la situación actual de la ejecución de obra, se tiene a la fecha un avance físico acumulado programado 19.40 % y ejecutado de 18.52 con una diferencia de 0.88 %.

3.1.10.- **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

Se realizaron reuniones consecutivas el 08, 12, 20 y 26 de agosto del 2014 a fin de llegar a mejores acuerdos con la empresa ejecutora, determinándose acciones de tipo administrativo por el retrazo en la ejecución de la obra por parte de la empresa constructora, y se estableció un cronograma de acciones para establecer la Intervención económica, el avance físico programado es de 60.15 % y el ejecutado es de 44.34 % existiendo una diferencia de 15.81 %.

3.1.12.- **CONSTRUCCIÓN PUENTE CHAMAYA III.**

Se encuentra culminada al 100% y se ha programado su inauguración. Se recomienda cerrar el PIP.

Gerente Sub Regional de Cutervo programó inauguración para el día lunes 22 de Setiembre del 2014.

**3.2- CARTERA DE PRE INVERSIÓN:**

**3.2.1.- ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.**

Fecha prevista 04/08/2014. PIP Observado. Documentación de involucrados, indicadores en el dxtco, población del AI, ajuste cronogramas, sincerar COM, Marco Lógico, Dcto. Pases , cotizaciones, clasificación ambiental).

3**.2.2.- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.**

Se cumplió con lo programado.

**3.2.3.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.**

**Se aprobará el 16-09-2014.**

**3.2.5.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.**

**Aprobado a nivel de Perfil el 02-09-2014.**

**3.2.6.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.**

La DRAc no cumplió con la presentación del Convenio.

**3.2.7.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.**

Listo para su aprobación, falta que la UF de Chota actualice la Ficha del Banco de Proyectos.

**3.2.8.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).**

Por decisión de la Junta de Gerentes, no procede la continuidad de la siguiente fase en vista de que no se lograría la culminación satisfactoria del estudio.

**3.2.9.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE DE LA REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBILIDAD).**

Por decisión de la Junta de Gerentes, no procede la continuidad de la siguiente fase en vista de que no se lograría la culminación satisfactoria del estudio.

**3.2.10.- RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL).**

Por decisión de la Junta de Gerentes, no procede la continuidad de la siguiente fase en vista de que no se lograría la culminación satisfactoria del estudio.

**IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.**

**V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:**

**5.1. Pedido.**- Wilmer Chuquilín Madera jefe de la OPI, pide se comunique a la DGIP – MEF que definan los parámetro y estandaricen el tema de cálculos de pérdidas a fin de tener una directiva que determine dicha modalidad.

**5.2. ACUERDOS:**

**5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES.**

**Acuerdo.-** Que la Gerencia General Regional, convoque a reuniones de trabajo los día 08 al 12 de setiembre a: Sub Gerencia de Planeamiento y Tributación, Unidades Ejecutoras en especial a PROREGIÓN, a fin de tratar el tema de inversión y ejecución de los Recursos Ordinarios seleccionando los PIPs que aplican para continuidad de Inversión.

**5.2.2. PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN**

**Acuerdo.-** Deberá realizar las modificaciones de presupuesto la ejecución del PIP, y se requiere presupuesto adicional para ejecutar la segunda etapa.

Acuerdo.- solicitar y plantear el monto del presupuesto requerido, como máximo al día 09-09-2014.

**5.2.3. ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

**Acuerdo.-**Que el Gerente de la GRI Ing. Helard Chávez Juanito, realice el seguimiento ante la OSCE a fin de continuar con el proceso e informar a la Gerencia General Regional de sus avances

**5.2.4. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

**Acuerdo.-** El Director ejecutivo Ing. Arturo Fernández Figueroa, realice el seguimiento del arbitraje e informe de los resultados a la Gerencia General Regional.

**5.2.5. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

**Acuerdo.-** El Director ejecutivo Ing. Arturo Fernández Figueroa, realice el seguimiento del arbitraje e informe de los resultados a la Gerencia General Regional**.**

**5.2.6. CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DEL CRI.**

A solicitud del Ing. Helard Chávez Juanito, manifestó que es importante que las reuniones del CRI se programen todos los meses entre los días 07 y 10 de cada mes, en vista de que recién las valorizaciones de obras las empresas ejecutoras las presentan hasta el día 05 de cada mes.

**Acuerdo: se aprueba dicha solicitud.**

Siendo las 12:30 horas, del 05 de setiembre del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el 10 de octubre del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

César aliaga Díaz William Villalobos Hoyos

Presidente Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilmer Chuquilín Madera Luis Alberto Vallejo Portal

Secretario Técnico Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Walter Esquivel Mariños Glen Serrano Medina

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Helard Chávez Juanito César Sánchez Zumarán

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anaximandro Fernández Figueroa Estela Jara Cerna

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Walter Benavides Gavidia Zulema Chilón Pérez

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jimmy Álvarez Cortez Daniel Germán Vargas Quispe

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luis a. Ramírez León Hildebrando Ojeda Rojas Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cyntia Milagros Ríos Ruíz

Miembro