**Acta de la Vigésima Octava**

**Reunión del Comité Regional de Inversiones**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 10.00 horas del día martes 05 de agosto del 2014, en la Sala de Reuniones de la Gerencia Regional de Infraestructura - Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **CARGO FUNCIONAL** |
| María Esther Estrada de Silva | Miembro | Gerente General Regional |
| Wilmer Chuquilín Madera | Secretario Técnico | Sub Gerente de Programación e I.P. |
| Luis Alberto Vallejo Portal | Miembro | Gerente Reg. de Planeamiento y AT. |
| Jimmy Alvarez Cortez | Miembro | Sub Gerente Ppto y CTI. |
| William Villanueva Hoyos | Miembro | Gerente Regional RENAMA |
| Walter Esquivel Mariños | Miembro | Gerente Regional de Desarrollo Económico |
| Helard Chávez Juanito | Miembro | Gerente Regional de Infraestructura |
| César Sánchez Zumarán | Miembro | Sub Gerente de Supervisión y Liquidación |
| Anaximandro Fernández Figueroa | Miembro | Director Ejecutivo PROREGIÓN |
| Jorge Manuel León Cubas | Miembro | Sub Gerente de Operaciones |
| Orlando Rodríguez Fustamante | Miembro | Gerente Sub Regional Chota |
| Zulema Chilón Pérez | Miembro | Gerente Sub Regional Jaén |
| Walter Benavidez Gavidia | Miembro | abenavidesic@gmail.com |
| Daniel Vargas Quispe | Miembro | Jefe de UF (e) GRDS |
| Hildebrando Ojeda Rojas | Miembro | Jefe de UF ( e ) GRRENAMA |
| Luis Ramírez León | Miembro | Sub Gerente de Estudios |
| Estela Jara Cerna | Miembro | Jefe de UF Desarrollo Económico |

**Otros Participantes**: Econ. Sandra Serván López CONECTAMEF- MEF, Ing. Wilson Rubio Bazán de la OCI, Walter León Delgado de la UF de Desarrollo Económico e Ing. Abner Romero Vásquez, Director Regional de Agricultura.

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.

Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse de comisión de servicios es el Presidente César Aliaga Díaz.

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son: Jorge Alberto Olivera Gonzales Dir. Reg. De Administración, Glen Serrano Medina, Cyntia Milagros Ríos Ruiz.

**METODOLOGIA**

La secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima cuarta sesión, fue aprobada sin observación

AGENDA:  
I. DESPACHO

II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE

III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA  
IV. ACUERDOS  
V. PEDIDOS

**DESARROLLO DE LA SESION**

**I.- DESPACHOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA ENVIO** | **ASUNTO** |
| Enviados | Oficio Múltiple Nº 031-2014-GR.CAJ-P | 24/07/2014 | Convocatoria a la Vigésima Octava reunión del CRI para el día 05-08-2014. |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA RECEPCIÓN** | **ASUNTO** |
| Recibidos | Memorando Múltiple N° 122-2014-GR.CAJ/GGR | 09-07-2014 | Reitera cumplimiento de información (remite pedidos y acuerdos del Acta de la Vigésimo Séptima Reunión del CRI) |
|  | Oficio N° 694-2014-GR.CAJ-GRDE | 01-08-2014 | Hago llegar información para el CRI (carretera Santa Cruz El Empalme) |
|  | Oficio N° 695-2014-GR.CAJ-GRDE | 04-08-2014 | Hago llegar información para el CRI (Información presupuestaria DR Agricultura)) |
|  | Oficio N° 132-2014-GR.CAJ-GRDE/UF | 01-08-2014 | Hago llegar información para el CRI (carretera Santa Cruz El Empalme) |

**II. AGENDA DESARROLLADA**

**2.1 PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA.**

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y AT. Luis Vallejo Portal, presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 24-06-2014, con la siguiente información:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **PIM** | **Certificación** | **Certificación VS. PIM** | **Compromiso Anual** | **CA Vs. Certificación** | **EJECUCIÓN** | **Avance %** |
| RECURSOS ORDINARIOS | 74,859,751 | 24,511,409 | 32.74 | 17,508,003 | 71.43 | 5,721,526 | 7.64 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 40,362 | 36,553 | 90.56 | 36,553 | 100.00 | 30,403 | 75.33 |
| RECURSOS POR OPER. OFIC. DE CRÉDITO | 10,522,023 | 1,323,627 | 12.58 | 1,323,627 | 100.00 | 1,323,627 | 12.58 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 13,898,338 | 6,069,788 | 43.67 | 3,722,000 | 61.32 | 1,840,826 | 13.24 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 107,291,008 | 92,414,481 | 86.13 | 72,927,388 | 78.91 | 58,687,952 | 54.70 |
| **TOTAL** | **206,611,482** | **124,355,857** | **60.19** | **95,517,570** | **76.81** | **67,604,333** | **32.72** |

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Ejecutora** | **PIM** | **Certificación** | **Certificación VS. PIM** | **Compromiso Anual** | **CA Vs. Certificación** | **EJECUCIÓN** | **Avance %** |
| SEDE CENTRAL | 68,406,138 | 39,627,618 | 57.93 | 22,433,527 | 56.61 | 15,453,571 | 22.59 |
| CHOTA | 10,586,971 | 5,972,966 | 56.42 | 5,302,099 | 88.77 | 3,141,513 | 29.67 |
| CUTERVO | 19,069,338 | 15,392,724 | 80.72 | 8,552,518 | 55.56 | 7,448,116 | 39.06 |
| JAEN | 12,157,534 | 11,250,228 | 92.54 | 7,762,991 | 69.00 | 5,598,028 | 46.05 |
| PRO REGION | 86,311,962 | 46,563,305 | 53.95 | 46,179,438 | 99.18 | 31,864,187 | 36.92 |
| AGRICULTURA | 10,079,539 | 5,549,018 | 55.05 | 5,286,997 | 95.28 | 4,098,918 | 40.67 |
| **TOTAL** | **206,611,482** | **124,355,857** | **60.19** | **95,517,570** | **76.8**1 | **67,604,333** | **32.72** |

Luego de realizada la presentación **SE ACORDÓ**:

**Acuerdo 1 CRI 28:** Que PROREGION en su diagnóstico presupuestal incorpore el análisis del fideicomiso y debe presentarlo a fin de mes a la SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO y TRIBUTACIÓN.

**Acuerdo 2 CRI 28:** El CONECTAMEF representado por la Econ. Sandra Serván, alcanzará opinión de la DGPI respecto a la certificación de todos los Proyectos de Inversión Pública (PIP) inclusive los que tienen presupuesto asignado con nombre propio, con un plazo hasta el 08/08/2014.

**2.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA SÉTIMA SESIÓN CRI**

2.2.1 **ACUERDO:** Que la Gerente General Regional Ing. María Esther Estrada de Silva, REITERE con un documento a todas las Gerencia de las Unidades Ejecutoras indicando que deben alcanzar con carácter de obligatorio y bajo responsabilidad las certificaciones pendientes con un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha. Toda esta información deberán alcanzarla a la Sub Gerencia De Presupuesto y Tributación.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.2 ACUERDO ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

**ACUERDO**.- Se le encarga a La Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública disponga el envío de personal técnico en apoyo de la UE de Jaén para el día 30-06-2014. Los proyectos a revisar son: Electrificación Rural parte Margen Derecha e Izquierda Río Chinchipe y Construcción de Infraestructura y Mobiliarios Escolar de la I.E.P. N° 16625 – Alto Tambillo – San Ignacio.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.3. ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

**ACUERDO:** que el Ing. Hélard Chávez Juanito, Gerente Regional de Infraestructura es el responsable de tomar todas las medidas que el caso amerita para que el nuevo proceso sea lanzado el 04-07-2014 e informe cuales fueron las causas de declararlo desierto.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.4.** **MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA**

**ACUERDO**: Que la Gerencia General Regional emita documento dirigido a la Dirección Regional de Administración a fin de que se ejecute el pago del adelanto a dicha empresa como máximo al 30-06-2014.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.5. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

**ACUERDO**: que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del Pliego una reunión con la Ministra de Salud para exponer el caso sobre la problemática en la ejecución y la asignación presupuestal adicional por convenio de S/. 21,000.000.00, que será difícil ejecutar en el presente año.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.6**. **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

**ACUERDO:** que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del Pliego una reunión con la Ministra de Salud para exponer el caso. Falta presupuesto para ejecutar, un aproximado de S/. 14,000,000.00.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.7.** Los 15 PIPs de electrificación que se encuentran en la Sub Gerencia de Operaciones, están con permiso de Hidrandina pero están estancados.

**ACUERDO:** Que el Sub Gerente de Operaciones solicite sea tratado el tema en la siguiente Junta de Gerentes.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**2.2.8.** **ACUERDO:** Respecto a los 03 Hospitales de Cutervo, Jaén y Cajabamba.- el Director Ejecutivo de PROREGIÓN solicite por intermedio del pliego y en coordinación con la Gerencia General Regional una reunión con la Ministra de Salud, a fin de tratar la problemática que presentan, para lo cual tendrán que acompañar información contundente que sustente la situación actual como limitante para proseguir con la ejecución normal, plazo el 26-06-2014.

**Resultado de seguimiento: Se cumplió acuerdo.**

**III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA.-**

**3.1.- CARTERA DE INVERSIÓN:**

3.1.1- **ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

**Acuerdo 3 CRI 28:** La OPI remitirá oficio a DGPI el 08 de agosto de 2014 solicitando el registro de la variación en el monto del proyecto. ( se ha registrado el 30/07/2014 )

3.1.2. **PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN**

**Acuerdo 4 CRI 28:** La GSR Jaén deberá presentar para el próximo CRI 29 las fechas para cada hito en la ejecución del PIP en su exposición. Asimismo, deberá realizar las modificaciones de presupuesto para el 7 de agosto para la ejecución del PIP**.**

3.1.3**.- ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

**Acuerdo 5 CRI 28:** La GRI enviará bases el 06 de agosto para aprobación y continuará su curso de acuerdo a ley a la Gerencia General Regional.

3.1.3.- **MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA**

Luego de la exposición del responsable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones se pudo advertir que falta pagar valorizaciones por lo que se recomienda realizar el seguimiento correspondiente.

**3.1.4.- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN).**

La obra se encuentra culminada reportando un nivel de avance del 100%. Se han planteado observaciones a la contratista por lo que se sugiere se realice el seguimiento para que sean levantadas en el plazo estipulado.

3.1.7**.- INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA - SAN IGNACIO**

El proceso se tuvo que retrotraer. Se volvió a licitar en junio. Hay observaciones. Se ha dispuesto hacer sólo el expediente técnico por recorte presupuestal. Se han elaborado TDRs e irá en paquetes con los PIPs de Celendín, esto fue acuerdo de Junta de Gerentes.

3.1.9.- **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

Posee un retraso en su ejecución del proyecto de alrededor un 7%.

**Acuerdo 6 CRI 28:** Que PROREGION en el más breve plazo se reúna con la Contratista para tomar acuerdos que permitan mejorar el avance de la obra, informar de los resultados a la Gerencia General Regional en forma urgente.

3.1.10.- **CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

Existen retrasos en la obra.

**Acuerdo 7 CRI 28:** Que PROREGION en el más breve plazo se reúna con la Supervisión y la Contratista para tomar acuerdos que permitan mejorar el avance de la obra, e informe a la Gerencia General Regional de los resultados antes del próximo CRI.

3.1.11- **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. N° 16625 – ALTO TAMBILLO –SAN IGNACIO.**

La UE remitió información a la OPI para que ésta elabore informe de solicitud de registro y lo remita a la DGPI a más tardar el 08 de agosto de 2014.

3.1.12.- **CONSTRUCCIÓN PUENTE CHAMAYA III.**

Se encuentra culminada al 100% y se ha programado su inauguración. Se recomienda cerrar el PIP.

**3.2- CARTERA DE PRE INVERSIÓN:**

**3.2.1.-** ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.

Con fecha 01/08/2014, la OPI devuelve a la UF de Desarrollo Económico para que levante observaciones.

**Acuerdo 8 CRI 28:** que el día 11 de agosto de 2014, la UF y la OPI se reúnan para revisar el Informe Técnico y las observaciones planteadas por el evaluador.

3.2.2.- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA.

**Acuerdo 9 CRI 28:** que la UF y la OPI coordinen de manera estrecha para lograr la viabilidad de este PIP en el mes de agosto.

3.2.3.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.

**Acuerdo 10 CRI 28.** La Gerencia Sub Regional de Cutervo presentará el estudio a más tardar el lunes 11 de agosto previa revisión de la Unidad Formuladora.

3.2.5.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.

**Acuerdo 11 CRI 28:** la Dirección Regional de Agricultura presente el estudio revisado por su Unidad Formuladora y con las observaciones levantadas, a la OPI para su evaluación conforme a normas vigentes y lograr la aprobación a nivel de perfil de este PIP a más tardar en el mes de agosto del presente año.

3.2.6.- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.

**Acuerdo 12 CRI 28:** la Dirección Regional de Agricultura se compromete adjuntar el convenio con el MIDIS requisito indispensable que ha debido de tramitar antes de elaborar el estudio de Pre Inversión y la OPI evaluara el PIP a más tardar hasta el 29 de agosto del 2014.

3.2.7.- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.

Ha sido observado por la OPI y devuelto a la UF de la Gerencia Sub Regional de Chota con fecha 08/04/2014, para el levantamiento de observaciones, a la fecha no se pronuncia la UF.

**Acuerdo 13 CRI 28:** La UF de la GSR Chota presentará el PIP el 07 de agosto revisado y con las observaciones levantadas.

3.2.8.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN DEL SUELO EN CABECERAS DE CUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE TOCMOCHE, MIRACOSTA Y SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBIILIDAD).

Se encuentra en la elaboración del estudio por la UF de RENAMA, desde el 23/01/2014.

3.2.9.- RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE SUELOS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE DE LA REGIÓN CAJAMARCA (A NIVEL DE FACTIBILIDAD).

Con fecha 28/03/2014 y Acta N° 07 los Miembros del Comité Especial declaran desierto el proceso de selección. Con fecha 07/04/2014 y Oficio N° 073-2014-GR.CAJ/CEPPSADMC el Comité deriva el proceso de selección a la Gerencia RENAMA para la revisión de los TDRs.

Con fecha 21/04/2014 y Oficio N° 036 -2014-GR-CAJ-GR.RENAMA-UF la Unidad Formuladora hace llegar los términos de referencia modificados al Comité para dar inicio al proceso de selección.

3.2.10.- RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL).

Los TDRs están aprobados con fecha 13/05/2014, y se han alcanzado a la UF de RENAMA.

**Acuerdo 14 CRI 28:** Los procesos de los PIPs de RENAMA bajo seguimiento en el CRI deberán adjudicarse, de lo contrario, por el tiempo que demandaría nuevamente los procesos de selección ya no garantizaría su elaboración y conclusión en el presente año, por lo que se tomaría la decisión de cancelarlos. Esta decisión se tomará en Junta de Gerentes.

**IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.**

**V.- PEDIDOS Y ACUERDOS:**

**5.1. Pedido CRI 28:** Que PROREGION remita la información de los hospitales al CONECTAMEF (Econ. Sandra Serván) para ser derivados a la DGPI sobre los avances en la ejecución de todos los componentes de los proyectos y no sólo de la obra.

**5.2. ACUERDOS:**

**5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES.**

**Acuerdo 1 CRI 28:** Que PROREGION en su diagnóstico presupuestal incorpore el análisis del fideicomiso y debe presentarlo a fin de mes a la SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO y TRIBUTACIÓN.

**Acuerdo 2 CRI 28:** El CONECTAMEF representado por la Econ. Sandra Serván, alcanzará opinión de la DGPI respecto a la certificación de todos los Proyectos de Inversión Pública (PIP) inclusive los que tienen presupuesto asignado con nombre propio, con un plazo hasta el 08/08/2014.

**5.2.2. ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE**

**Acuerdo 3 CRI 28:** La OPI remitirá oficio a DGPI el 08 de agosto de 2014 solicitando el registro de la variación en el monto del proyecto. ( se ha registrado el 30/07/2014

**5.2.3. PIP TAMBILLO ALTO - JAÉN**

**Acuerdo 4 CRI 28:** La GSR Jaén deberá presentar para el próximo CRI 29 las fechas para cada hito en la ejecución del PIP en su exposición. Asimismo, deberá realizar las modificaciones de presupuesto para el 7 de agosto para la ejecución del PIP**.**

**5.2.4. ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA**

**Acuerdo 5 CRI 28:** La GRI enviará bases el 06 de agosto para aprobación y continuará su curso de acuerdo a ley a la Gerencia General Regional.

**5.2.5. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**

Posee un retraso en su ejecución del proyecto de alrededor un 7%.

**Acuerdo 6 CRI 28:** Que PROREGION en el más breve plazo se reúna con la Contratista para tomar acuerdos que permitan mejorar el avance de la obra, informar de los resultados a la Gerencia General Regional en forma urgente.

**5.2.6. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**

Existen retrasos en la obra.

**Acuerdo 7 CRI 28:** Que PROREGION en el más breve plazo se reúna con la Supervisión y la Contratista para tomar acuerdos que permitan mejorar el avance de la obra, e informe a la Gerencia General Regional de los resultados antes del próximo CRI.

**5.2.7. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA-102: EMP.PE06B (SANTA CRUZ DE SUCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA TONGOD - CATILLUC - EMP: PE - 3N (EL EMPALME) CAJAMARCA.** Con fecha 01/08/2014, la OPI devuelve a la UF de Desarrollo Económico para que levante observaciones.

**Acuerdo 8 CRI 28:** que el día 11 de agosto de 2014, la UF y la OPI se reúnan para revisar el Informe Técnico y las observaciones planteadas por el evaluador.

**5.2.8. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA**.

**Acuerdo 9 CRI 28:** que la UF y la OPI coordinen de manera estrecha para lograr la viabilidad de este PIP en el mes de agosto.

**5.2.9. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO- REGIÒN CAJAMARCA.**

**Acuerdo 10 CRI 28.** La Gerencia Sub Regional de Cutervo presentará el estudio a más tardar el lunes 11 de agosto previa revisión de la Unidad Formuladora.

**5.2.10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS MICRO CUENCAS CHOCHOGUERA Y ARAQUEDA, DISTRITO CACHACHI, PROVICNIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA.**

**Acuerdo 11 CRI 28:** la Dirección Regional de Agricultura presente el estudio revisado por su Unidad Formuladora y con las observaciones levantadas, a la OPI para su evaluación conforme a normas vigentes y lograr la aprobación a nivel de perfil de este PIP a más tardar en el mes de agosto del presente año.

**5.2.11. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, REGIÓN CAJAMARCA.**

**Acuerdo 12 CRI 28:** la Dirección Regional de Agricultura se compromete adjuntar el convenio con el MIDIS requisito indispensable que ha debido de tramitar antes de elaborar el estudio de Pre Inversión y la OPI evaluara el PIP a más tardar hasta el 29 de agosto del 2014.

**5.2.12. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHALAMARCA, LA PUCARA, SUSANGATE; DISTRITOS DE CHALAMARCA – TACABAMBA – CHIMBÁN; PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA.**

Ha sido observado por la OPI y devuelto a la UF de la Gerencia Sub Regional de Chota con fecha 08/04/2014, para el levantamiento de observaciones, a la fecha no se pronuncia la UF.

**Acuerdo 13 CRI 28:** La UF de la GSR Chota presentará el PIP el 07 de agosto revisado y con las observaciones levantadas.

**5.2.13. RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ZAÑA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA (A NIVEL DE PERFIL).**

Los TDRs están aprobados con fecha 13/05/2014, y se han alcanzado a la UF de RENAMA.

**Acuerdo 14 CRI 28:** Los procesos de los PIPs de RENAMA bajo seguimiento en el CRI deberán adjudicarse, de lo contrario, por el tiempo que demandaría nuevamente los procesos de selección ya no garantizaría su elaboración y conclusión en el presente año, por lo que se tomaría la decisión de cancelarlos. Esta decisión se tomará en Junta de Gerentes.

**5.2.14. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA109. EM.PE 06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) –ROMERO CIRCA – LA LAGUNA – TONGOD – CATILLUC. EMP. PE – 06C (EL EMPALME) CAJAMARCA.**

**Acuerdo 15 CRI 28:** La OPI y la UF coordinarán y de estar conforme se podrá dar la viabilidad en el mes de agosto 2014.

Siendo las 12:20 horas, del 05 de agosto del 2014, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el 05 de setiembre del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

César aliaga Díaz María Esther Estrada de silva Presidente Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilmer Chuquilín Madera Luis Alberto Vallejo Portal

Secretario Técnico Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Walter Esquivel Mariños William Villalobos Hoyos

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Helard Chávez Juanito César Sánchez Zumarán

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anaximandro Fernández Figueroa Estela Jara Cerna

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jorge Manuel León Cubas Orlando Rodríguez Fustamante Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Walter Benavides Gavidia Zulema Chilón Pérez

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jimmy Álvarez Cortez Daniel Germán Vargas Quispe

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luis a. Ramírez León Hildebrando Ojeda Rojas Miembro Miembro