## Preinversion_Indirecta
PRE INVERSION ADMINISTRACION INDIRECTA
PIP: CREACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO YAMAKEY - UNBUKAY, EN EL DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración del Proyecto
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | verificacion del estudio, estudios y documentos de sostenbilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | [7 empty] | Comité Especial | Comité Especial | Unidad Formuladora y Equipo de Consultoría | Unidad Formuladora y Equipo de Consultoría | Unidad Formuladora y Equipo de Consultoría | Consultoria | Unidad Formuladora | Informe de envío a la OPI | Informe de Evaluación | Registro de evaluación Banco de Proyectos | Recepción de PIP Observado | Entrega de PIP observado a equipo consultor | Equipo consultor | Unidad Formuladora | Remitir a la OPI PIP con formato SNIP actualizado | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
plazo proyectado | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 19 | 35 | 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta | 2011-11-22 | 2011-11-22 | 2011-11-22 | 2011-11-22 |  |  |  | 2011-09-15 | 2011-10-04 | 2011-11-08 | 2011-12-03 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 2012-02-21 | 2012-02-22
holgura
Área Responsable | [7 empty] | Comité Especial | Comité Especial | consultoria | consultoria | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora | consultor | Unidad Formuladora | Unidad Formuladora | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | opi | Unidad Formuladora Equipo Consultor | Equipo consultor y Unidad Formuladora | Unidad Formuladora GRDE | Unidad Formuladora GRDE | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
Áreas involucradas | [7 empty] | Comité Especial | Comité Especial | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora -infraestructura. Direccion de transportes | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora -infraestructura. Direccion de transportes | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora -infraestructura. Direccion de transportes | Unidad Formuladora | Equipo consultor, Unidad Formuladora GRDE | Unidad Formuladora | OPI - Gobierno Regional Cajamarca- consultor | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora GRDE-consultor | Equipo consultor, Unidad Formuladora | Equipo consultor y Unidad Formuladora | Unidad Formuladora GRDE | Unidad Formuladora GRDE y OPI | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
Problemas presentados | PROCESO DECLARADO DESIERTO EN 2 OCACIONES , | [6 empty] | 2011-10-04: DESIERTO
Acciones realizadas | [7 empty] | 2011-10-04: 19 oct se colgo nuevo proceso; 2011-12-18: presentacion de avances
PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA( factibilidad)
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | Elaboración de la factibilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | [11 empty] | ESTUDIO EN ELABORACION | Consultoria | Unidad Formuladora | Informe de envío a la OPI | Informe de Evaluación | Registro de evaluación Banco de Proyectos | Recepción de PIP Observado | Entrega de PIP observado a equipo consultor | Equipo consultor | Unidad Formuladora | Remitir a la OPI PIP con formato SNIP actualizado | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
plazo proyectado | [13 empty] | 30 | 5 | 40 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta | [12 empty] | 2012-01-30 | 2012-02-29 | 2012-03-05 | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 2012-05-03 | 2012-05-05 | 2012-05-08 | 2012-05-13 | 2012-05-23 | 2012-05-24
holgura | bar: 2012-01-30
Área Responsable | [11 empty] | SUB GERENCIA CHOTA | Consultor | UF | UF Sub gerencia de Chota | opi regional | opi regional | opi regional | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | Opi | opi
Áreas involucradas | [11 empty] | SUB GERENCIA CHOTA -ANA | bar: 2012-01-30
Problemas presentados | [12 empty] | 2012-01-30: ANA ENTREGO LAS OBSERVACIONES LEVANTADAS A LA EMPRESA SUPERVISORA ESTA ELEVARA UN INFORME ENTRE 10 Y 15 DIAS DANDO A CONFORMIDAD DEL ESTUDIO
Acciones realizadas
PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION COCHABAMBA( factibilidad)
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | Elaboración de la factibilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | [9 empty] | Unidad Formuladora y Equipo de Consultoría | Equipo de Consultoría - Unidad Formuladora Desarrollo Social para registro en el Banco de Proyectos | Unidad Formuladora | Informe de envío a la OPI | Informe de Evaluación | Registro de evaluación Banco de Proyectos | Recepción de PIP Observado | Entrega de PIP observado a equipo consultor | Equipo consultor | Unidad Formuladora | Remitir a la OPI PIP con formato SNIP actualizado | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
plazo proyectado | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 5 | 40 | 2 | 7 | 20 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2
Fecha propuesta para alcanzar meta | [8 empty] | 2011-09-23 | 2011-11-12 | 2012-01-01 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-02-27 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 2012-04-16 | 2012-05-06 | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | 2012-06-04 | 2012-06-06
holgura | bar: 2011-09-23 to 2011-11-12
Área Responsable | [8 empty] | consorcio cochabamba | UF sub Gerencia de Chota | UF sub Gerencia de Chota | UF sub Gerencia de Chota | ANA | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | opi regional | opi regional | opi regional | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | Opi | opi
Áreas involucradas | minag inrena | [7 empty] | 2012-02-20: ANA -SUB GERENCIA UF
Problemas presentados | [7 empty] | ESTUDIO EN ELABORACION
Acciones realizadas
Note on B8: PLAZOS DE ACUERDO AL PROCESO
Note on C8: PLAZOS DE ACUERDO AL PROCESO
Note on J8: PLAZOS DE ACUERDO AL PROCESO
Note on K8: PLAZOS DE ACUERDO AL PROCESO
Note on J14: 03 de noviembre se otorgara la nueva pro
Note on Q22: mhuatangari: maximo 40 dias de acuerd o a la normatividad
Note on N23: INFORMACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ING ANIBAL VARGAS

## LA BALZA
PRE INVERSION ADMINISTRACION DIRECTA
PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MODULO PISCICOLA PRODUCTIVO LA BALZA- SAN IGNACIO, ZONA FRONTERIZA DE LA REGION CAJAMARCA- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Idea de Proyecto / Requerimiento de elaboración | Elaboración de Plan de Trabajo | Opinión sobre Plan de Trabajo | Aprobación del Plan de Trabajo | Designación de Equipo Formulador | Elaboración del Proyecto | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | gerencia de desarrollo economico | direccion de la produccion | OPI | OPI | direccion de la produccion | direccion de la produccion | UF GRDE | UF GRDE | OPI | OPI | OPI | FORMULADOR | UF GRDE | UF GRDE | OPI | OPI
Fecha propuesta para alcanzar meta |  |  |  |  | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 15 | 2
Fecha propuesta para alcanzar meta |  |  |  | 2011-08-12 | 2011-08-13 | 2011-09-04 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-11-11 | 2012-02-19 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-03-08 | 2012-03-10
HOLGURA | bar: 2012-02-19; 2012-03-08
Área Responsable | gerencia de desarrollo economico | direccion de la produccion | OPI | OPI | direccion de la produccion | direccion de la produccion | UF GRDE | UF GRDE | OPI | OPI | OPI | FORMULADOR | UF GRDE | UF GRDE | OPI | OPI
Áreas involucradas | direccion de la produccion- | direccion de la produccion- | direccion de la produccion- opi | direccion de la produccion- opi | direccion de la produccion | direccion de la produccion- formulador | UF GRDE- direccion de la produccion | OPI- UFGRDE | OPI | OPI | OPI | FORMULADOR UF GRDE | UF GRDE- FORMULADOR | UF GRDE | UF GRDE OPI | OPI
Problemas presentados |  | NO SE HABIA ELABORADO EL PLAN DE TRABAJO |  | 2011-09-26: DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL PERFIL; 2011-11-11: 14 NOV -NUEVO DISEÑO Y PROPUESTA, EL PERFIL SE ESTA ELABORANDO DE NUEVO- PROBLEMAS CON LOS SOFTWARE , Y HADWARE, DESIGNACION DE OTRAS LABORES
Acciones realizadas |  | SE REGULARIZO |  | 2011-09-26: VISITA DE CAMPO A CARGO DEL INGENIERO MARIO CACERES OPI
Note on C6: PRESENTACION DEL 1ER CRI

## PROGRAMA DE IRRIGACION
PROGRAMA DE IRRIGACION
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Idea de Proyecto / Requerimiento de elaboración | Elaboración de Plan de Trabajo | Opinión sobre Plan de Trabajo | Aprobación del Plan de Trabajo | Designación de Equipo Formulador | Elaboración del Proyecto | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
Ubicación actual y meta propuesta | Gerencia de d esarrollo Economico | Sub Gerencia de Promocion de la Inversion Publica | UF- GRDE Sub Gerencia de Promocion de la Inversion Publica | Opi | Sub Gerencia de Presupuesto: Disponibilidad Presupuestal | Procesos | Comité especial | Comité especial | Comité Especial | Consultoria | Consultoria | Consultoria | Consultoria | UF-GRDE | UF-GRDE | OPI
plazo proyectado |  | 29 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 | 15 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 30
Fecha propuesta para alcanzar meta | 2012-01-02 | 2012-01-31 | 2012-02-05 | 2012-02-08 | 2012-02-11 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-02-16 | 2012-04-16 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-08-04
plazo proyectado | bar: 2012-01-02
Área Responsable | Unidad Formuladora de la gerencia de desarrollo economico | Sub Gerencia de Promocio de la Inversion Publica | UF GRDE - Sub Gerencia | Opi -DGPI | Presupuesto | Procesos | Comité especial | Comité especial | Comité Especial | Consultoria | Consultoria | Consultoria | Consultoria | UF-GRDE | UF-GRDE | OPI
Áreas involucradas | Sub Gerencia de Promocion de la Inv. Pub.-GRDE | Sub Gerencia de Promocion de la Inv. Pub.-GRDE | UF GRDE - Sub Gerencia -Opi | Opi -DGPI | Presupuesto | Procesos -Comité Especial | Procesos -Comité Especial | Procesos -Comité Especial | Procesos -Comité Especial | Consultoria-UF GRDE | Consultoria-UF GRDE | Consultoria-UF GRDE | Consultoria-UF GRDE | Consultoria-UF GRDE | Consultoria-UF GRDE | Consultoria-UF GRDE -opi - evaluador a cargo
Problemas presentados | 2012-01-02: El 02 de enro se le asigan al Ing moises Cotrina la elaboracion del plan de trabajo
Acciones realizadas