## INDIRECTA
UNIDAD FORMUALDORA DESARROLLO ECONOMICO - PRE INVERSION ADMINISTRACION INDIRECTA
[22 empty] | FECHA DE REPORTE: | 2012-02-28
PIP: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO YAMAKEY - UNBUKAY, EN EL DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración del Proyecto
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | verificacion del estudio, estudios y documentos de sostenbilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta
plazo proyectado | [8 empty] | 19 | 35 | 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta | [7 empty] | 2011-09-15 | 2011-10-04 | 2011-11-08 | 2011-12-03 | 2011-12-18 | 2011-12-19 | 2011-12-21 | 2011-12-22 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-10 | 2012-02-11 | 2012-02-21 | 2012-02-22
HOLGURA | [7 empty] | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE
Área Responsable | [7 empty] | Comité Especial | Comité Especial | consultora | consultora | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora | consultora | Unidad Formuladora | Unidad Formuladora | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | opi | Unidad Formuladora Equipo Consultor | Equipo consultor y Unidad Formuladora | Unidad Formuladora GRDE | Unidad Formuladora GRDE | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
Áreas involucradas | [7 empty] | Comité Especial | Comité Especial | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora -infraestructura. Direccion de transportes | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora -infraestructura. Direccion de transportes | Equipo de consultaria -Unidad Formuladora -infraestructura. Direccion de transportes | Unidad Formuladora | Equipo consultor, Unidad Formuladora GRDE | Unidad Formuladora | OPI - Gobierno Regional Cajamarca- consultor | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora GRDE-consultor | Equipo consultor, Unidad Formuladora | Equipo consultor y Unidad Formuladora | Unidad Formuladora GRDE | Unidad Formuladora GRDE y OPI | OPI Gobierno Regional Cajamarca | OPI Gobierno Regional Cajamarca
Problemas presentados | [7 empty] | 2011-10-04: El proceso ha quedado DESIERTO, debido a que no habido ningún postor, se ha colgado el proceso nuevamente con las mismas condiciones de la primera convocatoria.
Acciones realizadas | [7 empty] | 2011-10-04: 19 oct se colgo nuevo proceso; 2011-12-18: presentacion de avances
UNIDAD FORMUALDORA DESARROLLO ECONOMICO - PRE INVERSION ADMINISTRACION INDIRECTA
PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA( factibilidad)
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración De Estudio
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | Elaboración de la factibilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | bar: 11; 13
plazo proyectado | [13 empty] | 30 | 5 | 40 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta | [12 empty] | 2011-09-25 | 2011-10-25 | 2011-10-30 | 2011-12-09 | 2011-12-11 | 2011-12-13 | 2011-12-28 | 2011-12-30 | 2012-01-02 | 2012-01-07 | 2012-01-17 | 2012-01-18
HOLGURA | [12 empty] | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE
Área Responsable | [11 empty] | SUB GERENCIA CHOTA | Consultor | UF | UF Sub gerencia de Chota | opi regional | opi regional | opi regional | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | UF Sub gerencia de Chota | Opi | opi
Áreas involucradas | [11 empty] | SUB GERENCIA CHOTA -ANA
Problemas presentados | [12 empty] | 2011-09-25: El ANA no cumple con elaborar adecuamente el estudio de pre inversión. La Sub región Chota ha realizado observaciones al proyecto presentado por el ANA.
Acciones realizadas | [12 empty] | 2011-09-25: Se ha coordinado con la GSR Chota, la información referente a los Convenios, TDRs, entre otros para agilizar la elaboración de los estudios.
UNIDAD FORMUALDORA DESARROLLO ECONOMICO - PRE INVERSION ADMINISTRACION INDIRECTA
PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION COCHABAMBA( factibilidad)
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración De Estudio
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | Elaboración de la factibilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta
plazo proyectado | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 5 | 40 | 2 | 7 | 20 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2
Fecha propuesta para alcanzar meta | [8 empty] | 2011-09-23 | 2011-11-12 | 2012-01-01 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-02-27 | 2012-04-07 | 2012-04-09 | 2012-04-16 | 2012-05-06 | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 2012-05-30 | 2012-06-04 | 2012-06-06
HOLGURA | [8 empty] | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 39 | 41 | 48 | 68 | 83 | 85 | 92 | 97 | 99
Área Responsable | [8 empty] | GSR Chota | Consorcio Cochabamba | Consorcio Cochabamba | Consorcio Cochabamba | Consorcio Cochabamba | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | OPI regional | OPI regional | OPI regional | Consorcio Cochabamba | Consorcio Cochabamba | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | OPI regional | OPI regional
Áreas involucradas | [8 empty] | 2011-11-12: UF Desarrollo Económico; 2012-01-01: UF Desarrollo Económico; 2012-02-20: UF Desarrollo Económico; 2012-02-22: Consorcio Cochabamba, GSR Chota; 2012-05-06: UF Desarrollo Económico; 2012-05-21: GSR Chota; 2012-05-23: Consorcio Cochabamba, GSR Chota
Problemas presentados | [8 empty] | 2011-09-23: Desde el 23 de setiembre donde se adjudico la buena pro a la fecha, no se cuenta con plan de trabajo.
Acciones realizadas | [8 empty] | 2011-09-23: Coordinaciones para agilizar la elaboración del plan de trabajo para el estudio.
PROGRAMA DE IRRIGACION
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración De Estudio
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | primer entregable modulo de identificacion | segundo entregable estudio concluido | Elaboración de ESTUDIOS | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta
plazo proyectado |  | 30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 | 15 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5
Fecha propuesta para alcanzar meta | 2011-09-15 | 2011-10-15 | 2011-10-20 | 2011-10-23 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 2011-10-29 | 2011-10-31 | 2011-12-30 | 2012-01-14 | 2012-02-13 | 2012-03-14 | 2012-03-16 | 2012-03-18 | 2012-03-19 | 2012-04-18 | 2012-04-20 | 2012-04-22 | 2012-05-07 | 2012-05-09 | 2012-05-11 | 2012-05-13 | 2012-05-28 | 2012-06-02
HOLGURA | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 15 | 17 | 19 | 20 | 50 | 52 | 54 | 69 | 71 | 73 | 75 | 90 | 95
Área Responsable | Sub Gerencia de Promocion de la Inversion Privada | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | OPI Regional | GR PPyAT | Comité Especial | Comité especial | Comité especial | Comité Especial | Consultora | Consultora | Consultora | Consultora | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | OPI Regional | OPI Regional | OPI Regional | Consultora | Consultora | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | OPI Regional | OPI Regional
Áreas involucradas | DRAC, Agencias Agrarias, ALA, Juntas de Usuarios | DRAC, Agencias Agrarias, ALA, Juntas de Usuarios | MEF, EAT Cajamarca | Gerencia Regional Desarrollo Ec{omico |  | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | UF Desarrollo Económico | Consultora |  | Consultora-UF Desarrollo Económico |  |  | Consultora-UF Desarrollo Económico |  | Consultora
Problemas presentados | 2011-10-20: Demora en la elaboración de los TDRs; 2012-05-07: .
Acciones realizadas | 2011-10-20: Los TDRs han Sido Revisados Por El Mef Y La Opi Y Se Estan Realizando Las Correciones Para Su Presentacion
Note on Q44: mhuatangari: maximo 40 dias de acuerd o a la normatividad
Note on K9: PLAZOS DE ACUERDO AL PROCESO
Note on N45: INFORMACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ING ANIBAL VARGAS
Note on J9: PLAZOS DE ACUERDO AL PROCESO
Note on J15: El 03 de noviembre se otorgara la Buena Pro

## DIRECTA
OBRA: Construcción y Equipamiento del Laboratorio Regional de Monitoreo del Agua
P A S O S
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Infraestructura Actual | Plan de trabajo | Opinión sobre Plan de Trabajo | Aprobación del Plan de Trabajo | Elaboracion de expedienta tecnico de Rediseño | Evaluacion de la parte de ingenieria del expediente tecnico de Rediseño | Aprobacion del expediente tecnico | Elaboracion de informe para modificacion en la fase de inversion | Revision y emision de informe a la OPI | Registro en el Banco de Proyectos | Proceso de Licitacion para ejecucion de obra | Ejecucion del proyecto | Recepcion y transferencia de obra | Inauguracion de obra
Ubicación actual y meta propuesta
plazo proyectado |  | 1 | 1 | 1 | 45 | 30 | 1 | 5 | 3 | 3 | 45 | 100 | 20 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta |  | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-02-01 | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 2012-03-29 | 2012-04-01 | 2012-04-04 | 2012-05-20 | 2012-08-28 | 2012-09-17 | 2012-09-20
HOLGURA |  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE
Área Responsable |  | SGSL | DESA, RANAMA | SGSL, DESA, RENAMA | SGSL | SGSL | GRI | SGSL, SGMA, DESA | SGMA | OPI | Unidada de Procesos de Seleccion | SGSL | SGSL
Áreas involucradas |  | SGSL, SGMA, DESA | SGSL, SGMA, DESA | SGSL, SGMA, DESA | SGSL, SGMA, DESA | SGSL | SGSL | SGSL, SGMA, DESA | SGSL, SGMA, DESA | OPI | Unidada de Procesos de Seleccion | SGSL | SGSL
Problemas presentados | Observaciones realizadas por DIGESA y por la consultora CARMEN VARGAS GARCIA realizadas especificamente a las areas de analisis | 2012-02-01: Dificultades en la aprobacion de Planos de arquitectura en expediente tecnico de la infraestructura actual; 2012-03-02: Falta de profesionales con la experticie necesaria para relizar la evaluacion del expediente en le SGE
Acciones realizadas | Se han tomado acciones de rediseño teniendo en cuanta las recomendaciones hechas por DIGESA | 2012-02-01: A la actualidad los planpos de actitectura del expedrinte de rediseño cuentan con opinuon favborable del ente rector (DIGESA); 2012-03-02: Se ha contrato profesionales con la experiencia necesaria en la materia y se obtendra informacion por parte del CIP - Cajamarca en lo que respecta a Instalaciones anitarias