## Hoja1
MATRIZ DE COMPROMISOS GR: CAJAMARCA Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
COMITÉ : Nº 050 - Comité Ordinario | [5 empty] | 2016-04-28
N° | Acuerdos / Compromisos | Producto / Entregable concreto | Nombre y Cargo del responsable | Fecha de entrega | Estado situacional | Observaciones
1 | Cartera de Seguimiento: El día Miércoles 04 de Mayo a las 9:00am se reunirán: Gerencia Regional, Área Legal, GRI, Administración, Gerencia de Planificación y Presupuesto, OCI, Especialistas en Inversión Pública y Asistencia Técnica del MEF con el fin de analizar técnica y legalmente la pertinencia de iniciar la ejecución del PIP Carretera Santa Cruz de Succhubamba con inspección o esperar contratación de supervisión, luego de haber otorgado adelanto directo. | Presentación de Informe Técnico Legal. Análisis e interprepación, propuesta de recomendaciones para gerencia regional. | Doctor: Marco Avalos. Participantes a la reunión: GRI: Dante Lozada Mego. Administración: Lic. Elvis Silva. Gerencia de Planificación: Luis Vallejos. OCI: EIPs y Asistencxiá Técnica MEF | 04.05.2016
2 | Cartera de Seguimiento: El día Jueves 05 de Mayo a las 9:00 am se sostendrá reunión entre la GRI - Supervisión, Gerencia General Regional, Asesoría Jurídica, la empresa contratista, EIPs y ATIs del MEF, para analizar la situación de ejecucón del PIP IIEEss San Marcos - Celendín, Se expondrá el planteamiento del calendario acelerado. Seguimiento al cumplimiento del mismos, entre otros temas que plantee la GRI. | Presentación, Análisis de caso y propuesta de recomendaciones para Gerencia General Regional. | Participantes a la reunión: GRI: Dante Lozada Mego. Supervisión: Ing Diego Tapia. Administración: Lic. Elvis Silva. Gerencia de Planificación: Luis Vallejos. Asesoría Jurídica: Manuel Meza R. OCI. EIPs y Asistencxiá Técnica MEF | 05.05.2016
3 | Cartera de Seguimiento. EIPs reportarán a TODOS los miembros CRI las incidencias más importantes identificadas y reportadas en el proceso de su seguimiento a la ejecución de inversiones del GGRR Cajamarca, para conocimiento, análisis, sustento y toma de deciciones de cada uno de los involucrados. | Email a miembros CRI | Econ. Sandra Serván. | Permanente
4 | Cartera de Seguimiento. El día martes 03 de mayo a las 3:00pm se sostendrá reunión para exponer el estado situacional del PIP Hospital de Jaén y defir las acciones a seguir para la gestión de inversiones del PIP. Inicio de análisis que permita determinar el registro de Laudo Arbitral. Participan: Comité Directivo. Gerencia Regional. EIPs y ATIs MEF. | Reunión de Trabajo, Planteamiento de acciones a implementar para la continuidad de la gestión de inversiones del PIP | Ing. Luis Alberto López. Ing. Jesús Julca. | 03.05.2016 16.05.2016
5 | Cartera de Seguimiento. La Gerencia SubRegional de Cutervo y ATIs MEF trabajaran cronograma y acciones que pemitan convocar procedimientos de selección para ejecución de los PIPs Código SNIP 301811 y 301814 | Cronograma de actor preparatorios para procedimiento de selección. | Prof. José Delgado Salazar. Econ. Carlos Goicochea. Lic. Jaime Cerna. | 05 y 06/05/2016
6 | Cartera de Seguimiento. La Gerencia SubRegional de Chota con la aiststencia ATIs MEF trabajaran cronograma y acciones que pemitan convocar procedimientos de selección para ejecución del PIP Sede Chota | Cronograma de actor preparatorios para procedimiento de selección. | Ing. Walter Benavides. Econ. Carlos Goicochea. Adm. Jaime Cerna. | 06.05.2016
7 | Cartera de Seguimiento. La Gerencia SubRegional de Chota reformulará TDR para contratación de el estudio de factibilidad Vía Vecinal La Púcara - Chalamarca. Excluyendo el proceso para elaboración de Expediente técnico por falta de disponibilidad ppto. | TDR para contratación de factibilidad. | Ing. Wálter Benavides. | 20.05.2016
8 | Cartera de Seguimiento. La OPI eleborará resumen de hítos de evaluación por los que ha pasado el PIP Ganadero en la DGIP. Con el fin de que EIPs presenten ante DGIP la urgente y definitivo pronunciamiento técnico, con fines de lograr la declaratoria de viabilidad del PIP. | Informe resumen de evaluaciones del PIP Ganadero. Coordinaciones EIPs - DGIP | Econ. Wilmer Chuquilin. Econ Sandra Serván. | 02.05.2016
9 | Las UES que tienen pendientes informes FONIPREL presentarán los mismos a la DGIP hasta el 06.05.2016 | Presentación de Informes FONIPREL | GRI. Dante Lozada M. Gerencia Subregional de Jaén. Cleyver Aguilar. Gerencia Subregional Chota. Ing. Wálter Benavides. | 06.05.2016
10 | La UF Desarrollo Social presentadrá informe de modificacones del PIP DCI que sustentan el levantamiento de observaciones realizado por DGIP con el fin de registro de Verificación de Viabilidad. OPI en 3 Días Habiles de recibida la información completa estará remitiendo solicitud de VV a la DGIP. AT MEF y EIP¨realizan seguimiento y apoyan respuesta oportuna de la DGIP. | Informe levantando observaciones DGIP. Solicitud de Verificación de Viabilidad remitida a DGIP. | Ing. Daniel Vargas. Econ. Wilmer Chuquilin. ATIs y EIP MEF. | 02.05.2016 06.05.2016.
11 | La UE Cutervo remitirá a la Gerencia General informe situacional del estudio de preinversión IIEE Matta Contreras. | Informe situacional del PIP | Ing. Miguel Balladares | 11.05.2016
12 | Los miembros integrantes que reportan información de seguimiento en el CRI harán llegar sus presentaciones (PPTs en formatos aprobados) a la Secretaría Técnica con copia a TODOS los miembros CRI con 5 días de anticipación al desarrollo de la sesión CRI , en cumplimiento del reglamento CRI. | Archivos PPT remitidos por las UE y UF a la OPI y Miembros CRI. | Integrantes del CRI que reportan PIP | Permanente
13 | Próximo Comité: | Documento de convocatoria |  | Jueves 26 de Mayo del 2016
2016