## Preinversion_Indirecta
PRE INVERSION ADMINISTRACION INDIRECTA | [24 empty] | FECHA DE REPORTE: | 2012-01-11
PIP 01: Instalación del sistema de información hidro – meteorológica y ambiental para reducir y/o mitigar peligros y vulnerabilidades naturales y ambientales en la Región de Cajamarca
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración del Proyecto
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | Primer Entregable: Plan de Trabajo | Segundo Entregable Presentación del Estudio de Pre inversión | verificacion del estudio, estudios y documentos de sostenbilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | Alta Dirección | 1 TDR para la formulación del estudio | Revisión preliminar por el encargado de la UF | OPI - Evaluación del TDR | Sub Gerencia de Presupuesto: Disponibilidad Presupuestal | Comité especial o permanente | Gerencia General: Memorando de aprobación | Comité Especial y Unidad de Procesos | Comité Especial | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Unidad Formuladora - RENAMA | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Plazo proyectado |  |  | 7 | 12 | 46 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 45 | 15 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta |  | 2011-11-22 | 2011-12-01 | 2011-12-19 | 2012-02-21 | 2012-02-29 | 2012-03-02 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 2012-03-21 | 2012-05-23 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-09-11 | 2012-09-12
Holgura |  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 51 | 72 | 75 | 77 | 78 | 120 | 121 | 124 | 145 | 146 | 147 | 148 | 162 | 163
Área Responsable | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Sub Gerencia de Presupuesto y UF - RENAMA | Comité especial y Abastecimiento | Gerencia General | Dirección de Abastecimiento | Comité Especial | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora - RENAMA | Unidad Formuladora -RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Áreas involucradas | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Sub Gerencia de Presupuesto | Abastecimiento y UF - RENAMA-Unidad de Procesos | Gerencia General y Dirección de Abastecimiento | Comité Especial y Unidad de Procesos y Dirección de Abastecimientos | Comité Especial | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Problemas presentados
Alternativas de solución
Acciones realizadas | Reunión equipo de trabajo | Elaboración de TDR en coordinación con el responsable de la UF - RENAMA | Revisión del TDR por el responsable de la UF - RENAMA | Remitido la aprobación del TDR a la UF RENAMA con fecha 19/12/2011 | El Responsable Encargado de la UF -RENAMA ,remitió TDR a la Direccion Regional de Administracion. para iniciar el proceso de contratación, con fecha 06/01/2012; debido a que el equipo de la Unidad Formuladora se encontraba en comisión de servicios, desde el 21/02/2012 en Unidad de Procesos. | La elaboración de las bases de concurso se acaban de iniciar debido a que la certificación presupuestal del saldo de balance para consultorias fue asignada el 21/02/2012 | Aprobación de Bases y emisión de memorando | Publicación del Proceso SEACE | Elaboración de acta de buena pro y publicación SEACE | Entrega del plan de trabajo del estudio a la UF - RENAMA | Formulación del estudio de pre inversión por parte de la consultor/a a cargo. | Coordinación entre la UF - RENAMA y el consultor/a sobre los requisitos mínimos | Derivación del estudio de pre inversión a la Unidad Formuladora RENAMA | Registro del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- RENAMA | Derivación del estudio de pre inversión a la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca | Evaluación del estudio de pre inversión en la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca | Registro de las observaciones encontradas en el Banco de Proyectos por parte de la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca | Derivación del estudio de pre inversión a la UF - RENAMA | Levantamiento de observaciones del estudio de pre inversiòn por el consultor/a | Derivación del estudio de pre inversión a la UF - RENAMA | Actualización del registro del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- RENAMA | Derivación del estudio de pre inversión a la OPI -Gobierno Regional de Cajamarca | Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de pre inversiòn en la OPI del Gobierno Regional. | Registro de la viabilidad del estudio de pre inversión de la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca.
[25 empty] | FECHA DE REPORTE: | 2012-01-11
PIP 02: Recuperación de ecosistemas degradados en las cabeceras de cuenca del Jequetepeque - Zaña, Cajamarca.
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N I N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Elaboración del Proyecto
| Idea de proyecto | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) | Opinión sobre los TdR | Aprobación de los TdR | Asignación Presupuestal | Elaboración de Bases de Concurso / Elaboracion de Exped de contratacion | Aprobación de Bases de Concurso Aprobación de Exped de contratacion | Convocatoria al Proceso de Selección | Otorgamiento de la Buena Pro /Firma de contrato /Orden de servicio | Primer Entregable: Plan de Trabajo | Segundo Entregable Presentación del Estudio de Pre inversión | verificacion del estudio, estudios y documentos de sostenbilidad | Entrega del Proyecto a la Unidad Formuladora (UF) | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Entrega del Proyecto con levantamiento de observaciones a la Unidad Formuladora (UF) | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | Alta Dirección | 1 TDR para la formulación del estudio | Revisión preliminar por el encargado de la UF | OPI - Evaluación del TDR | Sub Gerencia de Presupuesto: Disponibilidad Presupuestal | Comité especial o permanente | Gerencia General: Memorando de aprobación | Comité Especial y Unidad de Procesos | Comité Especial | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Unidad Formuladora - RENAMA | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Plazo proyectado |  |  | 7 | 54 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 45 | 15 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta |  | 2011-11-22 | 2011-12-01 | 2012-02-15 | 2012-02-21 | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 2012-03-09 | 2012-03-13 | 2012-03-22 | 2012-05-24 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-24 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-09-12 | 2012-09-13
Holgura |  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 51 | 72 | 75 | 77 | 78 | 120 | 121 | 124 | 145 | 146 | 147 | 148 | 162 | 163
Área Responsable | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Sub Gerencia de Presupuesto y UF - RENAMA | Comité especial y Abastecimiento | Gerencia General | Dirección de Abastecimiento | Comité Especial | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora - RENAMA | Unidad Formuladora -RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Áreas involucradas | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Sub Gerencia de Presupuesto | Abastecimiento y UF - RENAMA | Gerencia General y Dirección de Abastecimiento | Comité Especial y Unidad de Procesos y Dirección de Abastecimientos | Comité Especial | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Consultor/a a cargo de la elaboración del estudio de pre inversión. | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora - RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Problemas presentados
Alternativas de Solucion
Acciones realizadas | Reunión equipo de trabajo | Elaboración de TDR en coordinación con el responsable de la UF - RENAMA | Revisión del TDR por el responsable de la UF - RENAMA | Se realizó coordinación con el evaluador para el levantamiento de observaciones, es asi que el TDR fue aprobado con oficio N° 096-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU | El Responsable Encargado de la UF -RENAMA ,remitió TDR a la Direccion Regional de Administracion. para iniciar el proceso de contratación, con fecha 16/02/2012 | La elaboración de las bases de concurso se acaban de iniciar debido a que la certificación presupuestal del saldo de balance para consultorias fue asignada el 21/02/2012 | Aprobación de Bases y emisión de memorando | Publicación del Proceso SEACE | Elaboración de acta de buena pro y publicación SEACE | Entrega del plan de trabajo del estudio a la UF - RENAMA | Formulación del estudio de pre inversión por parte de la consultor/a a cargo. | Coordinación entre la UF - RENAMA y el consultor/a sobre los requisitos mínimos | Derivación del estudio de pre inversión a la Unidad Formuladora RENAMA | Registro del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- RENAMA | Derivación del estudio de pre inversión a la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca | Evaluación del estudio de pre inversión en la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca | Registro de las observaciones encontradas en el Banco de Proyectos por parte de la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca | Derivación del estudio de pre inversión a la UF - RENAMA | Levantamiento de observaciones del estudio de pre inversiòn por el consultor/a | Derivación del estudio de pre inversión a la UF - RENAMA | Actualización del registro del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- RENAMA | Derivación del estudio de pre inversión a la OPI -Gobierno Regional de Cajamarca | Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de pre inversiòn en la OPI del Gobierno Regional. | Registro de la viabilidad del estudio de pre inversión de la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca.

## Preinversion_Directa
PRE INVERSION ADMINISTRACION DIRECTA | [16 empty] | FECHA DE REPORTE: | 2012-02-24
PIP 01: Mejoramiento del servicio de conservación de la biodviersidad del Parque Nacional de Cutervo y su zona de amortiguamiento, Cutervo, Cajamarca
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Idea de Proyecto / Requerimiento de elaboración | Elaboración de Plan de Trabajo | Opinión sobre Plan de Trabajo | Aprobación del Plan de Trabajo | Designación de Equipo Formulador | Elaboración del Proyecto | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | Alta Dirección | 1 Plan de Trabajo para la formulación del estudio | Revisión preliminar por el encargado de la UF | OPI - Evaluación de Plan de Trabajo | Unidad Formuladora RENAMA | Equipo formulador de la UF RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | OPI - MINAM | OPI - MINAM | OPI - MINAM | Unidad Formuladora RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | Unidad Formuladora SERNANP | OPI - MINAM | OPI - MINAM
Plazo proyectado |  |  | 2 | 5 | 1 | 115 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta |  | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 2012-04-02 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-22 | 2012-06-25
Holgura |  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 42 | 44 | 47 | 89 | 90 | 91 | 112 | 113 | 114 | 128 | 131
Área Responsable | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora RENAMA | Equipo formulador de la UF RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | OPI - MINAM | OPI - MINAM | OPI - MINAM | Equipo formulador de la UF RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | Unidad Formuladora SERNANP | OPI - MINAM | OPI - MINAM
Áreas involucradas | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora SERNANP | Responsable de la Unidad Formuladora SERNANP | OPI - MINAM | OPI - MINAM | OPI - MINAM | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora SERNANP | Unidad Formuladora SERNANP | OPI - MINAM | OPI - MINAM
Estado Actual |  | 2012-03-28: Se ha realizado un talleres para validar la matriz de involucrados en la provincia de Cutervo, a nivel de instituciones, con fecha 16/12/2011; y recopilación de información secundaria del sector salud y educación. Además se realizo cotizaciones de los materiales de mayor incidencia. Del 07/02/2011 al 11/02/2011 se realizó los talleres en los Distritos de Pimpingos y Santo Domingo de la Capilla para validar la matriz de involucrados.
Problemas presentados |  | 2012-03-28: Reformulación del plan trabajo , en coordinación con UF SERNANP ,el que se encuentra en evaluación en OPI MINAM. Vías de acceso bloqueadas a los distritos de Santo Tomas y San Andres de Cutervo,
Alternativas de Solución |  | 2012-03-28: Reprogramación de elaboración de talleres para los días 08-09/03/2012 en los distritos de Santo Tomas y San Andres de Cutervo, para validar la matriz.
Acciones realizadas | Reunión equipo de trabajo | Elaboración de Plan de Trabajo en coordinación con el responsable de la UF - RENAMA | Revisión del Plan de Trabajo por el responsable de la UF - RENAMA | Aprobación del Plan de Trabajo por el responsable de la OPI | Designación de equipo formulador por el responsable de la UF - RENAMA | Formulación del estudio de pre inversión por parte del equipo formulador de la UF RENAMA en coordinación con la Unidad Formuladora del SERNANP | Registro del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- SERNANP | Derivación del estudio de pre inversión de la UF-SERNANP a la OPI para su evaluación. | Evaluación del estudio de pre inversiòn en la OPI del MINAM | Registro de observaciones en el Banco de Proyectos por la OPI | Derivación del estudio de pre inversión a la Unidad Formuladora | Levantamiento de observaciones por el equipo formulador de la UF RENAMA | Registro de las actualizaciones del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- SERNANP | Derivación del estudio de pre inversión a la OPI para su reevaluación | Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de pre inversiòn en la OPI del MINAM | Registro de la viabilidad del estudio de pre inversión.
[17 empty] | FECHA DE REPORTE: | 2012-02-24
PIP 02: Mejoramiento de la Gestión Institucional de los Servicios Ambientales Hídricos en la Cuenca del río Amoju en la provincia de Jaén, Cajamarca
P A S O S D E P R E I N V E R S I Ó N : A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
SITUACION Y ACCIONES A IMPLEMENTAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Idea de Proyecto / Requerimiento de elaboración | Elaboración de Plan de Trabajo | Opinión sobre Plan de Trabajo | Aprobación del Plan de Trabajo | Designación de Equipo Formulador | Elaboración del Proyecto | Registro en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Observado | Registro de evaluación | Entrega del Proyecto observado a UF | Levantamiento de Observaciones | Actualización de la ficha del PIP en el Banco de Proyectos | Presentación a la OPI | Evaluación del PIP: Aprobado | Registro de aprobación en el Banco de Proyectos
Ubicación actual y meta propuesta | Alta Dirección | 1 Plan de Trabajo para la formulación del estudio | Revisión preliminar por el encargado de la UF | OPI - Evaluación de Plan de Trabajo | Unidad Formuladora RENAMA | Equipo formulador de la UF RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Plazo proyectado |  |  | 2 | 5 | 1 | 150 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1
Fecha propuesta para alcanzar meta |  | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-08-10 | 2012-08-13
Holgura |  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 42 | 44 | 47 | 89 | 90 | 91 | 112 | 113 | 114 | 128 | 131
Área Responsable | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora RENAMA | Equipo formulador de la UF RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Equipo formulador de la UF RENAMA | Responsable de la Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Áreas involucradas | Gerencia Regional de RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | Unidad Formuladora RENAMA | OPI - Gobierno Regional Cajamarca | OPI - Gobierno Regional Cajamarca
Problemas presentados
Alternativas de Solución
Acciones realizadas | Reunión equipo de trabajo | Elaboración de Plan de Trabajo en coordinación con el responsable de la UF - RENAMA | Revisión del Plan de Trabajo por el responsable de la UF - RENAMA | Aprobación del Plan de Trabajo por el responsable de la OPI | Designación de equipo formulador por el responsable de la UF - RENAMA | Entre el 28-29/12/2011 se realizó las coordinaciones con las instituciones que integran el comité impulsor de la gestión de recurso hídrico de la cuenca del río amoju; para proponer un taller donde se validará la matriz de involucrados. Se recopilo información estadística del ALA, ATFFS. Se espera la propuesta de la fecha de realización del taller, por parte del comité impulsor. Se propone como fecha 15-16/03/2012 para realizar el taller en la Provincia de Jaén con todos los integrantes del comite de gestión de recursos hídricos de la microcuenca del río amoju para validar la matriz de involucrados. | Registro del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- RENAMA | Derivación del estudio de pre inversión de la UF-RENAMA a la OPI para su evaluación. | Evaluación del estudio de pre inversiòn en la OPI del Gobierno Regional. | Registro de observaciones en el Banco de Proyectos por la OPI | Derivación del estudio de pre inversión a la Unidad Formuladora | Levantamiento de observaciones por el equipo formulador de la UF RENAMA | Registro de las actualizaciones del estudio de pre inversiòn en el Banco de Proyectos por parte del Responsable de la UF- RENAMA | Derivación del estudio de pre inversión a la OPI para su reevaluación | Evaluación del levantamiento de observaciones del estudio de pre inversiòn en la OPI del Gobierno Regional. | Registro de la viabilidad del estudio de pre inversión.