## Total de Arbitrajes
TOTAL ARBITRAJES ANTES DE 2011
N° PROCURADURÍA | N° EXPEDIENTE | FECHA DE INICIO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 | S/N | 2007-12-28 | CONTISSA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 02-2006-GR.CAJ - “Mejoramiento del Estadio Héroes de San Ramón” | Gastos Generales S/. 400,041.98; Utilidades de Póliza S/. 457,190.83; Daños y Perjuicios S/. 500,000.00; Otros S/. 789,776.13 | Ad Hoc |  | S/. 2'147,008.94 | Manuel Silva López | Ivan Galindo Tipacti | Ramiro Rivera Reyes |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | S/N | 2008-07-30 | AZAF Contratistas Generales | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Contrato Nº 002-2007-GR.CAJ "Mejoramiento Carretera Miravalles Niepos" | Por saldo de Liquidación de obra a favor de la Entidad S/. 456,738.21 | Ad Hoc |  | 456738.21 | Alfredo Ladrón de Guevara | Mario Silva López | Fernando Cantuarias Salaverry |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | S/N | 2008-12-12 | CONSORCIO PETROPERÚ – TRANSPORTE IDROGO Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y MINIST. DEFENSA | Convenio Nº 840-2005-GR.CAJ/P "Mejoramiento de la Carretera Cruce Jesús – Jesús” | Falta de pago S/. 283,438.41 + intereses legales y costos /costas del proceso arbitral |  |  | 283438.41 | Luis E. Huayta Zacarías | Gonzalo García Calderón Moreyra | Miguel Angel Montrone Lavin |  | Mediante Resolución N° 03 de fecha 29/05/2013 se declara fundada la solicitud de extromisión del proceso del Gobierno Regional | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | S/N | 2008-12-19 | GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN Demanda | CONSORCIO GRAU - JAÉN | Nº 003-2006-GR.CAJ-GSR Jaén "Construcción Tribunas Estadio Jaén" | Saldo deudor de liquidación final S/. 493,177.72; Por costos de oportunidad daños y perjuicios S/. 315,486.56 | Ad Hoc |  | 493177.72 | Marco Antonio Martínez Zamora | Mario Manuel Silva López | Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña |  | CONCLUIDO | Fundada la demanda a favor del GORECAJ por S/. 493,177.72 | LAUDO 16/06/200 | [5 empty] | 493177.72 |  | 808664.28 |  |  | 493177.72 |  | 315486.56
5 | S/N | 2009-03-30 | HCB Contratistas Generales S.R.L. Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Nº 348-2007-GSR. CHOTA "Electrificaciòn Rural del C.P. El Porvenir y Caseríos Colpapampa y Monteredondo B.C.A." - Liquidación Final | Saldo de total facturado en valorización Nº 10 S/. 73,715.99 | Ad Hoc |  | 73715.99 |  |  | Erick Fernando Caso Giraldo |  |  | Fundada la demanda en la suma petisionada | LAUDO 07/03/2012 | [5 empty] | 73715.99 |  | 73715.99 |  |  |  | 73715.99
6 | s/n | 2010-05-03 | MANUEL ULISES COTRINA ORREGO | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Obra: "Ampliación y Equipamiento de la E.I. Primaria Nº 11109 CHAMBAC SANTA CRUZ" | Pago de Honorarios Profesionales S/. 7,000.00; Daños y Perjuicios S/. 35,000.00; intereses compensatorios, costos y costas |  |  | 42000 |  |  |  |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 |  | 2009-05-21 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN Demanda | ARQ. ZALDIVAR PIMINCHUMO | Nº 006-2008-GR.CAJ-GSR Jaén "Reposición y Ampliación de Infraestructura IE Túpac Amaru II Montango Santa Rosa" | Extensión de servicios de Supervisión S/. 3,970.58; Daños y perjuicios S/. 30,000.00 | Ad Hoc |  | 33970.58 |  |  | José Guillermo Zegarra Pinto (Árbitro |  | ARCHIVADO | [6 empty] | 1 | 33970.58 |  | 33970.58 |  | 33970.58 |  |  | 33970.58
8 |  | 2009-05-26 | SERVICIOS Y TURISMO EL GAVILAN Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Nº 314-2007-GSR CHOTA "Electrificación Rural del C.P. Vista Alegre-Hualgayoc" | Saldo a favor resultante de la liquidación S/. 119,509.59 | Ad Hoc |  | 119509.59 |  |  | Gastón Fernández Cruz |  |  | Se ordena el pago de S/. 58,459.36 | LAUDO 16/12/2011 | [5 empty] | 58439.36 |  | LAUDO 16/12/2011 |  |  |  | 58439.36 | 61070.23
9 |  | 2009-06-30 | UNI Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº "Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas, Tramo II Km 26+00 al Km 52+00" | GASTOS GENERALES S/. 2'620,893.82-VALORIZACIONES S/. 75,951.74-APLICACIÓN DE FORMULA POLINOMICA S/. 291,231.21-DAÑOS Y PERJUICIOS S/. 10'000,000.00 | Ad Hoc |  | S/. 12'988,076.77 | Gregorio Marín Oré Guerrero | Marcos Ricardo Espinoza Rimachi | Luis Alfredo León Segura |  |  | Declara Infundadas la 1, 2,3,4,5,7,8, pretensión del contratista; reconoce a favor del Gobierno Regional la suma de S/. 1593122.40 y a favor del contratista la suma de S/. 243092.23, mediante Resolución N° 101 se declara fundada en parte la solicitud de rectificación y se ordena el pago a favor de la Entidad de S/. 1965,070.50 y a favor del contratista la suma de S/. 221179.84 | LAUDO en Mayoría 13/04/2015 | [5 empty] | 221179.84 |  | 12744984.54 | 12744984.54 |  | 1965070.5 |  | 221179.84
10 |  | 2009-10-26 | CONSORCIO ILUCAN - CUTERVO Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 146-2008-GR.CAJ-GSR.C "Suministro de Materiales y Montaje de Redes Secundarias y Conexiones de la Obra Electrificacion rural Centro Poblado Sumidero y sus comunidades" | Nulidad dela Resolución de GSRC Nº 149-2009 y Pago por indemnización en un monto de 100000.00 | Ad Hoc |  | S./ 100,000.00 | Marco Antonio Martínez Zamora | Juan Manuel Velarde Pairazamán | Raúl Leonid Salazar Rivera |  |  | Fundada la demanda sobre Ineficacia de la Resolución de GSRC Nº 149-2009 e infundada la pretensión de S/.100,000.00 por indemnización | LAUDO 29/11/2012 |  |  | + |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 |  | 2009-08-04 | DISA CONTRATISTAS GENERALES Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Nº 246-2007-GSR.CHOTA "Electrificación Rural Perlamayo Tambillo y Alto y Tres Lagunas" | Saldo por liquidación de obra S/. 22,680.33 + intereses de ley + daños y perjuicios |  |  | 22680.33 |  |  |  |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 |  | 2009-12-10 | C SINCHIMACHE - CUTERVO Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 066-2009-GR.CAJ/GSR.C. “Mejoramiento de la Carretera Cutervo – Sinchimachi; Tramo II” | Daños y perjuicios, costos y costas, otros S/. 100,000.00 |  |  | 100000 |  |  |  |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 2009-11-20 | CONSORCIO PIRÁMIDE Demanda | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Contrato Nº 013-2006-GR.CAJ - "Electrificación Rural Cajabamba - Higosbamba, Churucana, Ichamba, Colcas y Huayabamba" |  | Ad Hoc | 13 | 207148.13 | Luis García García | Deyvi Andrés Pablo Torres | Alberto Montezuma Chirinos |  | concluido | Se ordena que la Entidad pague a favor del contratista la suma de S/. 127,678.37 | LAUDO 10/10/2011 | [5 empty] | 127678.37 |  | LAUDO 10/10/2011 |  |  |  | 127678.37 | 79469.63
14 |  | 2010-02-03 | CONSORCIO ETAPA I Demanda | MUNICIPALIDAD DISTR. LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN | Obra: "Construcción I Etapa Mercado de Abastos del Distrito de la Libertad de Pallan-Celendin -Cajamarca" | sin información | Ad Hoc |  |  |  |  | Marco Antonio Javier Montoya Bramón (Árbitro Único) |  | SIN ACTUACIÓN PROCESAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 |  | 2010-03-01 | UNI Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Convenio de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de obra: Residencia Universitaria - UNC | Daños y perjuicios, daño moral S/. 1'000,000.00 | Ad hHoc |  | 3231029.15 | Gregorio Martín Oré Guerrero | Marcos Ricardo Espinoza | Alfredo Ladrón de Guevara |  | concluido | Se ordena el pago a favor del contratista de S/. 10,000.00 | LAUDO 08/06/2012 |  |  |  |  | 1 | 10000 |  | LAUDO 08/06/2012 |  |  |  | 10000 | 990000
16 |  | 2010-03-16 | ALE CONTRATISTAS EIRL. Demanda | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Nº 003-2006-GR.CAJ "Pequeño Sistema Eléctrico de Chilete - III Etapa" | Monto por Liquidación S/. 275,634.81 | Ad hHoc |  | 3231029.15 | Cristian Araujo Morales | Ernesto Valverde Vilela | Luis Alberto León Segura |  | concluido | Se ordena el pago de S/.1'391,817.27 | LAUDO 12/04/2013 |  |  |  |  | 10 | 1391817.27 |  | LAUDO 12/04/2013 |  |  |  | 1391817.27 | 1839211.88
17 |  | 2009-07-21 | CONSORCIO UNION Demanda | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Nº 003-2008-GR.CAJ/GGR "Ampliación Infraestructura I.E. Santa Teresita Nivel Primario Nº 82016 - Cajamarca" | Pago de Gastos generales por 31 días S/. 11,036.62; Mayores Gastos generales de 48 días S/. 17,088.96; Aprobación de Adicional Nº 02 S/. 26,896.65, Enriquecimiento sin Causa por S/. 26,896.65; Daños y perjuicios S/. 42,942.30; Pago por mayores trabajos ejecutados en instalaciones eléctricas S/. 2,100.00; Renovación de Carta Fianza S/. 17,000.00; | Ad hHoc |  | 143961.18 | Deyvi Pablo Rojas (Árbitro | Arturo Yactayo Sánchez | José Carlos Yarnol Limón |  |  | Se ordena el pago de S/. 114,965.53 | LAUDO 06/04/2011 | [5 empty] | 114965.53 |  | LAUDO 06/04/2011 |  |  |  | 114965.53 | 28995.65
18 |  | 2010-04-13 | Q & L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 010-2005-GR.CAJ "Mejoramiento y Rehabilitación Infraestructura de Riego, Canal Tataque-Huallape Primera etapa" | Pago por indeminización S/. 65,169.91 y utilidad S/. 30,488.85 |  |  | 95658.76 |  |  |  |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
19 |  | 2010-05-03 | MANUEL ULISES COTRINA ORREGO Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Obra: "Ampliación y Equipamiento de la E.I. Primaria Nº 11109 CHAMBAC SANTA CRUZ" | Pago de Honorarios Profesionales S/. 7,000.00; Daños y Perjuicios S/. 35,000.00; intereses compensatorios, costos y costas | 19 |  | 42000 |  |  |  |  | ARCHIVADO |  |  | ARCHIVADO |  |  | SIN TRIBUNAL ARBITRAL |  | 42000 |  | 42000 | 42000
20 |  | 2010-05-21 | SEINCO Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 008-2008-GR.CAJ-GGR "Mejoramiento Canal de Irrigación Ventanillas - Segunda Etapa" | Pago por Liquidación final de contrato de obra S/. 95,635.05 + intereses, costos y costas del proceso. |  |  | 95635.05 |  |  |  |  | ARCHIVADO |  |  | ARCHIVADO |  |  | Erick Fernando Caso Giraldo (Árbitro Único) | 1 | 95635.05 |  | 95635.05 |  | 95635.05 |  |  | 95635.05
21 |  | 2010-10-27 | CONSORCIO HIDROINGENIERÍA-JNR-RUBELECNV BUILDING COMPANY SA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 016-2006-GR.CAJ "Mejoramiento Carretera Cruce Jesús - Jesús" | Por saldo de Liquidación de obra a favor del Contratista S/. 13,908.39 + Ejecución de Carta Fianza S/. 10,800.00 | Ad Hoc |  | 24708.39 | César Benavente Leigh | José Talavera Herrera (Árbitro | José Antonio del Solar Botto Lecari (Árbitro Único) |  |  | Se ordena el pago a favor del contratista de S/. 6090.86 por concepto de saldo de liquidación mas intereses legales y devolver al contratista la suma de S/. 10800.00 por la ejecución de la carta fianza mas los intereses legales. Mediante Resolución Nº 36 de fecha 16/12/2014 se resuelve declarar fundado el pedido de rectificación de laudo presentado por la Entidad | LAUDO | [5 empty] | 6090.86 |  | LAUDO |  |  |  | 6090.86 | #VALUE!
22 | 22 | 2010-09-27 | CONSORCIO IMPERIAL Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 003-2007-GR.CAJ/GGR "Electrificación Cajamarca-Sector I" | Nulidad o Ineficacia de la Resolución N° 254-2007-GR-CAJ/GRI, Ampliación de Plazo N° 01 por 90 días, maypores gastos generales por ampliación de plazo N° 01, reestructuración de un nuevo Calendario de Avance de Obra; Nulidad de la Resolución N° 018-2008-GR.CAJ/GGR; mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 06; Nulidad de la Resolución N° 04-2008-GR.CAJ/GRI; qaprobaciónn de la ampliación de plazo N° 05 | Ad Hoc |  | 368527.48 | ésar Benavente Leigh | osé Talavera Herrera | Luis Alfredo León Segura |  |  | Se declara fundadas las pretensiones del contratista, pero no se señala montos | LAUDO 06/06/2013 |  |  |  | Procurador interpuso recurso de anulación de Laudo Arbitral |  | 368527.48 |  | LAUDO 06/06/2013 |  |  |  | 368527.48 | #VALUE!
23 | 23 | 2010-06-16 | CONSORCIO MASTERS Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 005-2008-GR.CAJ/GGR "Mejoramiento Estadio Héroes de San Ramón" | Mayores G G S/. 224,285.31; Devolución Carta Fianza S/. 137,754.78; Daños y perjuicios S/. 1'000,000.00 + pago intereses | Ad Hoc |  | 1499794.87 | Juan Carlos Díaz Sánchez | Rodolfo Aníbal Morocho | Sergio Calderón Rossi |  |  | Se ordena el pago de S/3'337,754.70 | LAUDO 19/07/2013 | [5 empty] | 3337754.7 |  | LAUDO 19/07/2013 |  |  |  | 3337754.7
24 | 24 | 2010-09-26 | CONSORCIO SAN BLAS Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 002-2008-GR.CAJ/GGR "Sustitución Infraestructura I.E. San Marcos" | Por atraso en el pago del adelanto directo S/. 61,159.63; Mayores metrados ejecutados en obra S/. 14,439.64; Mayores gastos generales S/. 76,757.83; Daños y perjuicios S/. 69,561.92 | Ad Hoc |  | 227264.74 | Juan Carlos Díaz Sánche | Luis Felipe Pardo Narvaez | Juan Huamaní Chávez |  |  | Se ordena el pago de S/. 117007.48 | LAUDO 13/11/2012 | [5 empty] | 117007.48 |  | LAUDO 13/11/2012 |  |  |  | 117007.48 | #VALUE!
25 | 25 | 2010-12-13 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Demanda | CONSORCIO LIBERTAD | Nº "Mejoramiento carretera Baños del Inca - Llacanora" | Saldo por liquidación de obra S/. 2'268,665.61 | Ad Hoc |  | 2268665.61 | Ramiro Rivera Reyes | Martín Musayán Bancayán | Javier Salazar Soplapuco |  |  | Se ordena el pago a favor de la Entidad de S/. 2'268,665.61 | LAUDO 18/01/2012 | [5 empty] | 2268665.61 |  | LAUDO 18/01/2012 |  |  | 2268665.61
26 |  | 2010-12-15 | G y M INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 052-2006-GR.CAJ/GGR "Mejoramiento de la Institución Educativa Pública N° 82529 El Limón - Utco" | Cancelación por pago de monto aprobado y por daños y perjuicio. |  |  | 163077.09 | Cristián Javier Araujo Morales | uan Carlos Díaz Sánchez | Alberto Montezuma Chirinos |  | ARCHIVADO concilición con acuerdo total | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
27 |  |  | COINRE SAC. CONSTRUCCIONES E INVERSIONES REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Cntrato Nº 01-2006-GR.CAJ/GGR - Construcción Cerco Perimétrico C.E. Nº 82402 - Bellavista - Celendín | Saldo de liquidación por S/. 11610.62, Mantenimiento de Cartas Fianzas y otros S/. 15 025.00 | Ad Hoc |  | 26635.62 |  |  | SANDRO AURELIO BALVIN SAENZ |  |  | Se ordena el pago de S/.12793.66 | LAUDO 06/01/2009 | [5 empty] | 12793.66 |  | LAUDO 06/01/2009 |  |  |  | 12793.66 | 13841.96
28 |  |  | BALTODANO TELLO | GORECAJ | Contrato Nº 005-2007-GR.CAJ/GGR - Ampliación de la Infraestructura I.E. Nº 82314 - Araqueda | Saldo de Liquidación a favor del contratista por la suma de S/. 29,661.52 | Ad Hoc |  | 29661.52 | Ramiro Rivera Reyes | Elsa Sofía Montoya Romero | José Carlos Arroyo Reyes |  |  | Se deja sin efecto la liquidación practicada por la Entidad | LAUDO 04/04/2011 | [5 empty] | 0 |  | LAUDO 04/04/2011 |  |  |  | 0 | LAUDO 04/04/2011
29 |  |  | NV BUILDING COMPANY SAC. | GORECAJ | Contrato Nº 024-2010-GR.CAJ - Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa | Nulidad de la Resolución Nº 291-2010-GR.CAJ/P que anulaba el contrato | [7 empty] | ARCHIVADOMediante Resolución Nº 02 el Consejo Consultivo del Centro de Arbitraje la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, desestima la pretensión arbitral del contratista y |  | ARCHIVADO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
30 |  |  | ZAPATA & ZAPATA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Contrato Nº 349-2007-GR,CAJ-GSRCH - Electrificación Rural Aguas Termales - Balos Altos - Tambillo, Las Paucas - Chancay Baños | Nulidad de Resolución que aprueba parcialmente ampliación de plazo | Ad Hoc |  | SIN CUANTÍA | [5 empty] | Declara fundada la Excepción de Caducidad plantedada por la Entidad | LAUDO | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  | WJC CONTRATISTAS GENERALES SRL. | GORECAJ | Contrato Nº 006-2008-GR.CAJ/GGR - Eklectrificación Rural El Empalme | Pago de daños y perjuicios por retraso en la entrega del Adelanto Directo, no aplicación de penalidades y pago de Gastos Generales | Ad Hoc |  | 52664.09 | Cristhian Javier Araujo Morales | Lizandro David Zafra Arévalo | María Isabel Pimentel Tello |  |  | Ordena el pago a la Entida de S/. 18449.00 por gastos generales | LAUDO | [5 empty] | 18449 |  | LAUDO |  |  |  | 18449 | #VALUE!
32 |  |  | CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL. | GORECAJ | Contrato Nº 012_2006-GR.CAJ/GGR - Electrificación Rural Cajamarca, Huacariz, Agopampa, Amoshulca, Bellavista y Pariamarca | Se apruebe la Liquidación del Contrato por la suma de S/. 18596.59 a favor del contratista mas los intereses legales moratorios; Devolución de Cartas Fianzas, pago del monto por renovación de cartas fianzas | Ad Hoc |  | 18596.59 | Pedro Coronado Labó | Jorge Ramón Abasolo Adrianzen | Fernando Málaga Checa |  |  | Pago al contratista de S/. 18596.59 por saldo de liquidación, MÁS LOS INTERESES LEGALES | LAUDO 29/09/2009 | [5 empty] | 18596.59 |  | 18596.59 |  |  |  | 18596.59
33 |  |  | VASMER CADS SA. | GORECAJ | Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba | Ampliación de Plazo Nº 01 por 36 días y mayores gastos generales por S/. 17269.55; Ampliación de Plazo Nº 02 por 95 días y mayores gastos generales por S/. 45,584.90, Ampliación de Plazo Nº 03 por 105 días y mayores gastos generales por S/. 50383.29; PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA SUMA DE s/. 45220.00, pago de costos y costas por S7. 6783.00 | Ad Hoc |  | 165240.74 | Elvira Martinez Coco | Miguel Salinas Seminario | Hugo Sologuren Calmet |  |  | Se ordena el pago de S/. 177219.95 más pago de honorarios arbitrales por $27 300.00 Y $ 4500.00 para secretario arbitral tipo cambio 12/11/2014 2.932 | LAUDO 22/02/2008 | [5 empty] | 270457.55 |  | LAUDO 22/02/2008 |  |  |  | 270457.55
34 |  |  | CONSORCIO LA CAPILLA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Contrato Nº 068-2009-GR.CAJ/GSRC - Construcción del Camino Vecinal Santo Domingo de la Capilla - Cumbe | Dejar sin efecto resolución de contrato | 34 |  | SIN CUANTÍA |  |  |  |  | ARCHIVADOMediante Resolución Nº 02 de fecha 11/11/2010 el Consejo Consultivo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cajamarca declara improcedente la petición de arbitraje | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
35 |  |  | NJC SERVICIOS GENERALES | GORECAJ | Contrato Nº 47-2005-GR.CAJ/GGR Electrificación Rural Región Cajamarca - Ampliación del Sustema de Electrificación Caserío La Colpa | Reconcimiento de mayores gastos generales por ampliación de plazo contractual por S/. 129655.83; Reconocimiento por mayores gastos generales por ampliación de plazo contractual en un monto de S/. 81469.36 Y Se ordene la indemnización por Daños y Prejuicios por S/. 20000.00 | Ad Hoc | 35 | 231125.19 | Luis Meneses Marroquín | Ivan Galindo Tipacti | Augusto Millones Santa Gadea |  |  | Declara infundadas las pretensiones del contratista | LAUDO 20/03/2009 | [7 empty] | LAUDO 20/03/2009 |  |  |  | 0 | LAUDO 20/03/2009
36 |  |  | Q &L COTRATISTAS | GORECAJ | Contrato Nº 008-2005-GR.CAJ - Mejoramiento en la Atención de los Servicios de Hospitalización del Hospital Tipo I - Jaén | Aproación de la liquidación por el monto S/. 14210.47 a favor del contratista; pago de S/. 20000.00 POR INDEMNIZACIÓN |  |  |  | Mario Manuel Silva López( | Javier Durand Caballero | Horacio Canepa Torre |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
37 |  |  | AMERIKA PROMASER | GORECAJ | Terminación del Colegio Secundario Horacio Zevallos Games | Pago de S/. 58324.94 por saldo de liquidación de obra; pago de S/. 5933.54 por demora en recepcción de la obra; devolución de las garantías por S/. 194870.66 | Ad Hoc |  | 259129.14 | Hector Hugo García Briones | Hugo Sologuren Calmet | Ricardo Rodriguez Ardiles |  |  | Se ordena el pago de S/. 51254.00 por saldo de liquidación; se aplique al contratista una multa por 07 días de retras en culminación de la obra por un monto de S/. 27171.92; pago de S/. 464.17 a favor del contratista por demora en la recepción de la obra y que la Entidad devuelva las garantías por un monto de S/. 194870.66 y que cada parte pague los gastos del arbitraje por un monto de S/. 24 333.33 Ccada una 243 | LAUDO | [5 empty] | 243286.08 |  | LAUDO |  |  |  | 243286.08 | #VALUE!
38 |  |  | IGN. ALFREDO JAVE CALDERÓN | GORECAJ | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Asunción Cospán | Se pague la suma de S/. 25641.25 a favor del contratista por saldo de liquidación; se indemnice por S/. 25641.25 | Ad Hoc | OSCE | 51282.5 |  | Manuel Diego Aramburú | JUAN CARLOS BENAVENTE TESHEIRA ÁRBITRO ÚNICO |  | ARCHIVADOfMediante Resolución Nº 01 de fecha 11/03/2010 - OSCE se dispone el archivo por falta de pago |  |  | ARCHIVADO |  |  |  |  | 51282.5 |  | 51282.5 |  | 51282.5 |  |  | 51282.5
39 |  |  | COSAPI TRANSLEI | GORECAJ | Contrato Nº 004-2006-GR.CAJ - Mejoramiento a Nivel de Asfaltado de la Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, tramos Baños del Inca - La Encañada (Km. 26 000) | Se aprueb la Ampliación de Plazo Nº 01 por 77 días calendarios y pago de mayores gastos generales por la suma de S/. 1597210.71 | Ad Hoc |  | 1597210.71 | Manuel Ivan Alvarado Martínez | Manuel Diego Aramburú | Jaime Gray Chiccho |  |  | Ordena el pago a favor del contratista de S/. 13741193.30 en cuanto los mayores gastos generales no signifiquen doble pago Así mismo se ordena que la Entidad pague 50% de S/. 131,500.00 por gastos de arbitraje | LAUDO 22/07/2009 | LAUDO 22/07/2009 | [6 empty] | LAUDO 22/07/2009 |  |  |  | 0 | #VALUE!
40 |  |  | COSAPI TRANSLEI | GORECAJ | Contrato Nº 004-2006-GR.CAJ - Mejoramiento a Nivel de Asfaltado de la Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, tramos Baños del Inca - La Encañada (Km. 26 000) | Ampliación de Plazo Nº 05,09, 10 y 12 | Ad Hoc |  | 2893794.58 | Hernán Icochea Ricse | Manuel Diego Aramburú Yzaga | Gonzalo García Calderón Moreyra |  |  | Se ordena a la Entidad a pagar el monto de S/. 854 980.14 más S/. 8500.00 POR GASTOS DE ARBITRAJE | LAUDO 20/07/2009 | LAUDO 20/07/2009 |  |  |  |  | 854980.14 |  | 2893794.58
41 |  |  | GORECAJ | Consorcio Corporación Constructora | Contrato Nº 007-2008-GR.CAJ/GGR - "Mantenimiento Periódico Carretera L.D. Las Viekas-San Miguel - El Empalme R 3N (Pedernal) Tramo San Miguel - Llapa - El Empalme | Sobrevaluación de costos de la obra | Ad Hoc |  | 679149.48 |  |  | Elsa Violeta Rojas Arana ÁRBITRO ÚNICO |  |  | Se ordena al Gorecaj reconocer a favor del consorcio los mayores gastos generales por la suma de S/. 117,985.40; y reconocer por daños y perjuicios a favor del contratista la suma de S7. 500.000.00 | LAUDO 02/08/2010 |  |  |  | Elsa Violeta Rojas Arana ÁRBITRO ÚNICO |  | 617985.4 |  | LAUDO 02/08/2010 |  |  |  | 617985.4 | 0
Total 2010 | [23 empty] | 16762644.11 | 12786984.54 | 180888.13 | 4726913.83 | 6787565.32 | #VALUE!
TOTAL DE ARBITRAJES 2011
N° PROCURADURÍA | N° EXPEDIENTE | FECHA DE INICIO | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 | S/N | 2011-01-05 | CONSORCIO BARBA URIBE INGENIEROS Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 004-2008-GR.CAJ/GGR "Construcción y Equipamiento del Centro Materno Infantil Chilete" | GASTOS GENERALES S/. 31,601.07; AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 S/. 45,105.32; AMPLIACION DE PLAZO Nº 05 S/.45,160.02 | Ad Hoc |  | 121866.41 | MARÍA ESTHER DÁVILA CHÁVEZ | MARLENY GABRIELA MONTESINOS | RAMIRO RIVERA REYES |  | Concluido | Declara INFUNDADAS LAS PRETENSIONES DEL CONTRATISTA y ordena el pago de los honorarios arbitrales | LAUDO 18/11/2015 | [7 empty] | 0 | 0
2 | S/N | 2011-01-18 | PEDRO JHONNY MALCA BURGA Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | Nº 005-2007-GR.CAJ-GGR "Repotenciación y Mejoramiento Minicentral Hidroelectrica las Naranjas y Pequeños Sistemas Asociados" | Liquidación de obra S/. 122,189.37; Daños y perjuicios S/. 100,000.00 |  |  | No se precisa cuantía |  |  |  |  | Proceso concluido; pase al archivo | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | S/N | 40610 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Demanda | CONSORCIO SIPAN | Nº 005-2008-GR.CAJ/GGR "Repotenciación de la Mini Central Hidroeléctrica de Conchan y Ampliación del Pequeño Sistema Eléctrico Asociado" | Saldo de liquidación de obra S/. 187,470.69; Daños y perjuicios S/. 12,712.00; Gastos de asesoramiento técnico S/. 161,519.28 |  | Ad Hoc | 361701.97 | Manuel de la Jara Gutiérrez | Juan Velarde Pairazamán | Ramiro Rivera Reyes |  | Mediante Resolución Nº 41 de fecha 20/03/2014 se declara consentido el Laudo Arbitral | e ordena el pago a favor de la Entidad de S/.187,470.89 | LAUDO 16/12/2013 | [5 empty] | 187470.89 |  | LAUDO 16/12/2013 |  |  | 187470.89
4 | S/N | 2011-04-20 | CONSORCIO NUEVO AMANECER Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 001-2009-GR.CAJ-GSRC ADP 001-2008-GR.CAJ-GSRC "Electrificación Rural Caserios de Alto Triunfo, Vista Alegre de La Sola y La Sola " | Pago por liquidación de obra S/. 316,295.66; Indemnización de daños y perjuicios S/. 100,000.00 + intereses de ley |  |  | 416295.66 |  |  |  |  | El proceso fue archivado por el OSCE con fecha 29/05/2013 | [6 empty] | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | s/n | 2011-05-30 | ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAJAMARCA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 050-2009-GR.CAJ/GGR. “Construcciòn de la Escuela de Arte Mario Urteaga de la Regiòn Cajamarca- Obras Complementarias” | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DERIVADO DE LA LIQUIDACION DE OBRA S/. 62,969.95-INDEMNIZACION ECONOMICA S/. 100,000.00 |  | Ad Hoc | 162969.95 |  |  | Carlos Miguel Luis Peña Perrte |  |  | declara consentida la Liqwuidación practicada por el contratista con un saldo a su favor de S/. 62969.95 y el pago del íntegro de los gastos arbitrale | LAUDO |  |  |  | Carlos Miguel Luis Peña Perrte (Árbitro Único) |  | 62.969.95 |  | LAUDO |  |  |  | 62.969.95 | 100000
6 | s/n | 2011-06-17 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Demanda | AZAF CONTRATISTAS GENERALES | Nº 002-2007-GR.CAJ/GGR "Mejoramiento de la Carretera Miravalles - Niepos" | Por saldo de Liquidación de obra a favor de la Entidad S/. 456,738.21 |  | Ad Hoc |  | Miguel Ángel Avilés García | Carlos Ruska Maguiña | Manuel Diego Aramburú Yzaga |  | ARCHIVADO Proceso fue archivado por falta de pago de honorarios arbitrales | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 |  | 2011-07-27 | CONSORCIO BARNA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 062-2010-GR.CAJ/GGR "Construcción e implementación Local Institucional de la Dirección Regional de Educación Cajamarca" | Indemnización por daños y perjuicios S/. 500,000.00 + Mayores G.G. por mantenimiento de Cartas Fianzas y otros. |  | Cámara de Comercio de Cajamarca | 1226620.54 | Alberto Montezuma Chirinos | Victor Alberto Huamán Rojas | Deyvi Andrés Pablo Rojas |  |  | Se ordena el pago a favor del contratista de S/. 250,000.00 | LAUDO 17/07/2012 | [5 empty] | 250000 |  | LAUDO 17/07/2012 |  |  |  | 250000 | #VALUE!
8 | 22-2011 | 2011-12-15 | CONSORCIO DEL NORTE Demanda | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Contrato Nº 001-2011-GR.CAJ-GGR " Ampliación I.E.P Ramoscucho-Distrito de Pallan_provincia de Celendín -Cajamarca" | Pago por valorizaciones S/. 40,000.00; Pagos por Mayores gastos generales; Daños y perjuicios; otros. |  | Camara de Comercio de Cajamarca | 99428.12 | Carlos Ruska Maguiña | Luis Carlos Polo Chavarry | Juan Carlos Diaz Sanchez | 41187 | concluido | Ordena que la Entidad cumpla con pagar a favor del Consorcio el monto de S/. 8333.74 por concepto de mayores gastos generales variables correspondiente a la ampliación de plazo N° 01; Y s7. 6980.88 por concepto de mayores gastos variables correspondientes a la ampliación de plazo N° 02 y por honorarios y gastos de secretaria la suma de S/. 16940.80 | LAUDO 07/04/2016 | [5 empty] | 31255.42 |  | 31255.42 | 31255.42
Total 2011 | [23 empty] | 31255.42 | 31255.42 | 0 | 187470.89 | 250000 | #VALUE!
TOTAL DE ARBITRAJES 2012
N° PROCURADURÍA | N° EXPEDIENTE |  | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 | s/n | 2012-02-07 | CONSORCIO SANEAMIENTO CAJAMARCA Dermanda | PRO REGION | Nº 046-2010-GG/EPS-SEDACAJ SA "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades de Contumaza, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Celendin" | Pago de S/. 2'573,434.22 + intereses que se devenguen; por concepto de Gastos generales variables que corresponderían a 47 días calendario de Ampliación de Plazo Nº 04 Con dictamen pericial de parte el Contratista aumenta su pretensión a S/. 4'755,650.43 | Ad Hoc |  | S/. 4'755,650.43 | Alfredo Lozada Bonilla | Ricardo Rodríguez Ardiles | Horacio Canepa Torre (Presidente), |  | concluido | DECLARA FUNDADA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD | LAUDO ARBITRAL |  |  |  | Consorcio presentó demanda de anulación de laudo | DEMANDA SE DECLARÓ INFUNDADA |  |  | 4755650.43 |  |  |  |  | 4755650.43
2 | S/N | 2012-02-16 | CONSORCIO VILLABALCA Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 267-2011-GR.CAJ.GSR.C "Ampliación de Infraestructura de I.E.S. Manuel Gonzáles Prada" | Daño emergente S/. 8,586.15-Lucro cesante S/. 6,730.68-Honorarios y prestación de servicios S/. 9,277.34 | Ad Hoc |  | 24594.17 |  |  | Fidel Alberto Castro Machado (Árbitro Único) |  | Se logró evitar que se declare la Nulidad de la Resolución Nº 10-2012-GR.CAJ.GSRC que determinó la resolución del contrato de consultoría |  | LAUD0 21/07/2014 | [5 empty] | 24594.17 |  | 24594.17 |  |  |  | 24594.17
3 | S/N |  | PLUBLICIDAD GRÁFICA MELÉNDEZ ABANTO EIRL. Demanda 12/03/ 2012 | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | Contrato Nº 083-2010-SRS-Jaén "Servicios de Impresiones, encuadernaciones y empastados" | Pago por cantraprestación de servicios S/. 79,500.00; Daño emergente S/. 26,613.32; Lucro cesante S/. 95,400.00; Daño moral S/. 50,000.00 | Ad Hoc |  | 79500 |  |  | Sergio Amado Rosas Ruiz (Árbitro Único) |  |  | S/. 79,500 más los intereses desde la fecha que la Entidad estuvo obligada al pago | LAUDO 18/10/2013 | [5 empty] | 79500 |  | 79500 |  |  |  | 79500
4 | S/N | 2012-03-14 | CONSORCIO ACUARIO JAEN Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | Contrato de Servicios Nº 47-2011-GR-CAJ-GSD.J "Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud de Chingama y San Agustin en la red de Jaén, en el ámbito DISA" | Pago por Gastos generales de Ampliación de Plazo S/. 47,599.57; Daño emergente S/. 354,400.00; Lucro cesante S/. 400,000.00; Gastos arbitrales S/. 11,549.75 | 4 | 4 | 182746.41 | Ramiro Rivera Reyes (Árbitro) | Rodolfo Arévalo Acurcio | Marleny Montesinos Chacón (Presidente) |  |  | Se ordena el pago de S/. 67,108.38 | LAUDO 03/10/2013 | [5 empty] | 67108.38 |  | LAUDO 03/10/2013 |  |  |  | 67108.38 | #VALUE!
5 | s/n | 2012-03-27 | CONSORCIO VIAL AYBAR Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 248-2011-GR.CAJ ”Rehabilitaciòn de la Carretera Malleta-Choros-Chamaya-Cutervo” | Pago por informe diagnóstico y Primer Informe S/. 72,000.00; Utilidades dejadas de percibir S/. 7,200.00; Daños y perjuicios S/. 53,190.00; intereses + costos y costas | Ad Hoc |  | 132390 | Juan Miguel Tapia Baca ( | Ricardo Espinoza Rimachi | immy Pisfil Chafloque (Presidente), |  |  | Se ordena a favor de la Entidad el pago de S/. 9,250.00 | LAUDO 01/10/2013 | [5 empty] | 9250 |  | LAUDO 01/10/2013 |  |  |  | 9250 | #VALUE!
6 | S/N | 2012-04-04 | CONSORCIO JULIAN MENDOZA FLORES & CESAR TAPIA JULCA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Contrato de Consultoría Nº 036-2006-GR.CAJ "Mejoramiento Estadio Héroes de San Ramón" | Pago por saldo de liquidación de obra S/. 179,045.35; Devolución de póliza S/. 17,820.00; Lucro cesante S/. 25,000.00; Daño a reputación empresarial S/. 10,000.00 + intereses generados | Ad Hoc |  | 589680.65 |  |  | Ramiro Rivera Reyes (Árbitro Único) |  | Mediante Resolución Nº 38 se tiene por consentido el Laudo Arbitral. | Se ordena pagar al demandante el Saldo de Liquidación en la suma de S/. 24883.25 Pago de honorarios por S/. 9750.00 Y S/. 17820.00 por Ejecución de Carta Fianza Total S/. 52 453.25. Mediante Resolución Nº 37 de fecha 03/11/2014 se tiene por interpuesto el recurso de rectificación. | LAUDO 03 03/10/2014 Mediante Resolución Nº 38 se tiene por consentido el Laudo Arbitral. | [5 empty] | 52453.25 |  | LAUDO 03 03/10/2014 Mediante Resolución Nº 38 se tiene por consentido el Laudo Arbitral. |  |  |  | 52453.25 | #VALUE!
7 | s/n | 2012-05-14 | CONSORCIO PALLAN - AMP. PLAZO 5 Y 6 Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 03-2011-GRCAJ.GGR "Mejoramiento de la carretera EMP.PE-3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La Libertad de Pallan-EMP.PE 8B (Celendín)" | Ampliación de Plazo Nº 05; Ampliación de Plazo Nº 06; reconocimiento de Mayores Gastos Generales (montos parciales no cuantificados) |  |  | Sin cuantía |  |  |  |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | s/n | 2012-05-22 | EMPRESA NEICA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 011-2010 GR.CAJ-GGR "Construcción carretera Tinyayoc-Pauca-Jelic" | Daños y perjuicios S/. 400,000.00 | Ad Hoc |  | 400000 |  |  | Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio (Árbitro Único) |  |  | Declara Infundada la excepción de incompetencia; Fundada la 1ra pretensión de Neica respecto a la validez de la Resolución del Contrato mediante Carta Nº 1228-2013-AM/MPP; Infundada la pretensión de Neica respecto al pago de S/. 400000.00 por cpncepto de Indemnización; Infundada la pretensión de Neica respecto al pago de intereses; Condena al Gobierno Regional a asumir el pago íntegro de los gastos arbitrales estos pago del árbitro y gastos administrativos. | LAUDO ARBITRAL 20/02/2015 | [7 empty] | 0 | 0
9 | S>/N | 2012-06-11 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC EIRL Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 006-2011-GR.CAJ-GGR "Adquisición de Estantes de Madera, material didáctico para el Proyecto: Logros y Aprendizaje en áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático-Quintil" | Pago de Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo Contractual + intereses legales |  |  | 131761.39 |  |  |  |  | ARCHIVADO Conciliación con acuerdo tota | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | S/N | 2012-07-10 | E & J SAC. Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 013-2009-GR.CAJ/GGR " Mejoramiento del Canal de Riego El Tingo - La Colpa". | Pago por Mayores gastos generales S/. 103,000.00; Pago por Mayores metrados ejecutados S/. 54,266.11; Pago por elaboración de 02 expedientes técnicos S/. 10,000.00; Daños y perjuicios S/. 87,353.77 | Ad Hoc |  | 195619.88 |  |  | Eduardo Solis Tafur (Árbitro Único) |  |  | Declara improcedente las pretensiones | LAUDO 17/11/2015 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | S/N | 2012-07-20 | CONSORCIO SAN JUAN - AMP. PLAZO 5 Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 001-2011-GR.CAJ.GGR “ Reconstrucciòn IE Chuco Pedro Galvez – San Marcos “ | Ampliación de Plazo Nº 05; Mayores Gastos Generales | Ad Hoc |  | Sin cuantificar | Marco Antonio Martínez Zamora | Pedro Julio Saldarriaga Nuñez | Ricardo Maguiña Bustos |  | ARCHIVADO Conciliación con acuerdo total | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0
12 | S/N | 2012-07-24 | CONSORCIO FRONOCCA Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 071-2010-GR.CAJ-GSR.C "Ejecución del Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo para los caseríos del Sector Sur Cutervo – Provincia de Cutervo Cajamarca” | Pago de Gastos Generales de Ampliaciones de Plazo 02,03 y 04 S/. 124,577.67; Devolución de Garantía de fiel cumplimiento S/. 495,365.48 | Ad Hoc |  | 619943.13 | Alberto Montezuma Chirinos | Marcos Ricardo Espinoza Rimachi | Jimmy Pisfil Chafloque (Presidente), |  |  | Declara Infundadas las pretensiones de la demanda | LAUDO 13/08/2014 | [7 empty] | LAUDO 13/08/2014 |  |  |  | 0 | LAUDO 13/08/2014
13 | S/N | 2012-07-10 | E & J SAC Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 002-2010-GR.CAJ/GGR "Adquisición de Mobiliario escolar Centros Educativos del Gobierno Regional de Cajamarca" | Utilidad prevista S/. 91,142.50; Daños y perjuicios S/. 800,000.00; Indemnización por incendio S/. 400,000.00; Mayores Gastos Generales S/. 208,857.50 | Ad Hoc |  | 1500000 |  |  | Giovanna Vásquez Caicedo Pérrez (Árbitro Único) |  |  | Declara fundada la excepción de caducidad deducida por la Entidad | LAUDO 03/10/2013 | [5 empty] | 0 |  | LAUDO 03/10/2013 |  |  |  | 0 | LAUDO 03/10/2013
14 | S/N | 2012-07-30 | CONSORCIO NANCHOC Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 012-2009-GR.CAJ-GGR " Electrificación rural Cabrero-Campana-Pingo-Ogosgón-Vista Alegre-Paucamonte" | Saldo por liquidación de obra S/. 81,109.33; Daños y perjuicios S/. 40,000.00; Partidas valorizadas no ejecutadas S/. 71,439.14; Por elaboración de liquidación de obra S/. 10,000.00 | Ad Hoc |  | 202548.47 | Carlos Luis Benjamín Ruska Maguiña (Árbitro) | Víctor Alberto Huamán Rojas (Árbitro | Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio (Presidente), |  | Concluido Mediante Resolución Nº 22 de fecha 25/04/2014, el tribunal tiene por consentido el Laudo Arbitral | Ordena se tenga por consentida la liquidación practicada por la Entidad con un saldo a favor del demandante de S/. 9670.19 | LAUDO 29/11/2013 | [5 empty] | 9670.19 |  | LAUDO 29/11/2013 |  |  |  | 9670.19 | #VALUE!
15 | S/N | 2012-08-09 | CONSORCIO SANEAMIENTO CAJAMARCA Demanda | PRO REGION | Nº 046-2010-GG/EPS-SEDACAJ SA "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades de Contumaza, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Celendin" AMPLIACIÓN PLAZO Nº 08 y 10, 12,13,15,16 y 17 | Pago de Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo Nº 08 S/. 1'285,655.64; Pago de Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación de Plazo Nº 10 S/. 3'469,994.79 Por pretensión de acumulación de controversia, Ampliación de Plazo Nº 14 S/. 11'580,248.26, Ampliación de Plazo Nº 15, 16 y 17. | Ad Hoc |  | S/. 15'216,401.89 | Ramiro Rivera Reyes | César Augusto Livia Valle | Alfredo Zapata Velasco |  | Mediante Res. 78 de fecha 31/08/2016, se da cuenta de los escritos pendientes de resolver y se corre traslado a las partes para que se pronuncien sobre las actuaciones pendientes de pronunciamiento que pudieran no haberse dado cuenta. | [9 empty] | 0 | 0
16 | S/N | 2012-08-13 | CONSORCIO PALLAN Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 03-2011-GRCAJ.GGR "Mejoramiento de la carretera EMP.PE-3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La Libertad de Pallan-EMP.PE 8B (Celendín)" | Pago de Gastos Generales de Ampliación de Plazo 01, Daños y perjuicios S/. 800,000.00 |  |  | Sin cuantía |  |  |  |  | ARCHIVADO |  | Sin cuantía | ARCHIVADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | S/N | 2012-08-12 | BAM ARQUITECTOS EIRL Demanda Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 01-2007-GR.CAJ/GGR “Mejoramiento de la Carretera Cruz Grande – Guzmango“ | Pago por liquidación S/. 45,803.01, Intereses S/. 14,572.23; Devolución de garantía de fiel cumplimiento S/. 47,548.76, gastos ocasionados por renovación de Carta Fianza S/. 12,000.00 |  |  | 107924 | immy Pisfil Chafloque (Árbitro) | Juan Manuel Fiestas Chunga (Árbitro) | Patrick Hurtado Tueros (Presidente), |  | ARCHIVADOEl OSCE dispone archivo de actuados | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
18 | S/N | 2012-08-22 | CONSORCIO SAN MARCOS I Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Contrato Nº 018-2010-GR.CAJ-GGR "Electrificaciòn rural en las microcuencas Muyoc – Shitamalca” | Pago de S/. 789,328.59 por adicionales de obra Nº 03, 04 y 05; Pago de Mayores gastos generales de Ampliaciones de plazo S/. 900,189.26 |  |  | 1689517.85 | Alberto Montezuma Chirinos (Árbitro) | Víctor Palomino Ramírez (Árbitro) | Emilio Cassina Rivas (Presidente), | [11 empty] | 0 | 0
19 | S/N | 2012-08-23 | CONSORCIO RCIS - CONCIHER Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 224-2011-GR.CAJ.GSRC "Construcción del sistema de desagüe del Centro Poblado Sinchimache - Cutervo; provincia de Cutervo" | Gastos y costos del proceso arbitral que corresponde a la Entidad; reembolso al Contratista 2º anticipo de gastos arbitrales. | Ad Hoc |  |  | Jhimy Pisfil Chafloque (Árbitro) | Marco Martínez Zamora () árbitro) | Martín Cabrera (Presidente) |  | Mediante Res. Nº 11 de fecha 23-09-15 se cita a udiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos para el 19/10/2015 a las 9:00 | [10 empty] | 0
20 | S/N | 2012-09-28 | CONSORCIO SAN JUAN - AMP. PLAZO 3 Y 6 Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 001-2011-GR.CAJ.GGR “Reconstrucciòn IE Chuco Pedro Galvez-San Marcos” | [8 empty] | ARCHIVADOConciliación con acuerdo total | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
21 | S/N | 2012-10-05 | CONSORCIO HOSPITALARIO CAJABAMBA Demanda | PRO REGION | Nº 03-2012-GR.CAJ/PROREGION "Construcción e Implementación del Hospital II -1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba" (Elaboración de Estudios Definitivos) | Contratista se antepone a un posible resoulución de Contrato, debido a observaciones de competidor DHMONT y CG y M SAC por falsificación de documentos | Ad Hoc |  | Sin cuantificar | Jesús Iván Galindo Tipacti (Árbitro) | Richard Antonio Castillo Zuñiga (Árbitro) | Francisco Valdez Huarcaya (Presidente), |  | Mediante Resolución Nº 64 de fecha 03/06/2015, se resuelve declarar procedente el pedido de sexta acumulación de pretensiones y se otorga al consorcio un plazo de 15 días para sustentar el mismo Y Mediante Resolución Nº 65 de fecha 03/06/2015, se requiere a las partes el pago de los honorarios arbitrales. Mediante Res.. O1 de fecha 04/06/2015 - Cuaderno Cautelar IV el tribunal declara fundada medida cautelar ordenando se abstenga la entidad de ejecutar las Cartas Fianzas del Consorcio. | [10 empty] | 0
22 | S/N | 2012-10-23 | CONSORCIO SAN IGNACIO Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 006-2012-GR.CAJ/GGR "Mejoramiento del canal de irrigación Malcas II Etapa" |  |  |  | 60966.54 |  |  |  |  | Se solicita información si el Sr. Josué E. Vargas Linares - representante del Consocio San Ignacio ha interpuesto demanda y/o denuncia relacionada con la Primera controversia. | [9 empty] | 0 | 0
23 | S/N | 2012-12-19 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Demanda | CONSORCIO SAN MARCOS I | Nº 018-2010-GR.CAJ-GGR "Electrificaciòn rural en las microcuencas Muyoc – Shitamalca” | Pago de gastos incurridos en resolución de contrato; Pago de saldo correspondiente a valorización de metrados constatados de valorización Nº 12; Pago de costos de Arbitraje. | Ad Hoc |  | S/. 2'020,229.39 |  |  | Marco Antonio Martínez Zamora (árbitro único) |  | Mediante Res. Nº 32 de fecha 20/05/2015nombra de Oficio al Perito Ing. Civil Nestor Wilfredo Huamán Guerrero. | [9 empty] | 0 | 2020229.39
Total 2012 | [23 empty] | 4859744.6 | 2020229.39 | 0 | 0 | 242575.99 | #VALUE!
TOTAL DE ARBITRAJES 2013
N° PROCURADURÍA | N° EXPEDIENTE |  | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 | s/n | 2013-01-14 | CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CAJAMARCA Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 01-2006-GR.CAJ/P Supervisión de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asdalto de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas, Tramo I Baños del Inca -La Encañada Km 26+000" | Saldo a favor del Contratista por liquidación S/. 185,723.70; reconocer el monto de S/. 29186.11 por renovación de Cartas Fianzas; pagar la suma de S/. 446572.53 por indemnización | Ad Hoc |  | 661482.34 |  |  | Ramiro Rivera Reyes (Árbitro Único) |  | CONCLUIDO | Ordena se pague a favor del contratista la suma de S/. 185723.70 más intereses legales; pagar S/. 29186.11 por renovación de Carta Fianza; S7. pagar S/. 100000.00 por indemnización por responsabilidad contractual, haciendo un total de S/. 314909.81. Mediante Resolución Nº 30 de fecha 03/11/2014 se tiene por interpuesto el recurso de anulación de laudo | LAUDO 19/08/2014 |  |  |  | Se interpuso demanda de Anulación de Laudo |  | S/. 314909.81. |  | LAUDO 19/08/2014 |  |  |  | S/. 314909.81. | #VALUE!
2 | S/N | 2013-01-21 | CONSORCIO ALFARO Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 003-2012-GR.CAJ-GGR "Construcción e implementación de la Unidad de Gestión Educativa Local Hualgayoc" | Contratista no acepta Resolución de Ampliación de plazo Nº 04 y reclama aprobación de ampliaciones de plazo Nº 05 y Nº 06 |  |  | Sin cuantificar |  |  |  |  | ARCHIVADOSe concilia con acuerdo Total | [5 empty] | SIN TRIBUNAL ARBITRAL |  | 0 |  |  |  | 0
3 | S/N | 2013-02-25 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Demanda | CONSORCIO ARENALES | Contratación de Consultoría de obra Nº 074-2012-GR.CAJ-GGR "Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo EMP. CA-105 (La Palma)-Conga-El Verde y Tramo EMP.R-22 (La Libertad)-EMP.R-114 (El Porvenir)-Nuevo Triunfo-EMP.R-22-EMP.R-23 (Cruce El Naranjo)-El Naranjo-EMP.CA-107" | Por lucro cesante S/. 163,055.51 + reajustes e intereses legales |  |  | 163055.51 |  |  |  |  | ARCHIVADOSe concilia con acuerdo Total | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | S/N | 2013-02-26 | COSAPI - TRANSLEI Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 04-2006-GR.CAJ "Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cajamarca-Celendín-Balsas, Tramo Baños del Inca- Encañada" | Pago por Liquidación final de contrato de obra S/. 191,001.21 + intereses, costos y costas del proceso. | Ad Hoc |  | 2952920.11 | Fernado Cantuarias (Árbitro) | Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio (Árbitro) | Rolando Eyzaguirre Maccan |  | Concluido | Ordena se practique la Liquidación del Contrato teniendo en cuenta las Resoluciones Nº 135 y 148-GR.CAJ-GRI y la Carta S/N del contratista , Mediante Resolución Nº 34 de fecha 20/11/2014, el tribunal corre traslado a las partes de los escriot sde rectificación de c/u para absolverlos en el plazo de 15 días. Mediante Res. 35 el Tribunal resuelve el pedido de rectificación de Laudo | 2014-10-24 | [7 empty] | 41936 |  |  |  | 0
5 | S/N |  | CONSORCIO ARENALES | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Contratación de Consultoría de obra Nº 074-2012-GR.CAJ-GGR "Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo EMP. CA-105 (La Palma)-Conga-El Verde y Tramo EMP.R-22 (La Libertad)-EMP.R-114 (El Porvenir)-Nuevo Triunfo-EMP.R-22-EMP.R-23 (Cruce El Naranjo)-El Naranjo-EMP.CA-107" | Por lucro cesante S/. 163,055.51 + reajustes e intereses legales |  |  | 163055.51 |  |  |  |  | ARCHIVADOSe concilia con acuerdo Total | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | s/n |  | CONSORCIO SUPERCONTROL | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Contrato Nº 070-2012-GR.CAJ-GGR "Supervisión de la obra Mejoramiento y Apertura de la carretera José Gálvez - Jorge Chávez - La Ayacunga" | Nlulidada de Resolución que resuelve el contrato | Ad Hoc |  | sin cuantia |  |  |  |  | ARCHIVADO Conciliación con acuerdo total | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | s/n |  | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | CONSORCIO SUPERCONTROL | Contrato Nº 070-2012-GR.CAJ-GGR "Supervisión de la obra Mejoramiento y Apertura de la carretera José Gálvez - Jorge Chávez - La Ayacunga" | Indemnización por daños y perjuicios. Contratista debe asumir costos de arbitrajes. | Ad Hoc |  | sin cuantia |  |  |  |  | ARCHIVADO Conciliación con acuerdo total | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | s/n | 2013-04-08 | GORECAJ | ALE CONTRATISTAS GENERALES | Nº 003-2006-GR.CAJ "Pequeño Sistema Eléctrico de Chilete - III Etapa" | Abuso del Derecho y Enriquecimiento sin causa | Ad Hoc |  | Indetreminada | Marco Antonio Mart{inez Zamora | Alejandro Acosta Alejos | Juan Manuel Revoredo |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | S/N | 2013-07-04 | Q & L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 010-2005-GR.CAJ- "Mejoramiento y Rehabilitación Infraestructura de Riego, Canal Tataque-Huallape Primera etapa" | Pago por indeminización S/. 65,169.91 y utilidad S/. 30,488.85 | Ad Hoc |  | 95658.76 | ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS | LUIS EMILIO UBILLAS RAMÍRE | RICARDO GANDOLFO CORTES |  |  | DECLARAR INFUNDADAS TODAS LAS PRETENSIONES DEL CONTRATISTA | LAUDO 29/01/2016 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 95658.76
10 | s/n | 2013-08-15 | BAM ARQUITECTOS EIRL Demanda Demanda | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | Nº 01-2007-GR.CAJ/GGR “Mejoramiento de la Carretera Cruz Grande – Guzmango“ | Pago por liquidación S/. 45,803.01, Intereses S/. 14,572.23; Devolución de garantía de fiel cumplimiento S/. 47,548.76, gastos ocasionados por renovación de Carta Fianza S/. 12,000.00 | Ad Hoc |  | 119924 | ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS | ANABEL RUBY GARCÍA OLIVERA | JUAN JASHIM VALDIVIESO CERNA |  | Mediante Res. 09 de fecha 10/10/2015, notificada el 02/11/2015 se resuelve dejar constancia del no pago de los honorarios y el ARCHIVO de las actuaciones arbitrales ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
11 | s/n | 2013-09-11 | AZAF Contratistas Generales | GORECAJ | Nº 002-2007-GR.CAJ/GGR "Mejoramiento de la Carretera Miravalles - Niepos" | Por saldo de Liquidación de obra a favor de la Entidad S/. 456,738.21 | Ad Hoc |  | 456738.31 | Jimmy Pisfil Chafloque | Mario Silva López | Peter Palomino Figueroa |  | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | s/n | 2013-09-20 | CONSORCIO Ingeniería Vial | GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN | Nº 065-2011-GR.CAJ/GSGJ "Supervisión del servicio de Gestión, Conservación y Mantenimiento por Niveles del Servicio de Infraestructura Vial en el ámbitode la Sub Región Jaén - San Ignacio" | Cumplimiento de Resolución que reconoce pago a favor del contratista. | Ad Hoc |  | 281664.81 | Natalia Canchaya Barredo | Cristian Javier Araujo Morales | Alberto Montezuma Chirinos | [11 empty] | 0 | 0
13 | s/n | 2013-10-25 | CONSORCIO LAJAS | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Contrato Nº 071-2012 - Ejecución de la Obra "Construcciòn y Equipamiento del Puesto de Salud Corazón de María - Socorro - Lajas" | sin información | Ad Hoc |  | 42463.81 |  |  | NIDIA ROSARIO ELIAS ESPINOZA (ARBITRO UNICA) |  | Mediante Resolución Nº 03 de fecha 10 de marzo de 2015 se ordena el ARCHIVO de las actuaciones arbitrales. ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
14 | s/n | 2013-12-11 | CONSORCIO NUEVO AMANECER Demanda | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Nº 001-2009-GR.CAJ-GSRC ADP 001-2008-GR.CAJ-GSRC "Electrificación Rural Caserios de Alto Triunfo, Vista Alegre de La Sola y La Sola " | Pago por liquidación de obra S/. 316,295.66; Indemnización de daños y perjuicios S/. 100,000.00 + intereses de ley | Ad Hoc |  | 416295.66 | Ramiro Rivera Reyes | Marco Antonio Martínez Zamora | Jesús Ivan Galindo Tipacti( |  | ARCHIVADO Res. Nº 03 del 28/08/2015 - OSCE | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
15 | s/n | 2013-12-23 | CONSORCIO VULCANO Demanda | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Nº 010-2011-GRCAJ "Construcción de Carretera Chimbán - Pión - Santa Elena " | Reconocimineto de Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo Nº 01 | Ad Hoc |  | 280000 | Ramiro Rivera Reyes | Mario Silva López | Marco Antonio Martínez Zamora |  |  | Mediante Res. Nº 15 de fecha 09/03/2015 el Tribunal Arbitral emite Laudo Arbitral y declara Fundada la Excepción de Incompetencia formuladas por el GORECAJ respecto a las ampliaciones de plazo 01 y 02 del adicional de obra Nº 04; Infundada la demanda en el extremo de mayores gastos generales a los ya abonados en la ampliación de plazo Nº 01; Fundada la demanda en el extremo de reconocer a favor del contratista mayores gastos generales por la ampliación de plazo Nº 02 en un monto de S/. 109,807.08, más intereses legales; Funadad la demanda en el extremo de reconocer a favor del contratista mayores gastos generales por la ampliación de plazo Nº 06 por un monto de S/. 56,903.09, ma´s intereses legales.; Fundada la demanda en el extremo de reconocer a favor del contratista mayores gastos generales por la ampliación de plazo Nº 07 por un monto de S/, 20,131.43, más los intereses legales; Fundada la d emanda en el extremo de reconocer a favor del contratista , mayores gastos generales por ampliación de plazo Nº 08 en un monto de S/. 164,710.17, más los intereses legales; Fundada la demanda en el extremo de declarar la Nulidad de la Resolución Nº 353-2013-GR.CAJ/GRI, que tuvo por resuelto el contrato; Fundada la reconvención planteada por el Gorecaj en el extremo de declarar resuelto el contrato sin responsabilidad para las partes; Fundada la reconvención planteada por el Gorecaj en el extremo de de compensar las pretensiones económicas reconocidas a favor del contratista en el presente laudo con los saldos de adelantos pendientes, hasta el límite de tales montos pendientes de amortizar, debiendo abonarse la diferencia afavor del contratista; ordena que cada parte asuma las costas y costos arbitrales. Mediante Resoución Nº 16 de fecha 07/04/2015, se corre traslado al contratista de la solicitud de interpretación e integración de laudo presentada por el GORECAJ. | LAUDO ARBITRAL 13/03/2015 | [7 empty] | 0 | 280000 |  |  | 0 | 280000
Total 2013 | [23 empty] | 41936 | 280000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
TOTAL DE ARBITRAJES 2014
N° PROCURADURÍA | N° EXPEDIENTE |  | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 | NO | 2014-01-22 | CONSORCIO BARNA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Nº 062-2010-GR.CAJ/GGR "Construcción e implementación Local Institucional de la Dirección Regional de Educación Cajamarca" |  | Ad Hoc | no | 115000 | no | no | no | no | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | NO |  | Consorcio Saneamiento Cajamarca | PRO REGIÓN - GORECAJ | Nº 046-2010-GG/EPS-SEDACAJ SA "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades de Contumaza, San Marcos, Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Celendin" - Prórroga del Plazo de Ejecución de la Puesta en Marcha | Prórroga del Plazo de Ejecución de la puesta en marcha por 87 días S/. 1'351,690.29. -Ampliación de plazo Nº 02 por 30 Días S/. 466,100.10. - Amplaicòn de plazo Nº 03 por 31 días S/. 480,083.10. - Ampliación de plazo Nº 4 por 30 días S./ 466,100.10. - Ampliación de plazo Nº 06 por 31 ías S/. 480,083.10. - Ampliación de plazo Nº 05 por 31 ías S/. 480,083.10. - Ampliación de Plazo Nº 07 por 30 días y gastos generales por S: 466100.10. | Ad Hoc | no | 3724139.79 | JIMMY PISFIL CHAFLOQUE | ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN | ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS | [11 empty] | 0 | 0
3 | NO | 2014-03-19 | CORPORACIÓN BIOMÉDICA PERUANA SAC | HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA | Contrato Nº 030-2012-GR.CAJ/DRS/HRC-DE para la adquisición de 02 ecógrafos para gineco obstetra del HRC por un monto de S/.837 500.00 | Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº 460-2013-GR.CAJ-DRS/HRC, pago de costas y costos del proceso arbitral | Ad Hoc | NO | 837500 |  |  | Marleny Gabriela Montesinos Chaón Árbitra Única | [7 empty] | Marleny Gabriela Montesinos Chaón Árbitra Única |  | 0 |  | 0 | 0
4 | NO | 2014-03-20 | CONSORCIO CAXAMARCA | PRO REGIÓN GORECAJ | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Oposición a la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2014-GR.CAJ/PROREGIÓN que aprueba el expediente Técnico con un presupuesto total de inversión de s/.88 657,387.37, pero que a la vez señala que no modificará el monto contractual, es decir, que no se pagará el costo de la obra ni del equipamiento que realmente corresponde y se pretende que no se pague el monto presupuestado de S/. 59 945,860.02 DE COSTO DE infraestructura de obra y de S/. 21 889,157.00 de equipamiento. - Enriquecimiento Indebido | Ad Hoc | 4 | 16110104 |  |  | Karine Merlene Alvarado León (Árbitro Único) |  |  | 1- Declara que el costo Equipamiento es de 21889157.00. 2- Declara que el costo de de ejecución de obra es de 59945860.02. 3- Declara nulo e ineficaz el segundo punto resolutivo de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 013-2014-GR.CAJ/PROREGIÓN. 4-Se reembolse al consorcio la suma de 30465.84 por honorarios de la árbitro única y de la secretaría arbitral | 2015-03-19 |  |  |  | SI | FUNDADA DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO |  |  | 0 | 0
5 | NO |  | CONSORCIO UCAYALI | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN | Contrato de Ejecuciín de Obra Nº 003-2012-GR.CAJ-GSRJ - "Construcción y Equipamiento del Local Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio - Cajamarca" |  | Ad Hoc | 5 | 972773.9 | Jimmy Roddy Pisfil Chafloque | Peter Palomino Figueroa | Oligario León Yauri Amaro | [11 empty] | 0 | 0
6 | NO | 2014-04-11 | Consorcio Cajamarca | GORECAJ | Contrato de Obra Nº 060-2013-GR.CAJ -GGR obra Mejpramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa. |  | Institucional | Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca | SIN CUANTÍA | NO | NO | NO |  | Mediante escrito de fecha 22/04/2014 se formula oposición al arbitraje
7 | NO | 2014-05-08 | Constructora Luz Aurora |  | Contrato Nº 04-2013-GR.CAJ/GSRJ "Instalación de los Servicios de los Centros de Recursos para el APRENDIZAJE EN LAS Redes Educativas de Supallacu y los Naranjos EN LA Provincia de San Ignacio - Región Cajamarca" |  | 7 | 7 | 23656.876 | RAMIRO RIVERA REYES | LUIS MOREY REQUEJO | MARLENY MONTESINOS CHACON |  | CULMINADO POR CONCILIACIÓN | ACTA DE CONCILIACIÓN N° 61-2017, ACUERDO TOTAL | Contratista renuncia a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo N° 08,09,10 Y 11 aprobadas por silencio administrativo por un monto de S/. 374,963.80; El consorcio renuncia a los intereses deriuvados de las valorizaciones impagas por un monto de S/. 2,956.80. El conbsorcio renuncia a los gastos realizados por concepto de arbitraje en un monto de S/. 109,000.00; la GSRJ pagará a favor del consorcio la suma de S/. 84,983.14 por concepto de mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo 01 a la 07 aprobadas por la Entidad; lA eNTIDAD PAGARÁ A FAVOR DEL cONSORCIO EL MONTO DE s/. 80,482.08 por la Valorización N° 12. La Entidad pagará al contratista el monto de S/. 20,324.27 por concepto de los reintegros no pagados. La Entidad devolverá al contratista la retención del adiconal N° 01 por un monto de S/. 5,574.67. eL CONTRATISTA SE3 COMPROMETE A COMUNICAR AL tRIBUNAL aRBITRAL SU DESISTIMIENTO DEL PROCESO ARBITRAL . | [5 empty] | 191373.16 |  | 191373.16 | 191373.16
8 | NO | 2014-05-20 | AZAF CONTRATISTAS GENERALES | GORECAJ | Contrato Nº 002-2007-GR.CAJ-GGR Mejoramiento de la Carretera Miravalles - Niepos | Liquidación Final de Obra por la | Ad Hoc | NO | 456738.31 | RAMIRO RIVERA REYES | MARÍA ESTHER DÁVILA CHÁVE | MARLENY MONTESINOS CHACON |  | Mediante Res. Nº 09 se tiene por apersonada a Procuradota Regional y declara improcedente lo soliictado por ZAF. | [9 empty] | 0 | 0
9 | NO | 2014-06-05 | PASMINAA SAC. | GORECAJ | Contrato Nº 058-2012-GR.CAJ-GGR AMC Nº 045-2012-GRCAJ Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel del PIP - Instalación del Sistema de Información Hidro- Meteorología y Ambiental para reducir y mitigar peligros, vulneravilidades naturales, ambientales en la Región Cajamarca" | Dejar sin efecto la Resolución Nº 67-2014-GR.CAJ/GGR mediante la cual se resolvió el contrato Nº 58-2012-GR.CAJ-GGR | Ad Hoc | NO | SIN CUANTÍA | NO | NO | NO |  | Se dio respuesta a solicitud de arbitraje Y SE DESIGNÓ COMO ÁRBITRO DE PARTE AL Dr. Ramiro Rivera Reyes
10 | NO | 2014-06-27 | BB TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SAC | PROREGIÓN | Contrato Ejecución de Obra Nº 002-2011-GR.CAJ-PROREGIÓN | Devolución del monto indebidamente ejecutado derivado de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Nº D192-00263910 y asunción de gastos arbitrales. Solicita Primera Acumulación | Ad Hoc | NO | S/. 1?857,881.11 | ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS | JULIA ROSA FARFÁN PEÑA | RICHARD JAMES MARTÍN TIRADO | [11 empty] | 0 | 0
11 | NO | 2014-12-18 | BM3 MESTRAL SAC | PROREGIÓN se contestón demanda el | Contrato Ejecución de Obra Nº 047-2010-GR.CAJ-PROREGIÓN - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Chota, Cutervo, Bambamarca y Hualgayoc | Determinación de fecha real de culminación de trabajos de obra y la no aplicación de penalidad por demora en ejecución de obra | Ad Hoc | NO | SIN CUANTIFICAR | RAMIRO RIVERA REYES (ÁRBITRO) | JOSÉ TALAVERA HERRERA | MARCOS RICARDO ESPINOZA RIMACHI
12 | NO |  | T&D Contratistas Generales | PROREGIÓN | Contrato de Obra Nº 005-2011-GR.CAJ/PROREGIÓN "Programa de Ampliaicón de frontera electrica III etapa - Pafe III - Caj " | Reajuste del presupuesto contractual , mayores costos e n el levantamiento de observaciones; mayores gastos operativos durante el periodo de ejecución de la obra | Ad Hoc | NO | SIN CUANTIFICAR | NO | NO | NO | NO
13 | NO |  | CONSORCIO DEL NORTE Demanda | GRSRCH | Contrato de Obra Nº 75-2011-GTR.CAJ/GSRCH - Supervisión de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad de la Obra Construcción del Sistema de Irrigación Cochabamba | Nulidad de la Resolución del Contrato y solicita se devuelva la Garantía de Fiel Cumplimiento por S/. 72,477.57 | Ad Hoc | NO | 72477.57
14 | NO |  | CONSORCIO ANCON | GSRCH | Contrato Nº 066-2013-GR.CAJ/GSRCH - Construcción de la Sede de la GSRCH | Dejar sin efecto la Resolución Nº 149-2014-GR.CAJ.GSRCH que resuelve en forma total el contrato. -Se cumpla con el pago total de las valorizaciones por la suma de S/. 44,588.92. Se cumpla con el pago total de los servicios de prestaciones adicionales Nº 01 y 02 por un monto de S/. 26,680.18. -Se emita la Constancia de Prestación de Servicios. -Se devuelva la Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto del 10% una vez realizada la Liquidación de la Obra | Ad Hoc | NO | 71269.1 | JUAN CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ | RONALD ROLAND VALDEZ VÁSQUEZ( | ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS |  | Mediante Res. N° 03 DE FECHA 20/05/2016, NOTIFICADA EL 06/06/2016, se admite a trámite la demanda y se corre traslado por el plazo de 15 días. Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2016 se dio contestació a demada arbitral solictando se declare INFUNDA en todos sus extremos | [9 empty] | 0 | 0
15 | NO |  | FERNADO ARTURO ELÍAS ZULOETA | GRSRCH | Contrato Nº 064-2012-GSRCH - Supervisión del Proyecto "Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego por Aspersión en el Centro Poblado Morán Lirio - Hualgayoc" | Nulidad de la Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 158-2014-GR.CAJ/GSRCH. -Pago de los servicios prestados por un monto de S/. 11,385.75. - Emisiòn de Constancia de Prestación de Servicios | Ad Hoc | NO | 11385.75 | JUAN CARLOS DÍAZ SÁNCHEZ | Héctor Martín Inga Aliaga | ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS |  | Mediante Res. N° 03 de fecha 30/05/2016, NOTIFICADA EL 06/06/2016, se admite a trámite la demanda y se corre traslado por el plazo de 15 días. Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2016 se dio contestació a demada arbitral solictando se declare INFUNDA en todos sus extremos
16 | 16 |  | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA PERÚ | Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional Nº SP-2012-041 - Revisión del DiseñoEstructural y Revisiòn de los Estribos del Expediente Técnico para la Obra Construcciòn del Puente Chamaya III | Vicios Ocultos en la Estructura constructiva del Puente Chamaya III y no aprobación de Liquidación presentada por el contratista | Ad Hoc | NO |  | Martín Oré Guerrero | Horacio Cánepa Torres | Alberto Mon tezuma Chirinos | 2015-05-04 | [10 empty] | 0 | 0
Total 2014 | [22 empty] | TOTAL 2014 | 191373.16 | 191373.16 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE ARBITRAJES 2015
N° PROCURADURÍA | N° EXPEDIENTE |  | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 |  | 2015-03-18 | DSV CONTRUCTORES | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Contrato Nº 002-2013 - Construcción de la Sede de la Gerencia Sub Regional de Chota | 1- Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Geremcia Sub Regional Nº 0054-2015-GR.CAJ.GSRC por no ser imputable al contratista la causal de resolución de contrato. 2-Reconocimiento de mayores gastos generales variables derivados de las ampliaciones de plazo por un monto referencial de S/. 440,992.48 | Ad Hoc | No | 440992.48 | Ramiro Rivera Reyes | Luis Alfredo León Segura | Alfredo Zapata Velásco | 2015-06-24 | Mediante Res. N° 16 DE FECHA 07/06/2016 SE PRORROGA EL PLAZO PARA LAUDAR POR 30 DÍAS HÁBILES ADICIONALES | [9 empty] | 0 | 0
2 | 2 | 2015-03-23 | CONSORCIO VIAL CONTUMAZÁ | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-101. Tramo: Empalme PE 1 NF (Contumazá) Yetón | 1- Nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura Nº 256-2014-GR.CAJ/GRI que declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 05 por 182 días. 2- Se apruebe la solicitud de ampliación de plazo Nº 05 por 182 días calendarios, presentada al GORECAJ mediante Carta Nº 073-2014-CVC/RL. 3- Reconocimiento de los Mayores Gastos Generales de las ampliaciones aprobadas con sus respectivas actualizaciones de intereses. 4- Pago de daños y perjuicios derivado del mayor plazo de ejecución de obra | Ad Hoc | No | 700000 | Gregorio Martín Oré Guerrero | Luis Felipe Pardo Narvaez | Ramiro Rivera Reyes | 2015-07-10 | Procuraduría presenta alegatos y solicita se fije fecha para audiencia de informes orales | [9 empty] | 0 | 0
3 |  | 2015-03-30 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN GORECAJ | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Definición de la fecha de inicio legal y/o reglamentaria de la obra | Ad Hoc | No | 50000 | NO | NO | NO | NO | ACUMULADA AL ARBITRAJE DE AMPLAICIÓN DE PLAZO 03 | [9 empty] | 0 | 0
4 |  |  | CONSORCIO MASTERS | GORECAJ | Obra Mejoramiento del Estadio Héroes de San Ramón | Liquidación del contrato de obra con saldo a favor del contratista | Ad Hoc | NO | 50000 | RAMIRO RIVERA REYES | JORGE LUIS SALAZAR JÁUREGUI | LUIS ANGULO BUGDE | no | Hace conocer al OSCE que las partes han optado por arbitraje Adf Hoc | [9 empty] | 0 | 0
5 |  |  | GORECAJ | CONSORCIO PINPINGOS | Contrato de Obra Nº 230-2011-GR.CAJ-GSTC - Ampliación de la Infraestructura de la I.E Manuel Gonzales Prada | VICIOS OCULTOS POR S/. 31581.73 | Ad Hoc |  | SIN CUANTIA | [14 empty] | 0 | 0
6 |  | 2015-04-28 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Denegatoria de Ampliación de Plazo Parcial Nº 02 por un monto de S/. 150000.00 | Ad Hoc | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ACUMULADA AL ARBITRAJE DE AMPLAICIÓN DE PLAZO 03 | [9 empty] | 0 | 0
7 |  | 2015-04-28 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Denegatoria de del total de la Ampliación de Plazo Nº 03, por un monto de S/. 20000.00 | Ad Hoc | NO | 20000 | Ramiro Rivera Reyes | César Walter Oliva Santillán | Marco Martínez Zamora | 2015-08-12 | Tribunal comunica reajuste de honorarios arbitrales | [9 empty] | 0 | 0
8 |  | 2015-04-28 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Declaración de improcedencia de presentación de Cronograma de Avance de Obra valorizado actualizado y programaciones PERT-CPM relacionado a la Ampliación de Plazxo Nº 02 | Ad Hoc | NO | NO | no | no | no | no | ACUMULADA AL ARBITRAJE DE AMPLAICIÓN DE PLAZO 03 | [9 empty] | 0 | 0
9 |  | 08/0572015 | PASMINA SAC | GORECAJ | Contrato Nº 058-2012-GR.CAJ/GGR "Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel del PIP - Instalación del Sistema de Información Hidrometereológica | Dejar si efecto La Resolución Nº 67-2014-GR.CAJ-GGR que resuelve el contrato; dejar sin efecto la Resolución Nº 87-2013-GER.CAJ/GGR, que declara improcedente la amapliación de plazo; se de conformidad al Informe final. | Ad Hoc | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | 0 | 0
10 |  | 2015-05-18 | CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL JAEN | PROREGIÓN | Supervisión de Obra Construcción e Implementación del Hospital II Jaén | Mulidad de Resolución Directoral Ejecutiva Nº 85-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN | Ad Hoc | no | 371003.52 | Ramiro Rivera Reyes | Juan Jashim Valdiviezo Cerna | Alex Gustavo Starost Gutiérrez | 2015-08-13 | Con escrito de fecha 23 de mayo se contesta acumulación de pretensiones | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
11 |  | 2015-06-09 | CONSORCIO MINSA - MEGA | PROREGIÓN | Contrato Nº 003 - 2010-GR.CAJ-PROREGIÓN para la Adquisición de Bienes | Se deje sin efecto las penalidades que la Entidad haya impuesto o pretendido imponer | Ad Hoc | no | 300000 | Gabriela Marlene Montesinos Chacón | Patrik Hurtado Tueros | Ramiro Rivera Reyes | 2015-07-17 | CULMINADO | FUNDADA la primera pretensión de la demanda por lo que no resulta aplicable al cosrcio el plazo máximo y/o modalidad de entrega de los bienes inicalmente pactados; FUNDADA la segunda pretensión del consorcio por lo tanto el consorcio para la entrega de los bienes materia del contrato debía contar con la totalidad de las definiciones y especificaciones técnicas de los productos a entregar; FUNADA la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal consecuentemente declarar que no huno incumplimiento de parte del cnsorcio en la entrega de los bienes; FUNDADA la tercera pretensión principal nula la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN e inaplicable al consorcio la penalidad; FUNDADA la cuarta pretensión principal por lo tanto deja sin efecto el saldo final en contra del consorcio declarando que el consorcio no adeuda nada a la Entidad; FUNDADA en parte la quinta pretensión , disponiendo que PROREGIÓN pague a favor del consorcio la suma de S/. 322,061.30 por cncepto de saldo final a su favor más los intereses legales; FUNDADA la sexta pretesnión principal y dispone que la Entidad devuelva al consorcio la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; FUNADADA la pretensión accesoria de la sexta pretensión principal ordenando que la Entidfad pague al consorcio la comisión por emisión y renovación de la carta de fiel cumplimiento; FUNDADA en parte la sétima pretensión principal ordenando que la Entidad pague al consorcio la suma de S/. 223,200.00 por cponcepto de alomacen más los intereses legales | 31/08/20¦16 | No | No | No | Se interpudo demanda de Anulación de Laudo | Pendiente de resolveres |  |  | 0 | 0
12 |  | 2015-08-03 | CONSORCIO BB TECNOLOGÍA MINSA ROMAGNOLE | PROREGIÓN | Contrato Nº 002 - 2010-GR.CAJ-PROREGIÓN para el suministro de transformadores y tableros para la construcción de 19 sistemas rurales para el programa Ampliación de Frontera Electrica III Etapa Pafe Cajamarca | Se deje sin efecto las penalidades que la Entidad haya impuesto o pretendido imponer | Ad Hoc | no | 280000 | Gregorio Martín Oré Guerrero | Julia Rosa Farfán Peña | Ramiro Rivera Reyes | 2015-09-17 | CULMINADO | Decara infundada la excepción de incompetencia; infundada la excepción de caducidad; FUNDADA la excepción dde falta de agotamiento de la vía previa respecto de la segunda , cuarta, quinta, sexta y sétima pretesnión principal, e improcedente la excepción respecto de la tercera y octava prete4nsión principal. FUNDADA la primera pretensión principal y consecuente,ente inaplicable al consorcio los plazos y/o modalidad de enrtrega de la totalidad de los bienes inicialmente pactados; FUNDADA la tercera pretensión principal, consecuentemente declara la nulidad de la Rewsolución Ejecutiva Regional N° 115-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN, dejando sin efecto la penalidad aplicada al contratista; FUNDADA la pretensión accesoria a la tercera pretensión principal y sin efectop el saldo final a favor de la Entidad, declarando que MINSA ROMAGNOLE no adeuda nada a la Entidad; FUNDADA la sexta pretensión principal , debiendo la Entidad devolver al consorcio la Carta Fianza de Fiel Cum,plimiento9; FUNDADA en parte la primera pretensión accesoria a la sexta principal ordena que la Entidad pague al consorcio la comisión por emisión y renovación de las Cartas Fianzas DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO; ORDENA que los costos y costas del proceso arbitral cada parte lo asuma en la proporción del 50% cada una. | 2017-01-05 | noi | no | no | Se interpudo demanda de Anulación de Laudo | Pendiente de resolveres |  |  | 0 | 0
13 |  | 2015-07-30 | CASBOC CORPORACI{ON S.A. | GORECAJ | Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 163 - 2015 - Adquisici{on de 1.000 camas plegables para aasitencia de emergencias priorutarias de Defenesa Civil | Se deje sin efecto la Carta N° 068-2015-GR.CAJ-DRA. -Se declare la validez de la Carta N° 050-2015-CONV/CASBOC. - Se ordene al GORECAJ el cumplimiento de la prestaci{on contenida en la orden de pago, as{i cmo la recepci{on de las 1000 camas. - Se ordene al Gorecaj el pago de los intereses devengados. - Se ordene al Gorecaj el pago de una indemnizaci{on por daños y perjuicios. - Se ordene al Gorecaj asumir el pago de costos y costas del arbitraje | Ad Hoc | no | 256000 | RAMIRO RIVERA REYES | ROGER VIDAL RAMOS | JOSÉ LUIS MANDUJANO RUBIN | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 2015-09-22 | POSTES SAC | PROREGIÓN | Contrato de Adquisición de Bienes N° 005-2010-GR.CAJ-PROREGIÓN | Solicita la no apliación de penalidades por resultar indebidas y arbitrarias | Ad Hoc | no | 280000 | Marleny Gabriela Montesinos Chacó | Patricia Mary Lora Ríos | Ramiro Rivera Reyes | 2015-11-12 | CULMINADO | Declara fundada la excep´ción de falta de agotamiento del procedimiento previo contra la primera, segunda, terecera, quinta, sexta y sétima pretensión de la demanda e infundada respecto de la octava pretensión de la demanda; FUNDADA la cuarta pretensión de la demanda, NUla la Resoluión N° 138-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN, dejándose sin efecto la penalidada aplicada al contratista. FUNADADA la pretensión accesoria a la cuarta pretensión princial y deja sin efecto el saldo final y declara que POSTES SAC no adeuda nada a PROREGIÓN y ordena que ambas partes asuman los costos y costas del proceso arbitral. | 2017-01-03 | NO | NO | NO | Se interpudo demanda de Anulación de Laudo | Pendiente de resolveres |  |  | 0 | 0
15 |  | 2015-09-30 | TECNICENTRO AUTOMOTRÍZ LA REAL SAC | GORECAJ | Contrato N° 039-2015-GR.CAJ-DRA | Se declare la Nulidad de la Resolución Directoral Administrativa N¦ 0220-2015-GR.CAJ/DRA que resuelve el contrato | Ad Hoc | no | no | Marleny Gabriela Montesinos Chacó | Patricia Mary Lora Ríos | [12 empty] | 0 | 0
16 |  |  | CONSORCIO JORGE CHÁVEZ | GORECAJ | Contrato N° 060-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento y apertura de la carretera José Galvez - Jorge Chávez - Ayacunga | Liquidación Final de Obra por la | Ad Hoc | no | 635215.27 | RAMIRO RIVERA REYES | Vicente Tincopa Torres | Weyden García Rojas ( | 2015-12-04 | CULMINADO | Declara fundada la primera pretensión del contratista y tiene por consentida la liquidación de contrato con un saldo a favor del contrati9sta de S/. 177,983.84 | 2017-07-15 | NO | NO | NO | No se ionterpuso demanda por no existir argumentos | no | 177983.84 |  | 177983.84 | 177983.84
17 |  | 2015-09-30 | TECNICENTRO AUTOMOTRÍZ LA REAL SAC | GORECAJ | Contrato N° 039-2015-GR.CAJ-DRA | Se apruebe modificación de contrato, someter a orgaqnismo especializado para opinión técnica; de aprobarse la modificación se tenga por subsanadas las observaciones, se recepcione y se emita la conformidad | Ad Hoc | no | no | Marleny Gabriela Montesinos Chacó | Patricia Mary Lora Ríos | [12 empty] | 0 | 0
18 |  | 2015-10-07 | CONSORCIO VIAL CONTUMAZÁ | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-101. Tramo: Empalme PE 1 NF (Contumazá) Yetón | 1- Nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N078-2015-GR.CAJ/GRI que declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 06 por 164 días. 2- Se apruebe la solicitud de ampliación de plazo Nº 06 por 164 días calendarios, presentada al GORECAJ mediante Oficio N° 1066-2015-gr.caj/ggr-. 3- Reconocimiento de los Mayores Gastos Generales de las ampliaciones aprobadas con sus respectivas actualizaciones de intereses. 4- Otras imploicancias que en su oportunidad se precisarán con mayor detalle | Ad Hoc | no | no | GREGORIO MARTÍN ORÉ GUERRERO | LUIS FELIPE PARDO NARVÁEZ | RAMIRO RIVERA REYES | 2016-05-20 | [10 empty] | 0 | 0
18 |  | 2015-10-07 | CONSORCIO VIAL CONTUMAZÁ | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-101. Tramo: Empalme PE 1 NF (Contumazá) Yetón | Dejar sin efecto la resolución del contrato practicada por la Entidad, mediante Resolución Gerencial Regional N° 212-2015-GR.CAJ/GGR, la no ejecución de Cartas Fianzas y la no comunicación al OSCE para aplicación de sanción | Ad Hoc | no | no | GREGORIO MARTÍN ORÉ GUERRERO | LUIS FELIPE PARDO NARVÁEZ | RAMIRO RIVERA REYES | [11 empty] | 0 | 0
19 |  | 2015-10-20 | GORECAJ | CONSORCIO VIAL CONTUMAZÁ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-101. Tramo: Empalme PE 1 NF (Contumazá) Yetón | Se deje sin efecto la Resolución del Contrato practicado por el consorcio a través de la Carta Notarial N° 083-2015-CVC/RL | Ad Hoc | no | no | GREGORIO MARTÍN ORÉ GUERRERO | LUIS FELIPE PARDO NARVÁEZ | RAMIRO RIVERA REYES | [11 empty] | 0 | 0
20 |  | 2015-11-05 | JUAN MARCO MIRANDA ALAYA | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-101. Tramo: Empalme PE 1 NF (Contumazá) Yetón | Dejar sin efecto la resolución del contrato practicada por la Entidad, pago por servicios prestados | Ad Hoc | no | no | [14 empty] | 0 | 0
21 |  | 2015-11-06 | CONSORCIO ILLUCAN | GSRCUTERVO | Contrato N° 228-2014-GR.CAJ-GSRC - Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las localidades de Cedropampa, Miraflores, ValleGrande, Gramolotillo, Contulián, el Arenal, La Jayua Ycasa Hogar de María- Provincia de Cutervo - Cajamarca | Aprobación de Ampliación de Plazo N° 02; aprobación del Calendario de Avance de Obra; pago de mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 01; pago de mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 02, pago de S/. 200,000.00 por concepto de Indemnización por daños y perjuicios; pago de S/. 60,000.00 por concepto de costos y costas del proceso arbitral | Ad Hoc | no | 260000 | no | no | no | no | ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
22 |  | 2015-11-17 | Consorcio C&T Ingenieros | GORECAJ | Contrato N° 019-2015-GR.CAJ/DRA - Contratación de Servicios de Consultoría de Residenmcia y Asistencia de Residencia para la Ejecución del Proyecto Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío Santa Catalina, distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá Cajamarca | Reconocimiento de pago por concepto de Indemnización por daños y perjuicios | Ad Hoc | no | 80998.97 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
23 | 23 | 2015-12-10 | Consorcio Aeropuerto Cajamarca | PROREGIÓN | Contrato N° 004-2014-GR.CAJ/PROREGIÓN - "Servicios de Concultoría para la Contratación de Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil y Factibilidad del Proyecto - Mejoramiento e Implementación del Aeródromo Shumba Jaén - Cajamarca" | Se dejem sin efecto o se declare la nulidad, invalidez y/o Ineficacia de la Resolución Contractual efectuada por el GORECAJ, al no existir el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor adoleciendo de una debida motivació. Que se declare la resolución del contrato por imposibilidad sobreviniente por responsabilidad de la Entidad. Se pague a favor del contratista la suma de S/. 147332.78. Se ordene el pago de mayores gastos generales. Se pague la utilidad dejada de percibir. Se ordene a la Entidad el pago de los costos financieros por mantenimiento de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. Se ordene a la Entidad la devolución de la Carta Fianza. Se ordene a la Entidad el pago de la indemnización por daño emeregente y lucro cesante | Ad Hoc | no | 147332.78 | GREGORIO MARTÍN ORÉ GUERRERO | GONZALO GARCÍA CALDERÓN MOREYRA | ALFREDO LADRÓN DE GUEVARA OLART | 2016-04-26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DE ARBITRAJES 2016
Nº PROC. | Nº de Exp. |  | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 | 1 | 2016-01-20 | CONSORCIO VULCANO Demanda | GORECAJ | Nº 010-2011-GRCAJ "Construcción de Carretera Chimbán - Pión - Santa Elena " | SE APRUEBE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | Ad hoc |  | 1578252.9 | César Villacorta Espiner | Ronald Villalobos Quispe | no | SIN INSTALACIÓN | Sedio respuesta a solicitud | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 003-2016 | 2016-04-08 | DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIOS EIRL | PROREGIÓN | Contrato N° 470-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN - LP N° 002-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN- Adquisición de mobiliario clínico correspondiente por item paqueteII, para el proyecto "Brecha de equipamientoBiomédico Hospital II - Jaén, como meta integrante del proyecto de inversiónpública Construcción e Implementación del Hospital II - Jaén | Ampliación de Plazo Contractual y aprobación de la reducción y el adicional, pago por daños y perjuicios | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 1200 | Marco Antonio Mercado Portal | no | no | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral | [7 empty] | 1200
3 | 004-2016 | 2016-04-19 | DIAL CONSTRUCTORES SRL | DIRESA | Contrato N° 414-2015-DIRESC - Procedimiento Especial de Contratación N° 009-2015-DIRECS para el mantenimiento de infraestructura DU 004-RED CELENDÍN RUTA 08 | NULIDAD DE MULTA, DEVOLUCIÓN DE MONTO DE PENALIDAD Y PAGO MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 30000 | Ramiro Rivera Reyes | no | no | SIN INSTALACIÓN | Se formuló oposición a arbitraje institucional | [7 empty] | 30000
4 | 006-2016 | 2016-05-16 | Consorcio Querocoto | GORECAJ | Contrato N° 009-2015-GR.CAJ.DRA - Contratación de Servicio para la Instalkación y Construcción de un Vivero Foprestal para el proyecto de Recuperación del Servicio Ambiental Hídrico del Area de Amortiguamiento del Bosque de Protección Pagaibamba, distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Región de Cajamarca | Nulidad de la Resolución N° 017-2015-gr.caj-dra DE FECHA 17/02/2015, que declara improcedente la ampliación de plazo contractual.Pago de la suma de S/. 110.940.00 equivalente al 60% del monto contractual, pago de intereses legales de la suma adeudada., pago de los honorarios del profesional que asesora equivalente al 20% del total de las pretensiones solictadas | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 110940 |  |  |  | ARCHIVADO | Mediante Resolución N° 01 de fecha 06/06/2016, el Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio declaró FUNDADA la oposición al arbitraje institucionaol planteada por la Entidad. |  |  |  | ARCHIVADO SIN LAUDO | 0 |  |  | 0
5 |  | 2016-05-16 | Consorcio MyT | PROREGIÓN | Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra, Recepción, Liquidación de Obra y Liquidación de Contrato para la Construcción e Implementación del Hospital II-1 Nuesatra Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca N° 11-2013-GR.CAJ/PROREGIÓN 30/05/2016 | Nulidada y/o Invalidez de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-gr.caj/proregión DE FECHA 22/04/2015. Devolución de las penalidades indebidamente aplicadas por el monto de S/. 51,774.17. Se condene a la Entidad al pago del íntegro de los costas y costos arbitrales. | Ad Hoc |  | sin cuantía | María Elena Rivarola Rodríguez | Alejandro Acosta Alejos |  | SIN INSTALACIÓN | Mediante escrito de fecha 03 de junio de 2016, la Procuraduría se apersona al proceso y solicita la nulidad de inicio de actuaciones arbitrales al no haber sido validamente notifiucada
6 | 007-2016 |  | DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIOS EIRL 31-05-2016 | PROREGIÓN | Contrato N° 470-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN - LP N° 002-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN- Adquisición de mobiliario clínico correspondiente por item paqueteII, para el proyecto "Brecha de equipamientoBiomédico Hospital II - Jaén, como meta integrante del proyecto de inversiónpública Construcción e Implementación del Hospital II - Jaén | Nulidad de las Resoluciones Directorales Ejecutivas N° 95 Y 96-2016-GR,CAJ/PROREGIÓN de fecha 02/05/2016, mediante las cuales se resuelve declarar la nulidad de oficio de los contratos 470-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN y N° 471-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN | iNSTITUCIONAL | Cámara de Comercio de Cajamarca | 2830700 | Alberto Montezuma Chirinos | no | no | SIN INSTALACIÓN | Con escrito del 06/06/2015 se dio contestación a la solicitud y se designnó árbitro de parte |  | 2830700
7 |  | 2016-06-17 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Nulidad del Oficio N° 501-2016-GR.CAJ-PROREGIÓN/U. Nulo el Informe N° 32-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN/UI/JVCA | Ad Hoc |  | sin cuantía | Ramiro Rivera Reyes | C{esar Oliva Santill{an | Marco Martínez Zamora | SIN INSTALACIÓN | Se dio respuseta a solicicitud de arbitraje designado árbitro de parte
8 |  |  | CONSORCIO CAXAMARCA 17-06-2016 | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Se deje sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva N° 134-2016-gr.caj/proregión. Se reconozca la Ampliación de Plazo N° 19 Y GASTOS GENERALES | Ad Hoc |  | 50000 | Ramiro Rivera Reyes | C{esar Oliva Santill{an | Marco Martínez Zamora | SIN INSTALACIÓN | Se dio respuseta a solicicitud de arbitraje designado árbitro de parte
9 |  | 2016-06-23 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Se deje sin efecto el Oficio N° 521-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN Se deje sin efcto el Informe N° 171-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN/UI/ECC | Ad Hoc |  | SIN CUANTÍA | Ramiro Rivera Reyes | C{esar Oliva Santill{an | Marco Martínez Zamora | SIN INSTALACIÓN | Se dio respuseta a solicicitud de arbitraje designado árbitro de parte
10 |  | 24-06-2016 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y la Ejecución de la Obra "Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén | Se deje sin efecto y se declare nula la Carta N° 044-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN/DE Se deje sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva n° 156-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN/DE | Ad Hoc |  | SIN CUANTÍA | Ramiro Rivera Reyes | C{esar Oliva Santill{an | Marco Martínez Zamora | SIN INSTALACIÓN | Se dio respuseta a solicicitud de arbitraje designado árbitro de parte
11 | 008-2016 | 2016-06-28 | PROREGIÓN | CONSORCIO SANTA APOLONIA | Contrato Nª 057-2016-GR.CAJ/PROREGION - Culminacion de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Pablo como meta integrante del proecto de inversion publica Mejoramiento y Apliacion de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuaes de la ciudad de San Pablo | Nulidad de la Carta Notarial Nª 028-2016-Consorcio Santa Apolonia MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL CONTRATO e Indemnizaciòn por daños y perjuicios por S/. 30000.00 | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 3000 | Alberto Montezuma Chirinos | Jorge Milton Silva Silva | Paolo del Aguila Ruiz de Somocursio | 2017-01-23 | [9 empty] | NO SE FIJA
12 |  | 2016-07-13 | CONSORCIO CELENDIN | PROREGION | Contrato Nª 039-2016-GR.CAJ/PROREGION - Levantamiento de Observaciones y Ejecuciòn de Metas Reducidas y Mayores Metradoscomo meta integrante del proyecto de inversion pùblica Mejoramiento y Ampliaciòn del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Celendìn | Nulidada de la Resoluciòn Ejecutiva Nª 162-2016-GR.CAJ/PROREGION que aplica penalidad al contratista, devoluciòn de S/. 137477.87 por la aplicaciòn de la penalidad | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 137477.87 | Alberto Montezuma | Victor Huamàn Rojas | Juan Carlos Diaz Sanchez | 2016-09-22 | Se contestò demanda | [8 empty] | S/. 9738.00 para cada arbitro; gastos administrativos del centro de arbitraje S/. 4049.00 y S/. 811.00 para secretario
13 | 010-2016 | 2016-08-12 | CONSORCIO SANTA APOLONIA | PROREGIÓN | Contrato Nª 057-2016-GR.CAJ/PROREGION - Culminacion de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Pablo como meta integrante del proecto de inversion publica Mejoramiento y Apliacion de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuaes de la ciudad de San Pablo | Nulidad de Resoluciòn Ejecutiva Nª 171-2016-GR.CAJ/PROREGION mediante la cual se resuelve el contrato; pago de valorizaciòn Nª 03, COSTOS HORA MÀQUINA, 50% DE UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR Y GASTOS POR EJECUCIÒN DE FIANZAS TODO ASCENDENTE A S/. 98293.99 | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 98293.99 | Alberto Montezuma Chirinos | Jorge Milton Silva Silva | Paolo del Aguila Ruiz de Somocursio | 2017-01-23 | [9 empty] | NO SE FIJA
14 |  | 2016-08-15 | CONSORCIO CMP ASOCIADOS | GORECAJ | Contrato Nª 06-2015-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento de los Servicios de Educaciòn Inicial Escolarizada de las localidades de Malcas, Shillabamba, el Ollero, Ventanillas, Campo Aegre, Jucat, Chupica y San Antonio de las provincias de San Marcos y Celendìn | Ampliaciòn de Plazo Nª 02 | Ad Hoc |  | SIN CUANTÍA |  |  |  | SIN INSTALACIÓN | Con recusaciòn contra todo el tribunal | [8 empty] | No se ha fijado
15 |  | 2016-09-02 | t&d contratistas generales sac | proregion | Contrato de Obra Nª 005-2011-gr.caj/proregion - Programa de Ampliaciòn de Frontera Eectrica III Etapa - PAFE III | Relaciòn Valorada Definitiva con saldo a favor del contratista de S/. 7081,762.55 | Ad Hoc |  | 7081762.55 | Alberto Montezuma Chirinos | no | no | [10 empty] | NO SE FIJA
16 |  | 2016-09-02 | t&d contratistas generales sac | proregion | Contrato de Obra Nª 004-2011-gr.caj/proregion - Programa de Ampliaciòn de Frontera Eectrica III Etapa - PAFE III | Relaciòn Valorada Definitiva con saldo a favor del contratista de S/. 5919472.69 | Ad Hoc |  | 5919472.6 | Alberto Montezuma Chirinos | no | no | [10 empty] | NO SE FIJA
17 |  | 2016-09-30 | CONSORCIO ILUCAN |  | Contrato Nª 228-2014-GR.CAJ/GSRC - Mejoramiento de los servicios de educaciòn inicial escolarizada en las Localidades de Cedropampa, Miraflores, Valle Grande, Gramalotillo, Contulian, El Arenal, La Jayua y Casa Hogar de Maria - Cutervpo | Liquidaciòn de Contrato | Ad Hoc |  |  | Cesar Humberto Villacorta Espiner | Juan Manuel Fiestas Chunga | Ramiro Rivera Reyes | SIN INSTALACIÓN | [9 empty] | No se fija
18 |  | 2016-11-17 | I&SCGSA.- Infraestructura y Servicios Contratistas Generales | PROREGIÓN | SIN CONTRATO | Liquidaciòn de Contrato | Ad Hoc |  | 3000000 | Gregorio Martín Oré Guerrero | Victor Manuel Belaúnde Gonzáles | Ramiro Rivera Reyes | 2017-01-31 | [9 empty] | No se fija
19 |  | 2016-11-27 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÒMICO | HILDA VIOLETA MOSQUERA HERNÀNDEZ | Contrato Nª 05-2016-GR.CAJ-DRA | Se deje sin efecto la Xarta Notarual de fecha 11/08/2016, mediante la cual la contratista tiene por resuelto el contrato y se tenga por vàlida la Resoluciòn de contrato practicada por la Entidad | Ad Hoc | [15 empty] | No se fija
20 |  | 2016-12-05 | CONSORCIO SANTA MARIA | GSTCUTERVO | Contrato Nª 035-2016-GR-CAJ-GSRC - Construccion y Equipamiento Tècnico del Hospital Santa Maria Nivel II-1 Cutervo | Ampliacion de plazo Nª 03 | Ad Hoc |  |  | Juan Jashim Valdivieso Cerna | Enrique Palacios Pareja |  | SIN INSTALACIÓN | [9 empty] | No se fija
21 |  | 2016-12-15 | CONSORCIO SANTA MARIA | GSTCUTERVO | Contrato Nª 035-2016-GR-CAJ-GSRC - Construccion y Equipamiento Tècnico del Hospital Santa Maria Nivel II-1 Cutervo | Ampliaciòn de plazo Nª 4 | Ad Hoc |  |  | Juan Jashim Valdivieso Cerna | Enrique Palacios Pareja |  | SIN INSTALACIÓN | [9 empty] | No se fija
22 |  | 2016-12-28 | JULIO CÈSAR LÒPEZ | Direcciòn de Agricultura | Contrato Nº 257-2015-GR.CAJ-DRAC - Servicio de Consultorìa pata Implementar un Plan de Fortalecimiento Organizacional, Articulaciòn Comercial y Desarrollo Económico para las Cooperativas Benficiarias en el marco del desarrollo del Proyecto "Mejoramiento de la Provisiòn de los Servicios Agradios de la Direcciòn Regional de Agricultura Cajamarca" | Nulidad y/o Ineficacia de la Resoluciòn Directoral Nª 226-2016-gr.caj/dra; Se disponga Plena vigencia del contrato; Se tenga por entregada la entregable 2, 3 y 4 segùn contrato; se cumpla con el pago de los entregables Nª 02 POR EL MONTO DE s/. 98,584.68 que corresponde al 30% del monto contractual y por entregable 4 por el monto de S/.65,723.12, haciendo un total de S/. 262,892.48 | Ad Hoc |  | 262892.48 |  |  |  | SIN INSTALACIÓN
TOTAL DE ARBITRAJES 2017
Nº PROC. | Nº de Exp. |  | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | PRETENSIONES | Tipo de Arbitraje | Institución Arbitral | CUANTÍA | ARBITRO DE LA ENTIDAD | ARBITRO DEL PROVEEDOR | PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL | FECHA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL | ESTADO DE PROCESO | LAUDO | FECHA LAUDO | RECUSACIÓN | ARBITRO RECUSADO | RESULTADO RECUSACIÓN | DEMANDA DE ANULACIÓN | RESULTADO DE DEMANDA DE ANULACIÓN | MONTO A PAGAR |  | M. TOTAL INICIAL | TRAMITE | ARCH. | M. POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
1 |  | 2017-01-30 | CONSORCIO CATILLUC | GORECAJ | Contrato de Obra N° 002-2016-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-103: EM PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE-06 C (El Empalme) - Cajamarca | Pago de Mayores Gastos Generales por ampliación de plazo N° 01 | Ad hoc |  | 444615.39 |  |  |  |  | Mediante Carta N° 021-2017/CC el Consorcio hace conocer su desistimiento del proceso arbitral ARCHIVADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 2017-02-17 | CONSORCIO COCHABAMBA | GSRCH | Contrato N° 064-2011-GSRCH - Elaboración del Estudico a Nivel de Pre Inversión Factibilidad de la Obra - Construcción del Sistema de Irrigación Cochabamba - Chota | Aprobación de la Liquidación de Contrato con observaciones formuladas por el contratista que establece un saldo a su favor de S/. 273,820.86 | Ad hoc |  | 273820.86 | María Isabel Pimentel Tello | Augusto Santillana Tito | no | SIN INSTALACIÓN | Sedio respuesta a solicitud
3 | 003-2017 | 2017-02-22 | CONSORCIO D&D | PROREGIÓN | Contrato N° 302-2016-GR.CAJ/PROREGION, CP N° 003-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN - Servicio de consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la obra de metas reducidas del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Excretas de Bambamarca - Hualgayoc | Nulidad de Resolución de Contrato practicada por parte de la Entidad mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 271-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 40230.32 | no | no | Paolo del Aguila Ruiz de Somocursio ARBITRO UNICO | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral | [7 empty] | 1200
4 |  | 2017-03-02 | CONSORCIO CATILLUC | GORECAJ | Contrato de Obra N° 002-2016-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-103: EM PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE-06 C (El Empalme) - Cajamarca | Pago de Mayores Gastos Generales por ampliación de plazo N° 01 | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 444615.39 | Ricardo Rodríguez Ardiles | Patrik Hurtado Tueros | no | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral | [7 empty] | 30000
5 |  | 2017-03-23 | CONSORCIO SANTA MARÍA | GSTCUTERVO | Contrato Nª 035-2016-GR-CAJ-GSRC - Construccion y Equipamiento Tècnico del Hospital Santa Maria Nivel II-1 Cutervo | Se declare Nula e Ineficaz la Carta de Gerencia Sub Regional N° 087-2017-GR.CAJ/GSRC que declara improcedente Ampliación de Plazo N° 07 | Ad Hoc |  | 400000 |  | Gregorio Martín Oré Guerrero | Juan Hashim Valdivieso Cerna | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral
6 | 004-2017 | 2017-04-05 | SAN MATEO CONTRATISTA SRL. | UGEL CAJAMARCA | Qadjudicación Directa Selectiva N° 005-2015-UGEL CAJAMARCA - Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Deportiva del Plan de Fortalecimiento de la Educación Física | Se declare el Consentimiento de la Resolución de Contrato realizado por el contratista mediante Carta Notarial DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016 | Institucional | Cámara de Comercio de Cajamarca | 131178 |  |  |  | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral | [7 empty] | 0
7 |  | 2017-04-05 | Consorcio Catilluc | gorecaj | Contrato de Obra N° 002-2016-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-103: EM PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE-06 C (El Empalme) - Cajamarca | Se declare Nula e Ineficaz la ResoluciónN° 032-2017-GR.CAJ; SE APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 POR 46 DÍAS Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES; SE ORDENE A LA ENTIDAD ASUMA LOS COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL | Ad Hoc |  | Sin Cuantificar | Ricardo Rodríguez Ardiles | Patrik Hurtado Tueros |  | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral | [7 empty] | 0
8 |  | 2017-05-17 | CONSORCIO CATILLUC | GORECAJ | Contrato de Obra N° 002-2016-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Carretera CA-103: EM PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE-06 C (El Empalme) - Cajamarca | Nulidad de la Resolución N° 046-2017-GR-CAJ; Aprobación de la ampliación de plazo N° 05 POR 79 días calendaris y el reconocimiento de los mayores gastos genberales; que la Entidad asuma los gastos del arbitraje | Ad Hoc |  | Sin Cuantificar | Ricardo Rodríguez Ardiles | Patrik Hurtado Tueros |  | SIN INSTALACIÓN | Se contestó solicitud arbitral | [7 empty] | 0
[22 empty] | Total 2014 | TOTAL 2014 | 177983.84 | 177983.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2010 = 41 | 25 LAUDOS Y 16 ARCHIVADOS
| LEYENDA: | [8 empty] | 2011 = 08 | 05 LAUDOS 03 ARCHIVADOS
|  | ARCHIVADO | [7 empty] | 2012 = 23 | 11 LAUDOS 06 ARCHIVADOS Y 06 EN TRAMITE
|  | CON LAUDO | [7 empty] | 2013 = 15 | 04 LAUDOS 10 ARCHIVADOS 01 EN TRAMITE | 03 CON LAUDO, 06 EN TRAMITE, 06 ARCHIVADOS | 03 CON LAUDO, 06 EN TRAMITE, 06 ARCHIVADOS | 03 EN TRAMITE JY 09 ARCHIVADOS
|  | EN TRAMITE | [7 empty] | 2014 = 16 | 01 CON LAUDO 02 ARCHIVADOS Y 13 EN TRAMITE
[10 empty] | 2015 = 23 | 22 EN TRAMITE 01 ARCHIVADO 22 EN TRAMITE | 01 ARCHIVADO
[10 empty] | 2016 = 22 | 22 EN TRAMITE
[10 empty] | 2017 = 08 | 08 EN TRAMITE
[24 empty] | M.INICIAL | TRAM | ARCH. | POR COBRAR | M. POR PAGAR | M. NO PAGO
[22 empty] | AÑO 2010 |  | 16762644.11 | 12786984.54 | 180888.13 | 4726913.83 | 6787565.32 | #VALUE!
[22 empty] | AÑO 2011 |  | 31255.42 | 31255.42 | 0 | 187470.89 | 250000 | #VALUE!
[22 empty] | AÑO 2012 |  | 4859744.6 | 2020229.39 | 0 | 0 | 242575.99 | #VALUE!
[22 empty] | AÑO 2013 |  | 41936 | 280000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[22 empty] | AÑO 2014 |  | 191373.16 | 191373.16 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | AÑO 2015 |  | 177983.84 | 177983.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | AÑO 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | MONTO TOTALES |  | 22064937.13 | 15487826.35 | 180888.13 | 4914384.72 | 7280141.31 | #VALUE!
Note on D29: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K29: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D34: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K34: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D37: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K37: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D38: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K38: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D39: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K39: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D40: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K40: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D41: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K41: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on D42: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on K42: Mónica Soraya Bazán Villanueva: