## II-2016
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
RELACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRAS - II TRIMESTRE DEL 2016
Nº | CODIGO SNIP | PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCIóN DE LA OBRA |  | EMPRESA CONTRATISTA Y/O EJECUTOR DE OBRA | PROCESO DE SELECCIÓN | CONTRATO Nº | RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCUIÓN DE OBRA |  | IMPORTE S/. | OBSERVACIONES
|  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |  |  |  | NRO | FECHA DE RESOLUCIÓN
1 | 61796 | "Construcción Puente Las Paltas sobre el Río Puclush - Saldo de Obra", | 2015-06-01 | 2015-08-28 | CONSORCIO ALFA | ADS. Nº 059-2014-GR.CAJ. | CONTRATO Nº 049-2014 GR.CAJ-GGR | RGR-159-2015-GR.CAJ.GRI | 2015-12-15 | 574361.16 | Para liquidación final de proyecto (técnica financiera) falta resolver situación respecto al convenio. (saldo por rendir)
2 | 28066 | "Construcción y Equipamiento del Centro Materno Infantil Chilete" | 2008-11-07 | 2009-08-20 | CONSORCIO BARBA URIBE INGENIEROS | LP. Nº 003-2008-GR.CAJ. | CONTRATO Nº 004-2008 GR.CAJ/GGR | RGR-039-2016-GR.CAJ.GRI | 2016-05-20 | 2289423.59 | Con Liquidación técnica financiera
3 | 165247 | "Electrificación Rural del Distrito de Gregorio Pita II Etapa" | 2015-03-06 | 2016-01-20 | CONSORCIO GREGORIO PITA | AMC. Nº 052-2014-GR.CAJ | CONTRATO Nº 001-2015 GR.CAJ-GGR | RGR-041-2016-GR.CAJ.GRI | 2015-06-10 | 8254295.84 | En proceso de liquidación final de proyecto (técnica financiera)
[9 empty] | TOTAL | 11118080.59