## 2015
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
RELACION DE LIQUIDACION TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS - 2015
Nº | CODIGO SNIP | PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCIóN DE LA OBRA |  | EMPRESA CONTRATISTA Y/O EJECUTOR DE OBRA | PROCESO DE SELECCIÓN | CONTRATO Nº | RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA |  | IMPORTE S/. | OBSERVACIONES
|  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |  |  |  | NRO | FECHA DE RESOLUCIÓN
1 | 105667 | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUALGAYOC - BAMBAMARCA. | 2012-02-17 | 2012-12-29 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y TURISMO EL GAVILAN S.R.L. | LICITACION PUBLICA | 0003-2012-GRCAJ-GGR | RER Nº 082-2015-GR.CAJ/P | 2015-01-26 | 2651323.1 | Concluido y con liquidación final aprobada.
2 | 243060 | MEJORAMIENTO DE LA I. E N 82467 FRANCISCO DELGADO GUERRERO DEL CASERIO NAMO, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 2013-11-14 | 2014-05-14 | JJV ARAUJO S.R.L. | ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA | 011-2013-GR.CAJ-DRA | RER Nº 199-2015-GR.CAJ/P | 2015-03-30 | 1066983.38 | Concluido y con liquidación final aprobada.
3 | 165823 | MEJORAMIENTO DE LA I.E N° 82062 LA GRAMA | 2013-09-13 | 2014-05-26 | PROCONSERGE INGENIEROS CASAN ASOCIADOS S.R.L. | ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA | 008-2013-GR.CAJ-GGR | RER Nº 215-2015-GR.CAJ/P | 2015-03-30 | 1563406.39 | Concluido y con liquidación final aprobada.
4 | 246014 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL IEGECOM DE NIVEL SECUNDARIO SAGRADO CORAZON DEL C.P. LAGUNAS PEDREGAL, DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA | 2013-11-23 | 2014-06-05 | CONSORCIO LAGUNAS - HUASMIN | ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA | 012-2013-GR.CAJ-GGR | RER Nº 235-2015-GR.CAJ/P | 2015-04-13 | 1006903.7 | Concluido y con liquidación final aprobada.
5 | 188100 | MEJORAMIENTO I.E TUPAC AMARU - CATILLUC- SAN MIGUEL | 2012-10-03 | 2013-08-12 | NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | LICITACION PUBLICA | 004-2012-GR.CAJ-GGR | RER Nº 308.-2015-GR.CAJ/P | 2015-05-21 | 2151250.29 | Concluido y con liquidación final aprobada.
6 | 6281 | MEJORAMIENTO DEL CANAL CASCABAMBA | 2004-02-02 | 2005-05-07 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | ADMIISTRACION DIRECTA | Conv. Nº 014-2003-GR.CAJ/PR | RER Nº 310.-2015-GR.CAJ/P | 2015-05-21 | 311053 | Concluido y con liquidación final aprobada.
7 | 163656 | RECONSTRUCCIÓN I.E 82320 CAUDAY | 2013-09-24 | 2014-06-25 | SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L | LICITACION PUBLICA | 003-2013-GR.CAJ-GGR | RER Nº 355.-2015-GR.CAJ/P | 2015-06-25 | 3517101.44 | Concluido y con liquidación final aprobada.
8 | 52511 | ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERÍO DE CERRO BLANCO SAN PABLO - CAJAMARCA | 2010-12-17 | 2011-02-14 | HERRERA ORE PALERMO | ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA | 068-2010-GRCAJ-GGR | RER Nº 375.-2015-GR.CAJ/P | 2015-07-13 | 220741.1 | Concluido y con liquidación final aprobada.
[9 empty] | TOTAL | 12488762.4