## Conciliaciones
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2011
Nº | SOLICITANTE | INVITADO | CONTRATO | FECHA | PRETENSIÓN | AUDIENCIA | RESULTADO | CONCILIADOR
1 | CONSORCIO SQ - ALVAREZ | GORECAJ | Contrato de Consultoría y SupervisiónNº 001-2011-GR.CAJ-GGR "Construcción e implementación del Local Institucional de la DRE" 25/01/2011 | 2011-07-18 | Se deje sin efecto la Resolución Nº 077-2011-GR.CAJ-GGR mediante la cual se resolvió el contrato | 2011-09-01 | SIN ACUERDO | "CENCAC" - WILLIAMS VENTURA PADILLA
2 | ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. | GORECAJ | Contrato Nº 003-2011-GR.CAJ-GGR - "Rehabilitación y mantenimientode la Carretera Cajamarca - Celendín, tramo Baños del Inca - La Encañada Km. 26+80 - a nivel de carpeta asfáltica" 04/05/2011 | 2011-08-11 | Ampliaicón de Plazo Nº 02 por 06 días calendarios | 2011-09-13 | SIN ACUERDO | "CENCAC" - WILLIAMS VENTURA PADILLA
3 | CONSORCIO DEL NORTE | GORECAJ | Contrato Nº 001-2011-GR.CAJ-GGR - "Ampliación I.E.P. Ramoscucho - Distrito Pallán - Celendín - Cajamarca" 03/01/2013 | 2011-09-20 | Adicional de Obra Nº 02 y Ampliación de plazo Nº 02 | 2011-11-24 | SIN ACUERDO | "CENCAC" - PATRICIA DEL PILAR GOMEZ VARGAS
4 | CONSORCIO NANCHOZ | GORECAJ | Contrato Nº 012-2009-GRCAJ-GGR - "Ejecución de la Obra: Electrificación Rural Cabrero- Campana- Pingo- Ogosgón-Vista Alegre- Paucamonte" | 2011-10-11 | Se deje sin efecto la Resolución de Gerencia Regional Nº 184-2011-GR.CAJ/GGR, mediante la cual se aprueba la reducción de monto de contratación de obra. | 2011-12-12 | SIN ACUERDO | "CENCAC" - PATRICIA DEL PILAR GOMEZ VARGAS
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2012
1 | CONSORCIO CAJABAMBA | GORECAJ | Contrato Nº 077-2010-GR.CAJ-GGR - "Mejoramoento y Equipamiento I.E. Nº 82340 Lluchubamba - Sitacocha - Cajamarca" 27/12/2010 | 2012-03-28 | Liquidación del Contrato de Obra Nº 077-2010-GR.CAJ-GGR | 2012-04-24 | ACUERDO TOTAL : -El GORECAJ deja sin efecto la Resolución Nº 012-2012-GR.CAJ/GRI. -El contratista acreditará los daños y perjuicios derivados de la demora en la entrega del adelanto directo por parte de la Entidad, con documentos acordes a la legislación tributaria. -La liquidacvión de obra comprenderá los conceptos considerados en la Resolución Nº 012-2012-GR.CAJ/GRI y adicionalmente el pago de daños y perjuicios debidamente acreditados por un monto de S/. 10,000.00. - La Entidad definirá la liquidación de obra a través de una nueva resolución por un monto total de S/. 10,000.00, la misma que no podrá ser cuestionada judicial o arbitral. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
2 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | GORECAJ |  | 2012-04-04 | IndemnizaciónSolidaria por Daño Emergente en un monto de S/. 860,544.94 | 2012-04-23 | SIN ACUERDO | "CENCAC"- PATRICIA DEL PILAR GÓMEZ VARGAS
3 | CONSORCIO NANCHOC | GORECAJ | Contrato N° 008-2011-GR.CAJ-GGR - "Mejoramiento del Estadio Héroes de San Ramón - Saldos de Obra - Terminación" 20/08/2010 | 2012-04-20 | Deje sin efecto Resolución N° 036-2012-GR.CAJ/GRI, en la cual se resuelve aprobar la liquidaci{on de obra con saldo a favor de la Etidad de S/. 23,200.74. - Aprobar una nueva liquidación con un saldo a favor del contratista de S/. 33,148.05 | 2012-07-10 | ACUERDO TOTAL , Se aprueba la liquidación con un saldo a favor del contratista de S/. 00.00 | CENCAC - PATRICIA DEL PILAR GOMEZ VARGAS
4 | CONSORCIO SAN JUAN | GORECAJ | Contrato Nº 001-2011-GR.CAJ-GGR - Reconstrucción I.E. Chuco - Pedro Galvez - San Marcos 08/08/2011 | 2012-06-12 | Ampliación de Plazo Nº 05 | 2012-07-10 | SIN ACUERDO | "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
5 | CONSORCIO SAN MARCOS I | GORECAJ | Contrato N° 018-2010-GR.CAJ-GGR - "Electrificaci{on Rural en las microcuencas Muyoc - Shitamalca (21 localidades)" 20/06/2011 | 2012-07-11 | Que la Enitdad cumpla con el reconocimiento y pago de s/. 789,328.59 derivado de los adicionales N° 05, 03 y 04. - Que la Entidad cumpla con reconocer y pagar la suma de S/. 900,189.26 derivada de las ampliaciones de plazo N°01,02,06,07,08,09 y10 | 2012-07-28 | SIN ACUERDO | "ASENCIO SANTOS"- ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
6 | CONSORCIO R&M | GORECAJ | Contrato N° 044-2011-GR.CAJ-GGR, Elaboraci{on del Expediente T{ecnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliaci{on del Sistema de Riego Suroconga - Caser{io Coñor, C.P. Huambocancha Alta - Cajamarca 29/12/2011 | 2012-07-25 | Consentimiento de la Resoluci{on N° 112-2012-GR.CAJ/GGR | 2012-08-24 | SIN ACUERDO | "LA SOLUCIÓN"- PATRICIA R. CASTAÑEDA MALDONADO
7 | CONSORCIO SAN JUAN | GORECAJ | Contrato Nº 001-2011-GR.CAJ-GGR - Reconstrucción I.E. Chuco - Pedro Galvez - San Marcos 08/08/2011 | 2012-08-13 | Ampliaci{on de Plazo N° 03 |  | SIN ACUERDO | "LA SOLUCIÓN"
8 | Shaolin SRL. | GORECAJ | Contrato Nº 03-2011 - Vigilancia para el Gobierno Regional Cajamarca 03/05/2011 | 2012-08-07 | Obligación de Dar Suma de Dienero en un monto equivalente a 108,960 sin IGV | 2012-09-06 | ACUERDO TOTAL | "LA VERDAD"- CHRISTOPHER ALEJANDRO QUISPE CABRERA
9 | GORECAJ | Municipalidad Distrital de Cospán | Convenio de Encargo de Ejecución de obra Nº 020-2007-GR.CAJ/GGR - Ejecución del Proyecto por un monto de 1'218,283.49 12/04/2007 | 2012-08-21 | Devolución de 231,128.24 correspondiente al presupuesto no invertido. |  | SIN TRAMITE
10 | ACERTHUS E.I.R.L. entidad liquidadora de la Empresa CONTISA | GORECAJ | Contrato N° 02-2006-GR.CAJ - "Mejoramiento del Estadio Héroes de San Ramón" 14/07/2006 | 2012-08-23 | Pago del saldo de liquidación a favor de la Entidad en la suma de S/. 1'445,889.06 | 2012-09-17 | SIN ACUERDO | "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
11 | MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO PERUANO DEL PERÚ - MINDEF - EP | GORECAJ | Convenio de Encargo de Ejecución de Obra N° 017-2005-GR.CAJ/GGR - "Construcción carretera Tintayoc - Pauca - Jelic" Diciembre de 2005 | 2012-08-23 | Pago del saldo de liquidación a favor de la Entidad en la suma de S/. 138,828.60 | 2012-09-18 | SIN ACUERDO | "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
12 | C&J IMPRESIONES E.I.R.L. | GORECAJ | Contratación de servicios de impresión SIN CONTRATO | 2012-11-23 | Pago de S/. 29,500.00 por servicio de impresión |  | DESISTIMIENTO DE CONCILIACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE PAGO | "CUMBE MAYO"
13 | GORECAJ | CONSORCIO R&M | Contrato de Consultoría N° 044-2011-GR.CAJ-GGR "Elaboración del Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, CP. Huambocancha Alta - Cajamarca" 20/09/2012 | 2012-12-11 | Pago de penalidad máxima por mora en la suma de S/. 3,470.14 | 2012-12-20 | SIN ACUERDO | "LA SOLUCIÓN"-Rosemary del Pilar Cabanillas Salazar
14 | MEYLER CHISTIAN GUARNIZ GUTIÉRREZ | GORECAJ |  | 2012-07-30 | solicita S/. 25 000.00 por concepto de Indemnización por daño moral y S/. 25 000.00 po concepto de imdemnización por daño personal , | 2012-07-13 | SIN ACUERDO | "CALDERON PROAÑO"- JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
CONCILIACIONES 2013
1 | CONSORCIO ALFARO | GORECAJ | Contrato Nº 03-2012-GR.CAJ-GGR - "Construcción e Implementación de la UGEL - Hualgayoc - Bambamarca" 20/01/2012 | 2013-01-17 | Se deje sin efecto Resolución Nº 174-2012-GR.CAJ/GRI en el extremo que aprueba la ampliación de plazo Nº 04 por 12 días y no por 56 días calendarios. | 2013-01-30 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Cumbe Mayo Augusto Rolando Quevedo Miranda
2 | DOLORES URTEAGA VARGAS | GORECAJ | SIN VÍNCULO CONTRACTUAL | 2013-02-08 | Reinvindicación del predio rústico llamdo la Perla e indemnización por daños y perjuicios en la suma de S/. 50,000.00 | 2013-02-15 | SIN ACUERDO | CC. "CENCAC"- PATRICIA DEL PILAR GÓMEZ VARGAS
3 | GORECAJ | CONSORCIO TREBOL Y VIRGEN DEL ROSARIO | Contrato de Ejecución de Obra N°006-2009-GR.CAJ-GGR - "Electrificación Rural Colcabamba, Rumi Rumi, Churgapampa, Shitabamba, Callash, Chucruquio y Huanza" y Contrato de Supervisión de obra N¦ 005-2009-GR.CAJ-GGR. 17/07/2009 | 2013-03-05 | Pago de S/. 169,078.07 por concepto de indemnización por enriquecimiento sin causa más intereses legales | 2013-05-23 | SIN ACUERDO | CC. "LA SOLUCIÓN"- ROSMEY DEL PILAR CABANILLAS SALAZAR
4 | ORLANDO VALERIANO SUÁREZ | GORECAJ | Contrato Nº 012-2012-GR.CAJ-GGR - "Elaboración de Expediente Técnico del proyecto Creación de la Infraestructura de la I.E. primaria Nº 82165 - Yanatotora - Distrito de la Encañada - Cajamarca" | 2013-03-05 | Dejar sin efecto la Resolición N º48-2013-GR.CAJ/GGR que tiene por resuelto el contrato. - No aplicación de penalidad máxima. | 2013-04-17 | ACUERDO TOTAL : -Se deja sin efecto la Resolución Nº 048-2013-GR.CAJ-GGR. -Se aplica la penalidad máxima. -Se otorga un plazo de 15 días para que el consultar entregue el expediente. | CC. "LASOLUCIÓN"- ROSMERY DEL PILAR CABANILLAS SALAZAR
5 | G Y M Ingenieros Constructores SRL. | GORECAJ | Contrato Nº 052-2006-GR.CAJ/GGR - "Mejoramiento de la I.E. pública Nº 82259 El Limón Utco" 07/10/2006 | 2013-03-14 | Cancelación total de la liquidación de obra, intereses, indemnización y otros gastos. | 2013-03-19 | ACUERDO TOTAL: - El GORECAJ se compromete a pagar por concepto de monto total de liquidación de obra , la suma de S/. 94,277.40, sin reconocerse monto adicional alguno por intereses, indemnización y otros gastos. | CC. "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
6 | PASMINAA SAC | GORECAJ | Contrato N¦ 058-2012-GR.CAJ-GGR - Serviio de Consultor{ia para la Elaboraci{on del Estudio de Pre Inversi{on a nivel del Perfil de Proyecto "Instalaci{on del Sistema de Informaci{on Hidro - Meteorol{ogica y Ambientales en la Regi{on Cajamarca" 20/07/2012 | 2013-04-19 | Dejar sin efecto la Resoluci{on de Contrato practicada por la Entidad | 2013-05-20 | Acuerdo Total incertado en el Acta N¦ 86-2013 | CC. "LASOLUCIÓN"- ROSMERY DEL PILAR CABANILLAS SALAZAR
7 | CONSORCIO ALFARO | GORECAJ | Contrato Nº 03-2012-GR.CAJ-GGR - "Construcción e Implementación de la UGEL - Hualgayoc - Bambamarca" 20/01/2012 | 2013-04-03 | Se deje sin efecto Resolución Nº 174-2012-GR.CAJ/GRI en el extremo que aprueba la ampliación de plazo Nº 04 por 12 días y no por 56 días calendarios. | 2013-04-11 | ACUERDO TOTAL: -El GORECAJ, deja sin efecto la Resolución Nº 174-2012-GR.CAJ/GRI en el extremo que aprueba la ampliación de plazo Nº 04 por 12 días calendarios y en consecuencia se aprueba por 56 días calendarios. - El GORECAJ deja sin efecto la Resolución Nº 004-2013-GR.CAJ/GRI que declara improcedente la ampliación de plazo Nº 05, consecuentemente se tiene por aprobada en 12 días calendarios, renunciando el contratista a los mayores gastos generales variables derivados de las ampliaciones 4 y 5. -El contratista da conformidad a la Resolución Nº 05-2013-GR.CAJ/GRI que declara improcedente la ampliación de plazo Nº 06 renunciando a iniciar acción arbitral, conciliación o reclamo ante el GORECAJ. - eL CONTRATISTA RATIFICA SU RENUNCIA A LOS MAYORES GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO nº 01 y 03, los mismos que no podrán ser objeto de acción legal alguna. -El contratista acepta la reducción del monto del contrato aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 187-2013-GR.CAJ/P a cuya suma deberá adicionarse los gastos generales de utilidad e IGV. - El contratista se compromete a levantar las observaciones realizadas por el Comité de Recepción de Obra en el plazo previsto en la ley. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
8 | CONSORCIO ARENALES | GORECAJ | Contrato Nº 074-2012-GR.CAJ.GGR - "Supervisión de obra Mejoramiento camino vecinal tramo EMP.CA-105 La Palma - Conga - El Verde y Tramo EMP. R - 22 (La Libertad) - EMP. R - 114 (El Porvenir - Nuevo Triunfo - EMP. R-22 - EMP. R -23 (Cruce el Naranjo - El Naranjo - EMP.CA-107)" 08/11/2012 | 2013-05-03 | Reconzca la resolución del contrato suscrito por ambas partes. -Pago de indemnización por daños y perjuicios y lucro cesante por la suma de S/ 34,013.14 - Se libere de todo B:Itipo de responsabilidad civil, penal al contratista. | 2013-05-14 | ACUERDO TOTAL: -El GORECAJ acepta la resolución del contrato practicado por el consorcio. -El GORECAJ deja sin efecto la Resolución Nº 50-2013-GR.CAJ/GGR que dispone la resolución del contrato. -El consorcio renuncia a soliciatr pago por prestaciones ejecutadas e indemnización por resoluciòn del contrato. -No procede liquidación del contrato al no existir obligaciones pendientes entre el GORECAJ y el contratista. -El contratista y el GORECAJ desisteN de los procesos arbitrales iniciados. - Ambas partes renuncian a iniciar cualquier acción civil, penal o arbitral respecto a los puntos tratados en la presente conciliación. | CC. "LA SOLUCIÓN"- ROSMEY DEL PILAR CABANILLAS SALAZAR
9 | CONSORCIO SUPER CONTROL | GORECAJ | Contrato Nº 070-2012-GR.CAJ-GGR - Servicio de Consultoría de Supervisión de obra Mejoramiento y Apertura de la Carretera José Galvez - Jorge Chávez - La Ayacunga" 10/10/2012 | 2013-05-03 | Se deje sin efecto la Carta Notarial Nº 324-2013-GR.CAJ/GGR-SG y la Resolución Nº 039-2013-GR.CAJ/GGR en todos sus extremos. | 2013-05-14 | ACUERDO TOTAL: El GORECAJ deja sin efecto la Resolución 039-2013-GR.CAJ/GGR, dejando vigente el Contrato Nº 070-2013-GR.CAJ-GGR hasta el consentimiento de la liquidación. - El GORECAJ reducirá el contrato Nº 070-2013-GR.CAJ-GGR en un 18.88% equivalente a S/. 46,925.84, eximiéndose el contratista de parte del servicio de supervisión de campo, modificación de la propuesta técnica y revisión de la liquidación del contrato de obra. - El consorcio a partir del día siguiente de la firma del acta de coniciliación prestará el servicio de supervisión por un plazo de 90 días, el cual vence el 15/08/2013 por un costo de S/:88,500, realizándose los pagos de acuerdo al avance de obra . -Las partes acuerdan modificar el plantel técnico y equipos para la prestación del servicio de supervisión. - El consorcio participará en la recepción de la obra. - El consorcio autoriza al GORECAJ a retener los pagos de las prestaciones efectuadas por el Jefe de Supervisión por un total de S/. 10,500.00. -El GORECAJdeducirá de los pagos efectuados al consorcio la suma de S/. 19,814.41 por deducciòn de servicios de supervisión. -El consorcio y el GORECAJ se desisten de los procesos arbitrales instaurados. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
10 | JANER MIGUEL VASQUEZ GARC{IA | GORECAJ |  | 2013-05-14 | Pago de indemnización por Daños y Perjuicios | 2013-05-19 | FALTA DE ACUERDO | CC."LA VERDAD"
11 | CONSORCIO VIAL BAMBAMARCA | GORECAJ | Contrato Nº 047-2012-GR.CAJ-GGR - "Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N Bambamarca - Paccha - Chimbán - Ión - LD con Amazonas (EMP 103 El Triunfo)" 12/07/2012 | 2013-05-28 | Aprobación del Adicional de Consultoría Nº 01 y Ampliación de Plazo Nº 02 por 45 días calendarios | 2013-06-11 | ACUERDO TOTAL: -El consorcio expresa su conformidad con lo resuelto en la Resolución Nº 257-2013-GR.CAJ/P que declaró improcedente la prestación adicional y ampliación de plazo; quedando definido que los puntos de inicio y final del proyecto son el PE 3NC (Bambamarca) y el EMP. AM-103 (El Triunfo). Las partes acuerdan que el crgrama de prestación del servicio se inicia el 17/09/2012 y culmina el 18/12/2013, con la conformidad aexpediente técnico el cual incluye el íntegro de actividades necesarias que deberán desarrollar las partes para la elaboración del Expediente Técnico y la ampliación de plazo por 23 días calendarios. -La determinación del cronograma para prestación del servicio no genera ningún pago a favor del contratista por los mayores plazos que se pudiera generar, no correspondiendo indemnización alguna por los daños y perjuicios por el periodo que comprende el cronograma. -Respecto a la forma del pago se efctuará al primer informe (Primer Informe Preliminar)20%; Informe Nº 02 (avance de estudio) 20%; Informe Nº 03 (avance de estudio) 18%; Subsanación de observaciones - Informe Nº 03 2%; Informe Nº 04 (borrador de expediente técnico) 20%; Informe Nº 05 (expediente técnico editado) 15%, aprobación de expediente técnico 5%. -Las partes acuerdan que el pago del Informe Nº 03 no estará sujeto a amortización del adelanto directo otorgado y que ésta será descontada de manera prorrateada en los pagos posteriores. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
12 | MARÍA FELÍCITAS CABRERA SÁNCHEZ | GORECAJ |  | 2013-07-15 | Pago de S/. 25,000.00 por Indemnización por Daños y Perjuicios |  | SIN ACUERDO | CC. "CUMBE MAYO"
13 | CONSORCIO ALFARO | GORECAJ | Contrato Nº 03-2012-GR.CAJ-GGR - "Construcción e Implementación de la UGEL - Hualgayoc - Bambamarca" 20/01/ 2012 | 2013-09-20 | Se deje sin efecto la Resolución Nº 143-2013-GR.CAJ/GRI que impone una penalidad de 06 días. Por un monto de S/. 20,713.51. -Se modifique la Resolución Nº 143.2013-GR.CAJ/GRI en el extremo que no ha considerado los interesespor retraso en pago de valorizaciones y se le reconozca al contratista la suma de S/. 419.43. -Se modifique la Resolución Nº 143-2013-GR.CAJ/GRI en el extremo que no ha considerado los mayores gastos generales por la suma de S/. 11,770.46. -Se reconozca el lucro cesante por la suma de S/. 100,000.00. - Se reconozca gastos administrativos por S/. 2,000.00.. | 2013-09-30 | ACUERDO TOTAL: - El GORECAJ deja sin efecto la Resolución Nº 143-2013-GR.CAJ/GRI. -Las partes acuerdan que la liquidación del contrato queda determinada conforme a los conceptos y montos consoderados en la Resolución Nº 143-2013-GR.CAJ/GRI, excluyéndose el concepto de penalidad de penalidad por mora con un saldo de liquidación de obra en S/. 13,760.17. -El consorcio desiste del proceso arbitraje iniciado contra el GORECAJ. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
14 | CONSORCIO LA PALMA | GORECAJ | Contrato Nº 001-2012-GR.CAJ-GGR - "Mejoramiento del camino Vecinal tramo EMP. CA - 105 (LA PALMA) - Conga El Verde y Tramo EMP.R 22 (LA LIBERTAD) - EMP. R 114 (EL PORVENIR) - Nuevo Triunfo - EMP. R22 EMP R-23 (CRUCE EL NARANJO) - El Naranjo - EMP. CAJ-107" 10/01/2012 | 2013-10-09 | Ampliación de plazo Nº 15, 16 y 17. -Pago de mayores gastos generales derivados por ampliaciones de plazo Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 debidamente aprobadas por un monto de S/. 260,044.12. -Pago de mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo parcial 15, 16 y 17 por S/. 71,002.05 | 2013-11-04 | ACUERDO TOTAL: -El consorcio da conformidad a lo resuelto en la Resolución Nº 138-2013-GR.CAJ/GRI que declaró improcedente la ampliación de plazo 15. -El GORECAJ deja sin efecto la Resolución Nº 150-2013-GR.CAJ/GRI que aprobó la ampliación de plazo Nº 16 por 4 días, aprobaándola por un plazo de 24 días. El GORECAJ, deja sin efecto la Resolución Nº 154-2013-GR.CAJ/GRI. -El consorcio ratifica su renuncia a los mayores gastos generales derivados de las ampliaciones de plazo Nº 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12. - Cada una de las partes asume los gastos derivados de la solución de la controversia. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
15 | CONSORCIO AUDRYVIC | GORECAJ | Contrato Nº 03-2012-GR.CAJ-GGR - Reconstrucción Infraestructura de la I.E. Simón Bolívar - San Miguel" 21/07/2011 | 2013-10-22 | Mayores Gastosd Generales por ampliación de plazo Nº 01. Indemnización por daños y perjuicios. | 2013-11-05 | SIN ACUERDO | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
16 | CONSORCIO JORGE CHAVEZ | GORECAJ | Contrato N¦ 060-2012-GR.CAJ/GGR - Ejecuci{on de la obra Mejoramiento y apertura de la carretera Jos{e Galvez - Jorge Ch{avez - Ayacunga 10/08/2012 | 2013-11-14 | Ampliaci{o e Plazo N¦ 06 | 2013-12-13 | ACUERDO TOTAL Se otorga Ampliaciones de Plazo sin Mayores Gastos Generales | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
17 | CONSORCIO VIAL CELENDÍN | GORECAJ | Contrato Nº 001-2011-GR.CAJ-GGRMejoramiento de la Carretera Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - Celendín 15/01/2013 | 2013-11-25 | Nulidad Parcial de la Resolución Nº 619-2013-GR.CAJ/P que declara improcedente la solicitud de ampliación por 124 días calendarios y presupuesto adicional Nº 02 de Consultoría de Obra por S/. 254,297.06. -Se deje sin efecto el contrato al haberse vencido su vigencia por incumplimiento injustificado de las obligaciones esenciales de la Entidad. - Efectuar la liquidación de los servicios efectivamente ejecutados hasta la caducidad del contrato suscrito entre las partes. -Reconocimiento por parte de la Entidad a favor del contratista los gastos incurridos durante la ejecución del contrato por la suma de S/. 96,387.13. -Nulidad parcial del Acta de Acuerdos.º | 2013-12-17 | SIN ACUERDO | CC. "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
18 | GORECAJ | BERAMED | Contrato Nº 090-2012-GR.CAJ-DRA - "Adquisición de equipos para establecimientos de salud con funciones obstétricas y neonatales básicas y primarias de la Región Cajamarca" 27/12/2012 | 2013-12-05 | Devolución de lo indebidamente cobrado en un monto de S/. 14,800.00 | 2014-01-02 | Centro de Conciliación | Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito de Cajamarca - MINJUSLILIANA DEL SOCORRO BRICEÑO AGUILAR
19 | GORECAJ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | Convenio de Encargo de Ejecución de Obra entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de San Luis nº 031-2009-GR.CAJ/GGR | 2013-12-23 | Pago a favor del GORECAL de S/. 466,094.29 por concepto de oblñigación de dar suma de dinero más los intereses legales y costo del proceso | 2014-01-15 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito de Cajamarca - MINJUSLILIANA DEL SOCORRO BRICEÑO AGUILAR
20 | MARÍA CLARA RIOJA VDA. DE DÍAZ | GORECAJ - Centro de Salud - Posta Médica del Distrito de Llama | SIN CONTRATO | 2013-08-05 | Devolución de predio rural |  | SIN ACUERDO | "USAT"
21 | CONSORCIO INGENIERIA | GORECAJ | Contrato Nº 073-2012-GR.CAJ-GGR | 2013-07-19 | Resolución de Contrato y Pago de Devengados | 2013-08-07 | ACUERDO TOTAL: GORECAJ acepta la resolución del contrato. - el consorcio Ingenieria renuncia a solicitar pago por el concepto de Revisión y compatibilización de Expediente Técnico y la labor de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 01/06/2013 al 11/07/2013- La resolución del contrato queda definida con un monto de S/.48,727.77 incluido IGV y un saldo a favor de C0onsorcio Ingenieria de S/. 0.00 | CC. "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
22 | CONSORCIO SAN JUAN | GORECAJ | CONTRATO 001-2012.GRCAJ/GGR |  | LIQUIDAción del Contrato Nº 001-2012.GRCAJ/GGR | 2013-08-09 | ACUERDO TOTAL: GORECAJ mediante la Gerencia Regional de Infraestructura dejará sin efecto la resolución Nº 100-2013-GR,CAJ/GRI que aprueba un saldo de liquidación del contrato a favor de GORECAJ. - Las partes acuerdan que la liquidación del contrato, quedando definido el saldo de liuidación a favor de consorcio San juan por un monto de S/. 30 709.69. | CC. "LA SOLUCIÓN"- ALEX A. CHUQUILIN ROMERO
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2014
1 | GORECAJ | Consorcio Barna | Contrato nº 062-2010-GR.CAJ/GGR - Ejecución de obra Construcció e Implementació del Local Institucional de la DRE Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa 02/11/2010 | 2014-01-03 | Se deje sin efecto la resolución de contrato practicada por Consorcio BARNA mediante Carta S/N NOTIFICADA EL 18/12/2013. - Se determine un nuevo cronograma para la elaboración del Expediente Técnico | 2014-02-07 | SIN ACUERDO | MINISTERIO DE JUSTICIA
2 | GORECAJ | MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS - SAN PABLO | Convenio de Encargo Nº 031-2009-GR.CAJ-GGR- Construcción Puente las Paltas sobre el Ríos Puclush 17/09/2009 | 2014-01-06 | Se pague a favor del GORECAJ la suma de S/. 466,094.29
3 | Consorcio Vial Contumazá | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 05-2012-GR.CAJ-GGR. "Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo Empalme PE-1NF Contumazá - Yetón" 01/10/2012 | 2014-01-21 | Nulidada o Ineficacia de la Resolución Nº 196-2013-GR.CAJ/GRI que declara improcedente la ampliación de plazo Nº 01. Consentimiento de la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 por 125 días | 2014-03-20 | Acuerdo Total según Acta Nº 29-2014, evitándose para la Entidad el pago de mayores gastos generales, por las ampliaciones otorgadas; así como se evitó un probable arbitraje que podría resultar más oneroso para la Entidad. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
4 | Consorcio Cajamarca | GORECAJ | Contrato de obra Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa 03/12/2013 | 2014-02-05 | Se deje sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional Nº 26-2014-GR.CAJ/P que declaró la nulidad del contrato | 2014-03-07 | SIN ACUERDO ACTA Nº 33-2014 | CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CUMBE MAYOAugusto Rolando Quevedo Miranda
5 | Alfonso Baltodano Tello | GORECAJ | Indemnización | 2014-02-17 | Se pague a favor del contratista el monto de S/. 90,000.00 por concepto de indemnización. | 2014-03-28 | SIN ACUERDO ACTA Nº 44-2014 | CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y ARBITRAJE DE CAJAMARCA - CENCAJ Patricia del Pilar Gomez Vargas
6 | GORECAJ | Consorcio Pinpingos | Contrato N° 230-2011-GR.CAJ-GSRC Ampliaición de la Infrestructura de la I.E. Manuel Gonzales Prada . Pinpingos - Cutervo 06/10/2011 | 2014-02-24 | Se reconozca la suma de S/. 31,581.73 más intereses legales por vicios ocultos. |  | SIN ACUERDO ACTA Nº 31-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
7 | Consorcio Pallán | GORECAJ | Contrato Nº 03-2011 - "Mejoramiento Carretera EMP. PE. 3N (Bambamarca) - Atoshaico-Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EM.PE. 8E" 03/11/2011 | 2014-02-20 | Se revoque la Resolución Nº 015-2014-GR.CAJ/GR., Se reconozca la Ampliación de Plazo Nº 08 por un total de 30 días calendarios | 2014-03-12 | Acuerdo Total consignado en el Acta Nº 045-2014, | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
8 | Consorcio Lambayeque | GORECAJ | Contrato Nº 035-2013-GR.CAJ-GGR Elaboración del Proyecto "Mejoramientodel Servicio de Agua del Sistema de Riegodel Caserío Santa Catalina, distrito de Cupishnique - Contumazá - Cajamarca" 22/05/2013 | 2014-02-20 | Nulidad de Resolución Gerencial Regional Nº 022-2014-GR.CAJ/GRI | 2014-03-25 | Acuerdo Total incluíco en el Acta Nº 32-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
9 | Consorcio Ingeniería | GORECAJ | Contrato Nº 012-2013-GR.CAJ-GGR Elaboración del Proyecto "Construcción del Ssitema de Riego LocalizadoEmbalse - El Sauce, y Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en la cuenca de la quebrada El Palmo del distrito San Felipe - Jaén" 21/05/2013 | 2014-02-20 | Nulidad de Resolución Gerencial Regional Nº 021-2014-GR.CAJ/GRI | 2014-03-25 | Acuerdo Total incluíco en el Acta Nº 33-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
10 | Consorcio Vial Contumazá | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra Nº 05-2012-GR.CAJ-GGR. "Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo Empalme PE-1NF Contumazá - Yetón" 01/10/2012 | 2014-02-25 | Ampliación de Plazo Nº 02 | 2014-03-20 | Acuerdo Total incluído en el Acta 029-2014, se evitó el pago por mayores gastos generales. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
11 | Cosorcio Villar Cajamarca | GORECAJ | Contrato Nº 042-2012-GR.CAJ-GGR Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel del Perfil del PIP "Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en el Centro Poblado de Yurayacu - Chota - Cajamarca" 31/10/2012 | 2014-02-25 | DejAR SIN EFECTO Resolución Nº026-2014 que resolvió el contrato. | 2014-05-09 | Acuerdo Total incluído en el Acta 063-2014, se evitó el pago por mayores gastos generales. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
12 | Consorcio Estrella del Norte | GORECAJ | Contratode Consultoría Nº 018-2013-GR.CAJ-GGR Elaboración del Elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Lanchez Artesa,Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota en el Centro Poblado Lamaspampa - Distrito el PrADO - sAN mIGUEL - cAJAMARCA 31/10/2012 | 2014-03-07 | Se declare la Nulidad de la Resoluci{on N¦ 032-2014-GR.CAJ/GG; otorgar un plazo de 55 d{ias para culminación del servicio; presentaci{on de cronograma, pago adicional por lod servicios de consultor{ia | 2014-06-13 | ACTA Nº 076-2014 ACUERDO TOTAL | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
13 | GORECAJ | Consorcio AUDRYVIC | Contratode Consultoría Nº 018-2013-GR.CAJ-GGR Elaboración del Elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Lanchez Artesa,Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota en el Centro Poblado Lamaspampa - Distrito el PrADO - sAN mIGUEL - cAJAMARCA 31/10/2012 | 2014-03-10 | Culminación de Contrato de Obra | 2014-03-25 | Acuerdo Total consignado en el Acta Nº 034-2014, evitándose para la Entidad equivalente a S/. 375,003.68, monto que posiblemente se habría tenido que reconocer a favor del contratista en un posible arbitraje. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
14 | CONSORCIO DEL NORTE | GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO | Contrato Nº 301-2013-GR.CAJ-GRSC - "Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle C.P. Pampa de la Rioja - Distrito de Sócota - Cutervo - Cajamarca | 2014-03-12 | Nulidada de la Resolución Nº 032-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-05-08 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SAN JUAN Guadalupe López Cubillas
15 | LUZMILA ARMAS LEÓN | UGEL SAN MARCOS, DRE Y GORECAJ | Designación en plaza docente | 2014-03-17 | Indemnización por S/. 70,000.00 |  | SIN acuerdo | CENTRO DE CONCILIACIÓN RUMITIANA Mónica López Pito
16 | MARCO ANTONIO RUÍZ ORTÍZ | GOIRECAJ | Construcción Carretera Shirac - Cañapa - Caruillo | 2014-03-18 | Pago de honorarios como supervisor de obra en un monto de 10,000.00 | 2014-04-23 | ACUERRDO TOTAL ACTA Nº 59-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
17 | JUAN MANUEL SÁNCHEZ PORTAL | GOIRECAJ | Construcción Carretera Shirac - Cañapa - Caruillo | 2014-03-18 | Pago de honorarios como ASISTENTE DE SUPERVISIÓN de obra en un monto de 8,000.00 | 2014-04-23 | ACUERRDO TOTAL ACTA Nº 58-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
18 | ESTANISLAO SEGUNDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | GORECAJ | Consultoría para "Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel del Perfil PIP: Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Localidad de Catache, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca" | 2014-03-20 | Nulidad de Resolución Nº 038-2014-GR.CAJ/DRA | 2014-04-16 | ACTA Nº 0'52 ACUERDO TOTAL | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
19 | CONSORCIO NAYLAMP | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 087-2012 de fecha11/12/2012 "Mejoramiento del Sistema de riego Cuzcuden, c.p. de cuzcuden, distrito de San Pablo, Provincia de San Pablo - Cajamarca" | 2014-03-20 | Nulidad de Resolución Nº 035-2014-GR.CAJ/DRA | 2014-05-09 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 62-2014, SE LOGRÓ A FAVOR DE LA ENTIDAD EL PAGO DE PENALIDADA POR PARTE DEL CONSORCIO EN UN MONTO EQUIVALENTE A S/. 1421.32. RESOLVIÉNDOSE EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES POR LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
20 | FERNANDO ARTURO ELÍAS ZULOETA | GORECAJ | Contrato Nº 03-2013-GR.CAJ-GGR - Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP "Construcción Canal Chacapampa - Tumbadén - Saldo de Obra" | 2014-03-28 | Nulidada de Resolución Nº 051-2014-GR.CAJ-GGR | 2014-05-27 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 72-2014 - Se deja sin efecto la Resolución Nº 51-2014-GR-CAJ-GGR. El consultor se compromete a dar inicico en un plazo de tres días siguientes a la suscripción del contrato los trabajos de campo para un nuevo estudio topográfico y de mecánica de suelos - geotécnia y geología. Se acuerda modificar los plazos para presentación de Informe Técnico y su incumplimiento ameritará la resolución del contrato. -Consultoe acepta la aplicación de penalidad máxima por moraequivalente al 10% del monto total del contrato. - No se reconocerá a favor del consultor ningún monto por concepto de mayores gastos generales o indemnización por daños y prjuicios.. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499 CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
21 | GUSTAVO FERNANDO SOSA MONTALVO | GORECAJ | Supervisión de la Obra Mejoramiento Emp - PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EMP.PE 8B 8Celendín) | 2014-03-25 | Obligación de Dar Suma de Dienero | 2014-04-15 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 50-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
22 | ANIBAL QUINTÍN CÁCERES NARREA | GORECAJ | Supervisión de la Obra Mejoramiento Emp - PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EMP.PE 8B 8Celendín) | 2014-03-25 | Obligación de Dar Suma de Dienero | 2014-04-21 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 54-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
23 | EDINSON LEVI SÁNCHEZ SUÁREZ | GORECAJ | Supervisión de la Obra Mejoramiento Emp - PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho- La Libertad de Pallán - EMP.PE 8B 8Celendín) | 2014-03-25 | Obligación de Dar Suma de Dienero | 2014-04-15 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 51-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
24 | JUAN MARCOS MIRANDA ATALAYA | GORECAJ | Contrato N° 029-2012 - Consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel del perfil del PIP Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del Sistema de Riego Yangua, Cacerío la Cruz, Mazín Alizo, San Francisco de Asís, Paraguay, Nuevo Horizonte y la Lima, Distrito Sallique - Jaén - Cajamarca 13/08/2012 | 2014-03-25 | Dejar sin efecto Resolución Nº 033-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-04-15 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 06-2014 | CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL BENEL&VASQUEZ SOLUCIONES MANUEL ROGERIO VÁSQUEZ RUÍZ
25 | JUAN MARCOS MIRANDA ATALAYA | GORECAJ | Contrato N° 26 Consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel del perfil del PIP Mejoramiento del Canal Miracosta - Chota -Cajamarca 06/08/2012 | 2014-03-25 | Dejar sin efecto Resolución Nº 026-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-05-08 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 08-2014 | CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL BENEL&VASQUEZ SOLUCIONES MANUEL ROGERIO VÁSQUEZ RUÍZ
26 | GORECAJ | MI CAJA CAJAMARCA | Ejecución de Carta Fianza del Contrato Nº 062-2010-GR.CAJ/GGR - BARNA | 20/0372014 | Nulidad de Resolución Nº 035-2014-GR.CAJ/DRA | 2014-04-21 | SIN ACUERDO | JULIO CÉSAR SIGUAS VELAZCO CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
27 | CONSORCIO PIDES | GORECAJ | Contrato Nº 004-2013-GR.CAJ-DRA "Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del PIP - Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua en los S8istemas de Riego en el Centro Poblado de Malat, Caserío La Florida y Santa Ana, Distrito José Sabogal, Provincia de San Marcos - Cajamarca | 2014-03-31 | Nulidada e Ineficacia de la Resolución Nº 049-2014-GR.CAJ/DRA | 2014-05-09 | ACUERDO TOTAL, ACTA Nº 31-2014SE LOGRÓ A FAVOR DE LA ENTIDAD EL PAGO DE LA PENALIDADA EQUIVALENTE AL 10% DEL ÚLTIMO PAGO (40% DEL TOTAL DE LA CONTRATO) Y EL NO PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES. | CHRISTOFER ALEJANDRO QUISPE CABRERA CENTRO DE CONCILIACIÓN "LAND MARKS"
28 | HUMBERTO JOSÉ TORERO CARO | GORECAJ | Contrato Nº 001-2011-GR.CAJ-GGR - Consultoría de Obra " Supervisión de la obra Mejoramiento de la Carretera EMP. PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - EMP. PE 8B (Celendín)" | 2014-04-01 | Reconocimiento de Pago por Servicios Prestados en un monto S/. 8000.00 | 2014-04-22 | ACUERDO TOTAL ACTA Nº 55-2014 | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
29 | Consorcio CREATEK | GORECAJ | Contrato Nº 001-2012-GR.CAJ-GGR - Consultoría para Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del PIP: Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Vecinal Caserío Perla Mayo - C.P.- Villanueva - CP. Andamachay - CP. Chacapampa, Caserío Neuvo Horizonte - Chadín - Provincia de Celendín - Cajamarca | 2014-04-09 | Resolución de Contrato. |  | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL BAZAN QUISPE "CENCOBAQUI"
30 | Max Alberto Barrueto Romo | GORECAJ | Contrato Nº 003-2010-GR.CAJ-GGR - Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Baños del Inca - Llacanora - obras complementarias. | 2014-04-09 | Obligación de Dar Suma de Dinero S/. 3,500.00, Indemnicación por daños y pago de intereses | 2014-06-02 | ACTA Nº 043 - 2014 ACUERDO TOTAL, EL SOLIICTANTE ACEPTA SE LE PAGUE LA SUMA DE S/. 1,750.00 SE EVITÓ EL PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE S/. 1,750.00 | CC. "LAND MARKS" Christopher Alejandro Quispe Cabrera
31 | Consorcio Cajamarca | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 057-2013-GR.CAJ-GGR - Elaboración del Expediente Técnico "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos - Región Cajamarca" | 2013-04-22 | Nulidad de Resolución | 2014-05-09 | ACTA Nº 64-2014 ACUERDO TOTAL, SE EVITÓ PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR RENUNCIA DEL CONTRATISTA Y SE APLICA PENALIDAD MÁXIMA A FAVOR DE LA ENTIDAD EQUIVALENTE AL 10% MONTO TOTAL DEL CONTRATO | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
32 | Consorcio del Norte | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 041-2012-GR.CAJ/GGR - Mejoramiento del Servicio de Agua para el Ssitema de Riego de los Caseríos de Chiribamba y la Putaga, Distrito de Huambos, Provincia de Chota - Región Cajamarca | 2013-04-22 | Nulidad de Resolución Nº 071-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-05-28 | ACTA Nº 073 - 2014 ACUERDO TOTAL, CONSULTOR SE COMPROMETE A PRESENTAR EL INFORME FINAL EN UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN Y RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
33 | Consorcio Naylamp | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 028-2012-GR.CAJ-GGR-Mejoramiento de Instalación de Riego Tecnificado del Ssitema de Riego La Cocha, El Puquio - Contumazá - Cajamarca | 2014-04-28 | Nulidada de Resolución Nº 079-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-06-13 | ACTA Nº 83-2014 ACVTA DE CONICLIACIÓN POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES. | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
34 | JUAN HUGO VALDIVIA QUISPE | GORECAJ | Obra Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas Tumbadén Grande, Vista Alegre y Chacapampa - Tumbadén San Pablo - Cajamarca | 2014-04-28 | Obligación de dar Suma de Dinero al haber presato servicios como Asistente de Supervisión | 26/0572014 | ACTA Nº 71-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQILÍN ROMERO DNI. Nº 26721149 RUC. Nº 10267211499
35 | PASMINAA SAC | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 058-2012-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel del PIP - Instalación del Sistema de Información Hidro- Meteorología y Ambiental para reducir y mitigar peligros, vulneravilidades naturales, ambientales en la Región Cajamarca" | 2014-05-02 | Dejar sin efecto la Resolución Nº 067-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-05-16 | ACTA Nº 67-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
36 | CONSORCIO VILLAR CAJAMARCA | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 40-2012-GR.CAJ-DRA "Elaboración derl Estudio de Pre Inversión a Nivel del Perfil del PIP para Mejoramiento del Servicio de Agua para Sistema de Riego de Centros Poblados de Chuco y Shitamalca y Caseríos Montesrco y Alfonso Ugarte, Dist. Pedro Gálvez - San Marcos - Cajamarca" | 2014-05-02 | Nulidad de la Resolución Nº 77-2014-GR.CAJ DRA, Pago del Servicio y Aprobación del Estudi. | 2014-06-06 | ACTA Nº 78-2014 Acuerdo total, Consultor se compromete a cumplir con las metas establecidas en los términos de referencia en un plazo de 10 días calendarios a partir de la suscripción del Acta,, Consultor acpeta aplicación penalidad equivalente al 10% del total del contrato, consultor renuncia a pago de mayores gastos generales; se deja sin efecto la Resolución Nº 077-2014-GR.CAJ-DRA | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
37 | CONSORCIO VILLAR CAJAMARCA | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 36-2012-GR.CAJ-DRA "Elaboración del Estudio a Nivel del Perfil del PIP para Mejoramiento y ampliación del Tramo de Carretera Empalme Ruta CA 109 (Llanguat) - Puente Río La Llanga - Pizón Dist. De Celendín, Distr. Miguel Iglesias - Celendín - Cajamarca " | 2014-05-02 | Nulidad de la Resolución Nº 74-2014-GR.CAJ DRA, Conclusión del Estudio | 2014-06-06 | ACTA Nº 79-2014 Acuerdo total, Consultor se compromete a presentar el Informe Final en un plazo de 10 días calendarios a partir de la suscripción del Acta,, consultor renuncia a pago de mayores gastos generales; | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
38 | PASMINAA SAC | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 085-2012-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel del PIP - Creación del Puente Carrozable Catagón y Accesos en el Distrito de Pedro Galvez - San Marcos - Cajamarca" | 2014-05-12 | Dejar sin efecto la Resolución Nº 076-2014-GR.CAJ/DRA. Abstenerse de comunicar al OSCE la resolución del contrato. | 2014-06-16 | ACTA Nº 85-2014 ACUERDO TOTAL | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
39 | ROSA MANTILLA CALVA | GORECAJ- GDS | Servicio de fotocopiado del Proyecto Educativo "Logros y Aprendizajes en Instituciones Educativas de la Región Cajamarca" | 2014-05-09 | Pago del Servicio de Fotocopiado por S/. 38,348.08 | 2014-06-10 | ACTA Nº 13-2014 ACUERDO TOTAL , ENTIDAD SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO DE S/. 38,348.08 Y EL CONTRATISTA RENUNCIA AL PAGO DE INTERESES | MÒNICA LÓPEZ PITTÒ CENBTRO DE CONCILIACIÓN RUMITIANA.
40 | Consorcio Lambayeque | GORECAJ | Contrato Nº 035-2013-GR.CAJ-GGR Elaboración del Proyecto "Mejoramientodel Servicio de Agua del Sistema de Riegodel Caserío Santa Catalina, distrito de Cupishnique - Contumazá - Cajamarca" 22/05/2013 | 2014-05-16 | Ampliación de plazo para levantamiento de observaciones | 2014-06-05 | ACTA Nº 77-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
41 | Empresa Automotríz J. Salazar E.I.R.L. | GORECAJ | Prestación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos automores | 26/0572014 | Pago de S/. 72 938.00 por servicios prestados; reconocimiento de intereses legales | 2014-06-12 | ACTA Nº 048-2014 ACUERDO TOTAL El GORECAJ se compromete a pagar lo adeudado en dos partes 50% equivalente a S/. 36,469.00 A 10 días hábiles de realizada la conciliación; segundo pago 50% equivalente a S/.36,469.00 a los 20 días hábiles de realizada la conciliación. el contratista renuncia al pago de intereses legales. | CHRISTOFER ALEJANDRO QUISPE CABRERA CENTRO DE CONCILIACIÓN "LAND MARKS"
42 | MANUEL OSCAR NOVOA GÓMEZ | GORECAJ | Consultoría para la elaboración el Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto Instalación, Implementación de Servicios de Salud Ealizados Itinerantes, para una adecuada atención en la Jurisdicción de la DISA Chota - Región Cajamarca" | 2014-05-26 | Continuar con elaboración del estudio de pre nversión | 2014-06-23 | ACTA Nº 015-2014 ACUERDO TOTAL Las partes acuerdan que la prestación del servicio debe proseguir; una vez declarada la viabilidad se procederá al pago; se desiste de cualquier judicial; solicitante renuncia a mayores gastos generales | MÓNICA LÓPEZ PILLO CENTRO DE CONCILIACIÓN "RUMI TIANA"
43 | CONSORCIO WADA | GORECAJ HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA | Contrato Nº 04-2013-HRC-OL - Contratación del Servicio de toma de Inventario Físico de Activos y Cuentas de Orden del Hospital Regional de Cajamarca | 2014-05-26 | Nulidad de la Resolución del Contrato efectuada por la Entidad. - Declaración de conformidad del servicio. -Pago de S/H86 78000.00. -Indemnización por Daños y Perjuicios. - Costas y costos del proceso de conciliación | 2014-07-22 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN MANRIQUE 6 VASQUEZ ASOCIADOS
44 | CONSORCIO AEROPÙERTO CAJAMARCA | GORECAJ - PROREGIÓN | Contrato Nº Consultoría para Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Fcatibilidad del Proyecto Mejoramiento er Implementación del Aeropuerto de Shumba - Jaén - Cajamarca | 2014-05-28 | Declaración de conformidad del entregable que fuera enviado el 28/02/2014 | 2014-06-11 | ACTA Nº 082-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
45 | CONSORCIO CAUDAY E.I.R.L. | GORECAJ | Contrato Nº 03-2013-GR.CAJ - Ejecución de Obra "Reconstrucciòn de I.E. Nº 82320 - Cauday - Cajabamba" | 2014-06-05 | Reconsideración de Ampliación de Plazo Nº 01 | 2014-06-26 | ACTA N° 94-2014 ACUERDO TOTAL El Gorecaj deja sin efecto la Resolución N° 077-2014-GR.CAJ/GRI; Consorcio renuncia a mayores gastos generales derivados de laampliación de plazo N° 02; Cada parte asume loscostos delaconciliación. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
46 | CONSORCIO CAJABAMBA | HRC - GORECAJ | Contrato Nº 001-2013-GR.CAJ/DRS/HRC-DE - Mejoramiento del Suelo del Área del Servicio de la Adecuación de los Ambientes para el Plan Estratégico Nutricional en la Nueva Sede del URC" | 2014-06-06 | Pago por Servicios | 2014-06-20 | ACTA Nº 90-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
47 | CONSORCIO JORGE CHÁVEZ | GORECAJ | Contrato de obra Nº 060-2012-GR.CAJGGR - Mejoramiento y Apertura de la Carretera José Galvez - Jorge Chávez - Ayacunga" | 2014-06-26 | Dejar sin Efecto la Carta Nº 091-2014-GR.CAJ/GGR, No Resolución del Contrato | 2014-07-18 | ACTA N° 99-2014 ACUERDO TOTAL - La Entidad deja sin efecto Carta Notarial N° 91-2014-GR.CAJ/GGR - La Entidad declara ampliado el plazo N° 12 soliictado por el contratista por 29 días. - Partes acuerdan modificar el calaendario de avance de obra y determina como fecha de término del plazo contractual el 12 de agosto de 2014. - El contratista presentará el Calendario de avance de obra en un plazo de 02 días de suscrita el Acta de Conciliación. - No corresponde pago por mayores gastos generales. - Contratista se compromete a liberar el terreno de la posesionaria Hermelinda Abanto a su costo y hasta el 12 de agosto de 2014. - Consorcio deja sin efecto Carta N° 124-2014 que solicitaba ampliación de plazo por 45 días. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
48 | CONSORCIO DEL NORTE | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Contrato N° 075-2011GSRCHOTA - Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2011-GR.CAJ/CHO - Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación de Cochabamba" | 2014-06-23 | Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 111-2014-GR-CAJ-GSR.CH. -Totalidada Cde pago del contrato. - Devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento. - Emisión de Constancia de Prestación de Servicios. | 18/07/2014 | ACTA N° 100-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
49 | CONSORCIO CONSULTING | GORECAJ | Contrato Nº 010-2013-GR.CAJ-GGR - Supervisión de la Obra "Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo-1N F (Contumazá) - Yetón" | 2014-07-08 | Nulidad de la Resolución Nº 129-2014-GR.CAJ-GGR de fecha 11 de junio de 2014 y cancelación de la diferencia del moncto cobrado por la valorización de supervisión |  | ACTA Nª 107-2014 ACUERDO TOTAL - La Entidad deja sin efecto la Res. Nº 129-2014 que tuvo por resuelto el Contrato. - Se acuerda resolver el contrato de mutuo acuerdo sin responsabilidad para las partes. -Se estableció la Liquidación final en un monto de S/. 95,367.37 con un saldo a favor del contratista de S/. 14,600.00. - Se acordò declarar concluido el contrato y devolver la garantìa de Fiel cumplimiento. - Las partes renuncian a iniciar acciòn arbitral o judicial alguna. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
50 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "LUCERO UNANQUINO" SRL- | GORECAJ | EXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVIVO POZO SECO | 2014-07-08 | Pago de S/. 10,571.79 |  | ACTA Nª 129 SIN ACUERDO POR INAISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
51 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "LUCERO UNANQUINO" SRL- | GORECAJ | RXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE HUAMBOCANCHA ALTA | 2014-07-08 | Pago de S/. 10,913.58 |  | ACTA Nª 128 SIN ACUERDO POR INAISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
52 | CONSORCIO NAYLAMP | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 028-2011-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento e Instalación de Riego Tecnificado del Sistema de Riego la Cocha, El Puquio, Distrito de Contumazá y Chilete - Provincia de Contumazá - Cajamarca | 2014-07-08 | Nulidad de la Resolución Nº 79-2014-GR.CAJ/GGR | 2014-07-23 | ACTA Nº 103-2014 ACUERDO TOTAL | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
53 | PROREGIÓN | CONSORCIO AEROPUERTO | Contrato Nº Consultoría para Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Fcatibilidad del Proyecto Mejoramiento er Implementación del Aeropuerto de Shumba - Jaén - Cajamarca | 2014-07-10 | Pago del Primer entregable, imposici{on de penalidad, resoluci{on del contrato | 2014-07-23 | ACTA N¦ 104-2014 ACUERDO TOTAL - La Entidad declara el Cumplimiento por parte del contratista del primer entregable. - La Entidad no aplicar{a penalidad desde el 03 de marzo a la fecha de suscripci{on del Acta de Conciliación. - Entidad cumplir{a con el pago correspondiente al primer entregable dentro del plazo de 15 d{ias de suscrita el Acta de Conciliación. - Entidad deja sin efecto apercibimiento de Carta Notarial N° 011-2014-GR.CAJ/PROREGIÓN. - La Entidad establece un plazo de 03 días para hacer llegar informes a CORPAC. - La Entidad suspende plazo de ejecución mientras CORPAC y la OPI de FONAFE se encuentren evaluando los informes entregados por el consorcio. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
59 | FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA | GORECAJ | CONTRATO Nº 003-2013-GR.CAJ-GGR - ElABORACIÓN DEL Expediente Definitivo del Proyecto de Inversión Pública PIP - Construcción Canal Chacapampa - Tumbadén, saldo de obra | 2014-07-18 | Dejar sin efecto Resolución Nº 158-2014-GR.CAJ-GGR Reestructuración de Plazos consignados en el Acta de Conciliación Nº 72-2014 y cambio de especialistas | 2014-07-11 | ACTA Nº 113-2014 - ACUERDO TOTAL, - Se deja sin efecto la Resolución Nº 158-2014GR.CAJ-GGR. -El consultor a partir de la fecha se copromete solucionar a su costo los eventuales problemas sociales relacionados con las autorizaciones de pases para la realización del levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos, geotecnia y geología. .- El consultor se compromete a formular el 1 informe incluyendo las metas no sonsideradas en el estudio de pre inversión y la Entidad emitirá pronunciamiento en el momento de revisar el informe. - El plazo para la entrega del Informe Nº 01 se computará a partir del día sguiente de firmada el acta. - La Entidad no reconocerá a favor del consultor pago alguno por concepto de daños y perjuicios o mayores gastos generales por el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2014 a la fecha. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
54 | WILDER TACILLA CHÁVEZ | GORECAJ | CONTRATO Nº 037-2013-GR.CAJ-GGR - ElABORACIÓN DEL Expediente Definitivo del Proyecto de Inversión Pública - Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua - Sistema de Riego en Canales Molino Cunish - La Laguna y Canal Molino Sangal Pampas de San Luis en Microcuenca Yamichad Zona Baja - Distrito de San Luis - San Pablo Cajamarca | 2014-07-18 | Nulidad de Resolución Nº 261-2014-GR.CAJ-GGR. | 2014-08-14 | ACTA Nº 118-2014 - ACUERDO TOTAL, - Consultor se compromete a presentar el Exp. Tec. En un plazo no mayor de 05 días, el msmo que deberá ser sustentado ante el Equipo Técnico Responsable de la Elaboración del mismo. - La Entidad designará un responsable para la evaluación del Expediente Técnico y coordinaciones con el Equipo Consultor. - El Consultor acepta la aplicación de penalidad máxima. - El Consultor renuncia al pago de los mayores gastos generales.. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
55 | DSV CONSTRUCTORES SAC | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Contrato Nº 02-2013-GSRCHOTA Construcción Sede de la Gerencia Sub Regional de Chota por S/. 5'633,590.65 | 2014-07-21 | Ampliaciòn Parcial de Plazo Nº 06 por 65 dìas | 2014-08-08 | ACTA N 17-2014 ACUERDO TOTAL | JAMES BRAD HUAMÁN PÉREZ CENTRO DE CONCILIACIÒN CAXAMARCA
56 | DSV CONSTRUCTORES SAC | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | Contrato Nº 02-2013-GSRCHOTA Construcción Sede de la Gerencia Sub Regional de Chota por S/. 5'633,590.65 | 2014-07-21 | Dejar sin efecto la Resoluciòn Nº 136-2014-GR.CAJ.GSR.CH que resuelve el contrato. -A`probaciòn del nuevo y definitivo Calendario de Avance de Obra | 2014-08-08 | ACTA N 18-2014 ACUERDO TOTAL | JAMES BRAD HUAMÁN PÉREZ CENTRO DE CONCILIACIÒN CAXAMARCA
57 | WADA | GORECAJ HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA | Contrato Nº 04-2013-HRC-OL - Contratación del Servicio de toma de Inventario Físico de Activos y Cuentas de Orden del Hospital Regional de Cajamarca | 2014-08-01 | Nulidad de la Resolución del Contrato efectuada por la Entidad. - Declaración de conformidad del servicio. -Pago de S/H86 78000.00. -Indemnización por Daños y Perjuicios. - Costas y costos del proceso de conciliación | 2014-08-19 | ACTA Nº 05-2014 SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN MANRIQUE 6 VASQUEZ ASOCIADOS DIANA VÁSQUEZ SIESQUÉN
58 | vial contumaza | GORECAJ | Contrato Nº 38-2013-GR.CAJ-GGR - Mwejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua para riego en las localidades de Shirac Punta Jucat y Malcas - San Marcos | 2014-08-05 | Dejar sin efecto Resolución Nº 162-2014-GR.CAJ/GGR | vial contumaza | ACTA Nº 123-2014 ACUERDO TOTAL - El consultor se compromete a presentar el expediente técnico en un plazo de 05 días a partir del día siguiente de la Audiencia de Conciliación. - El consultor sustentará el expediente técnico con la presencia del equipo técnico en un plazo no mayor de diez días a partir de la fecha de la audiencia de conciliación. - El Gobierno Regional designará un profesional para la evaluación del expediente técnico y coordinaciones con el equipo consultor. - El consultor acepta acepta la aplicación de la penalidad máxima por incumplimiento de plazos. - El consultor renuncia a los mayores gastos generales. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
59 | MARÍA ESMILDA AQUINO CRUZADO Y OTRA | GORECAJ - DRE | APERTURA DEL PASO DE SERVIDUMBRE A QUIVINCHÁN | 2014-08-05 | Apertura del paso de servidumbre a Quivinchán el mismo que se encuentra cerrado por el cerco perimétrico de la I.E. Nº 821408 Aylambo Alto | 2014-08-19 | ACTA Nº 0099-2014 | CENTRO DE CONCILIACIÓN EL CUMBE MARIO MIGUEL VASQUEZ LOZANO
60 | CONSORCIO ARAQUEDA | GORECAJ | Contrato Nº 03-2014 - Mejoramiento del Canal de Irrigación Malcas II Etapa | 2014-08-11 | Nueva Calendario y Programación | 2014-08-25 | ACTA Nº 25-2014 ACUERDO TOTAL | RUMITIANA JAMES REBAZA CAMPOS
61 | CARLOS ALFREDO FABIÁN ROJALES | GORECAJ-GRDS | Contrato Nº 015-2013-GR.CAJ-DRA - Consultoría para la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto "Logros de Aprendizaje en la I.E. Región Cajamarca" | 15/0872014 | PAGO DE S/. 73,900.72 MAS GASTOS GENERALES OCASIONADOS |  | ACTA Nº 19-2014 ACUERDO TOTAL SE ACUERDA EL PAGO DEL 100% DE LA CONSULTARÍA sin reconocimiento de otro concepto. | Centro de Conciliación CENCOCAX JAMES BRAD HUAMÁN PÉREZ
62 | CONSORCIO SAN SIMÓN | GSRCH | Contrato Nº 064-2014-GR.CAJ-GSR-CHOTA - Ejecución de obra : Construcción y Equipamiento de la I.E. Nº 10985-Machaypungo Alto - Bambamarca | 2014-08-25 | Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 150-2014-GR.CAJ-GSR-CH y como consecuencia aprobar los 35 días calendarios solicitados en la Ampliación de plazo Nº 01 | 2014-10-03 | ACTA Nº 22-2014 ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación CENCOCAX JAMES BRAD HUAMÁN PÉREZ
63 | Consorcio Estrella del Norte | GORECAJ | Contratode Consultoría Nº 018-2013-GR.CAJ-GGR Elaboración del Elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Lanchez Artesa,Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota en el Centro Poblado Lamaspampa - Distrito el PrADO - sAN mIGUEL - cAJAMARCA 31/10/2012 | 2014-08-27 | Modificación del plazo establecido en el Acta de Conciliación Nº 76-2014 | 2014-09-10 | ACTA Nº 143-2014 ACUERDO TOTAL - Se acepta la propuesta de entrega del Expediente Técnico final para el 22 de setiembre de 2014. - El Consorcio sustentará el Expediente Técnico en pesencia del Equipo Técnico Responsable en un plazo no mayor a 10 días de entregado el Expediente Técnico. - El Consorcio emitirá un Informe de modicifación del estudio a nivel del perfil y expediente técnico, sustentando la variación entre los componentes metas y presupuesto. - El cnsultor acepta la aplicación de la penalidad máxima. - El consultor renuncia a los mayores gastos generales. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
64 |  | GSRCHOTA | Contrato Nº 066-2013-GR.CAJ-GSRCH - Supervisión del Poryecto - Construcción de la Sede Gerencia Sub Regional de Chota | 2014-08-29 | Dejar sin efecto la Resolución del contrato | 2014-10-10 | ACTA Nº 171-2014 Inasistencia de una de las partes | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
65 |  | GORECAJ | Contrato Nº 003-2014-GR.CAJ/DRA - Elaboración de Informes Técnicos en Contratos en Controversia | 2014-09-09 | Se reconozca que el monto del contrato incluye los impuestos de ley que correspòndan y demás gastos propios de la prestación del servicio. -Que el pago por las contraprestaciones se realicen contra la entrega de recibo por honorarios por tratarse de renta de cuarta categoria | 2014-10-06 | ACTA Nº 166-2014 Inasistencia de una de las partes | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
66 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "LUCERO UNANQUINO" SRL- | GORECAJ | EXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVIVO POZO SECO | 2014-09-10 | Pago de S/. 10,571.79 | 2014-09-29 | ACTA Nº 160-2014 ACUERDO TOTAL El Gobierno Regional Cajamarca se compromete a pagar a favor del contratista la suma de S/. 9,008.59, pago que se hará efectivo en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la solicitud de pago y el comprobante respectivo. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
67 | CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "LUCERO UNANQUINO" SRL- | GORECAJ | RXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE HUAMBOCANCHA ALTA | 2014-09-10 | Pago de S/. 10,913.58 | 2014-09-29 | ACTA Nº 159-2014 ACUERDO TOTAL El Gobierno Regional Cajamarca se compromete a pagar a favor del contratista la suma de S/. 6,558.91, pago que se hará efectivo en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la solicitud de pago y el comprobante respectivo. | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
68 | MANUELA CABRERA GARAY | DRE | REINVINDICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN EL C.P. DE INGATAMBO - TUMBADÉN - SAN PABLO - CAJAMARCA | 2014-09-12 | REINVINDICACIÓN DE PROPIEDAD E INDEMNIZACIÓN |  | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
69 | CONSORCIO DEL NORTE | GORECAJ | Contrato de Obra Nº 75-2011-GR.CAJ/&GSRCH - Construcción del Sistema de Irrigación Cochabamba | 2014-08-12 | Dejar si efecto la Resolución Nº 111-2014-GR.CAJ/GSRCH | 2014-09-30 | ACTA Nº 162-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
70 | CONSORCIO ESTRELLA DEL NORTE | GORECAJ | Contrato de Consultoría Nº 018-2013-GR.CAJ-GGR - Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Lanches, Arteza Canchan, Anchipan, Arteza Mascota - Centro Poblado Lamaspampa - Distrito El Prado, San Miguel - Cajamarca | 2014-03-07 | Dejar sin efecto la ResoluciónNº 32-2014-GR.CAJ/GGR; Resolver el Contrato de Consultoría de Mutuo Acuerdo | 2014-05-08 | ACTA DE CONCILIACI{ON N° 61-2014 SIN ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
71 | KARINA LOJA CH{AVEZ | GORECAJ | INDEMNIZACI{ON POR RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL | 2014-08-26 | 180900 | 2014-09-24 | ACTA N¦ 28-2014 SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACI{ON EXTRAJUIDICAL BENEL & VASQUEZ SOLUCIONES
72 | FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA | GORECAJ | Contrato N° 33-2013-GR.CAJ/GGR | 2014-07-18 | Reestructuraci{on de los plazos del Acta de Conciliaci{on N ° 72-2014 por problemas sociales y cambio de especialistas | 2014-08-11 | ACTA N° 113-2014 CON ACUERDO TOTAL | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
73 | ROXANA CALLIRGOS RAICO | GORECAJ | Contrato N¦ 022-2014-GR.CAJ-DRA - Contrataci{on de Servicios de un Facilitador Social | 16/0972014 | Se determine como monto neto del contrato la suma de S/. 25200.00, que se corrija el error material incurrido en el contrato en el cual se establece que el monto del contrato incluye IGV y que el pago de las contraprestaciones se realice a la entrega del recibo por honorarios por tratarse de renta de cuarta categor{ia | 2014-10-03 | SIN ACUERDO
74 | FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA | GSRCH | Contrato Nº 64-2012-GSRCH - Adjudicación de Menor Cauntía - Supervisión del Proyecto "Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego por Aspersión en el CP. Morán Lirio Hualgayoc" | 2014-09-23 | Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 158-2014-GR.CAJ-GSRCH. -Pago total de los servicios de supervisión por la suma de S/. 24,479.36. - Emsión de constancia de prestación de servicios. - Devolución de Carta Fianza por el monto del 10%. | 2014-10-31 | ACTA Nº 185-2014 FALTA DE ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
75 | SAMMY RONALD VERA CACHO | GORECAJ | INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PATRIMONIAL POR DESPIDO ARBITRARIO | 2014-10-06 | 154263.13 |  |  | CENTRO DE CONCILIACIÓN BENEL & VASQUEZ SOLUCIONES
76 | JORGE EDUARDO MAGUIÑA ALIAGA | GORECAJ | PAGO DE REMUNERACIONES | 2014-10-09 | 15520 | 2014-12-10 | ACTA Nº 45-2014 ACUERDO TOTAL | CENTRO DE CONCILIACIÓN BENEL & VASQUEZ SOLUCIONES
77 | CONSORCIO BARNA | GORECAJ | Contrato Nº 062-2010-GR.CAJ-GGR - Construcción e Implememntación del Local Institucional de la Dirección Regional de Educación | 2014-10-23 | sin cuantía | 2014-12-17 | ACTA Nº 043-2014 ACUERDO TOTAL | CENTRO DE CONCILIACIÑON RUMITIANA MÓNICA LÓPEZ PITO CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL
78 | CARLOS ANTONIO PAZ RODRÍGUEZ | GORECAJ | INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EXTRACONTRACTUAL | 2014-10-23 | 2000000 | 2014-11-11 | ACTA Nº 191-2014 NO ACUERDO | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
79 | CONSORCIO VIAL CELEND{IN | GORECAJ | Contrato N° 001-2011-GR.CAJ-GGR Supervisónn de Obra Mejoramiento de Carretera Emp.3n (Bambamarca-Atoshaico - Ramoscuch - La Libertad de Pallán - Emp-Pe 8B- Celendín | 2014-01-07 | Nulidad de la Resoluci{on N° 335-2013-GR.CAJ-GGR, Inaplicaci{on de Penalidad, Vigencia del Contrato y establecimiento de nueva fecha de t{ermino | 2014-01-30 | ACTA N° 13-2014 ACUERDO TOTAL | ALEX CHUQUILIN ROMERO CENTRO DE CONCILIACIÓN "LA SOLUCIÓN"
80 | EMPRESA AUTOMOTRIZ J. SALAZAR | GORECAJ | Obligación de dar Suma de Dinero | 2014-10-30 | Pago de S/. 15 884.00 | 2014-11-12 | ACTA Nº 109-2014 sin acuerdo | CENTRO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL "LAND MARKS" Lodwin Cruzado Ambrosio
81 | EMPRESA AUTOMOTRIZ J. SALAZAR | GORECAJ | Obligación de dar Suma de Dinero | 2014-10-30 | Pago de S/. 23 983.00 | 2014-12-17 | ACTA Nº 110-2014 SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL "LAND MARKS" Lodwin Cruzado Ambrosio
82 | CONSORCIO PACIFICO NORTE | GORECAJ | Contrato Nº 036-2014-GR.CAJ-GGR - Consultoría de Obra para Supervisión de la obra "Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa" | 2014-11-06 | Nuevo Calemdario y Programación de la Obra y firma de una adenda al contrato considerando el nuevo calendario de obra | 2 4/11/2014 | ACTA Nº 40-2014 POR INASISTENCIA DE LAS PARTES | CENTRO DE CONCILIACIÑON RUMITIANA MÓNICA LÓPEZ PITO CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL
83 | CONSORCIO PACIFICO NORTE | GORECAJ | Contrato Nº 036-2014-GR.CAJ-GGR - Consultoría de Obra para Supervisión de la obra "Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa" | 2014-12-05 | Nuevo Calemdario y Programación de la Obra y firma de una adenda al contrato considerando el nuevo calendario de obra | 2014-12-17 | ACTA Nº 25-2014 CON ACUERDO TOTAL | CENTRO DE CONCILIACIÑON RUMITIANA MÓNICA LÓPEZ PITO CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL
84 | GORECAJ | MAFRE PERÚ | Obligación de hacer - Ejecución de Cartas Fianzas - Consorcio Coirporación Constructora | 2014-10-09 | Efectivice la ejecución de la Carta Fianza Nº 6801003750-08 y emita Cheque de Gerencia | 2014-10-31 | ACTA DE NO ACUERDO POR INAISTENCIA DE LAS PARTES | CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ACUERDOS IMPARCIALES - LIMA
85 | GORECAJ | BETOS CAR SERVICIOS E.I.R.L. | Obligación de hacer - Ejecución de Cartas Fianzas - Consorcio Coirporación Constructora | 2014-10-06 | Devolver baterías originales de las camionetas PL4530 y PL4531 o pagar el monto de su costo; reparar de manera integar la camioneta PL4135 | 2014-10-29 | ACTA Nº 104-2014 SIN ACUERDO POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito de Cajamarca - MINJUS Julio César Sihuas Velazco
86 | CONSTRUCTORA ATERPA S.A. | GORECAJ | Contrato Nº 01-2012-GR.CAJ-GGR - Conservación de servicio de la carretera Emp.PE-08 - Choropampa | 2014-12-03 | Se defina el porcentaje de ejecución del servicio de Conservación Vial por niveles de la carretera Em-08 Choro`pampa | 2014-10-29 | ACTA Nº 229-2014 ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación Extrajudicial Ascencio Santos Alicia Rosmery Asencio Santos
87 | MASTER'S | GORECAJ | Contrato Nº 005-2008-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento Estadio Héroes de San Ramón | 2014-12-30 | Liquidación Final de la Obra Mejoramiento Estadio Héroes de San Ramón |  | SIN ACUERDO POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | Centro de Conciliación Extrajudicial CENCAJ - Roberto Francisco Alfaro Alvarez
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2015
1 | Consorcio Vial Contumazá | GORECAJ | Contrato Nº 05-2012-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento de la Carretera CA-101, Tramo Empalme PE1NF (Contumazá) Yetón | 2015-01-26 | Ampliación de Plazo Nº 05 por 182 días |  | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
2 | Consorcio Jorge Chávez | GORECAJ | Contrato Nº 060-2012-GR.CAJ/GGR - Mejoramiento y Apertura de la carretera José Galvez -Jorge Chávez la Ayacunga | 2015-01-29 | Ampliación de Plazo Nº 08 |  |  | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
3 | Henry William Sarmiento Castillo | GORECAJ | Contrato Nº 08-2014-GRCAJ-DRA - Supervisión Proyecto Fortalecimiento para la Forestación y Reforestación en la zona de Chirinos- Dsitrito Chirinos - San Ignacio - Cajamarca | 2015-03-05 | Ampliación de Plazo pa |  | SIN ACUERDO POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
4 | GORECAJ | ROVERTO CARLOS CHAVEZ LUDEÑA | Anticipo de Viaticos | 2015-03-09 | Pago de S/. 1080.00 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
5 | GORECAJ | JAIME RODOLFO CASTILLO BENITES | Anticipo de Viaticos | 2015-03-09 | Pago de S7. 620.00 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
6 | GORECAJ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN | Convenio de Encargo de Ejecución de Obra Nº 020-2007-GR.CAJ/GGTR para la ejecución de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Asunción-Cospán tramo la Posada - Cospán | 2015-03-09 | Saldo de Liquidación por metrados no ejecutados en un monto de S/. 247,427.98 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
7 | GORECAJ | BETO'S CAR SERVIS E.I.R.L. | Obligación de hacer - Ejecución de Cartas Fianzas - Consorcio Coirporación Constructora | 2015-03-09 | Devolución de las Unidades Móviles: PL-4331; PL-4530; PL-4529; A3K-860; A3K862 y A3J-937 | ACTA Nº 21-2015 | SIN ACUERDO POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
8 | MARTA JULIA URTEAGA DE ROMERO Y EMPRESA MULTISERVICIOS CAMPOMEDIC | DIRESA | O.D.S.D | 2015-03-09 | Pago de facturas por S/. 41,754.36; inaplicación de penalidad por el monto de S/. 13,359.92 |  | SINACUERDO PROCURADURÍA NO FUE NOTIFICADA | Centro de Conciliación Cumbe Mayo Martín Miguel Vásquez Lozano
9 | GORECAJ | NARCIZO SALAZAR RODRÍGUEZ | Anticipo de Viáticos | 2012-03-09 | Pago de S/. 1080.00 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
10 | GORECAJ | HECTOR BRIAM CHAVEZ VÁSQUEZ | Anticipo de Viáticos | 2015-03-11 | Pago de S7. 500.00 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
11 | PASMINAA SAC | GORECAJ | Contrato Nº 058-2012-GR.CAJ-GGR | 2015-03-19 | Cumplimiento de obligacion contractual, Nulidad de Resolución del Contrato y cancelaciòn del Servicio |  | SIN ACUERDO POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
12 | Keops Megaconstrucciones Bienes y Servicios SRL. | DRTC-GORECAJ | Contrato Nª013-2014-GR.CAJ/DRTC | 2015-03-26 | Se deje sin efecto la Resoluciòn Directoral Nº 061-2015-gr.caj/drtc | ACTA Nº 18-2015 | SIN ACUERDO POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES | Centro de Conciliación y Arbitraje de Cajamarca CENCAJJULIO CÉSAR ALCÁNTARA VIGO
13 | AUDRIVYC | GORECAJ | INDEMNIZACIÓN | 2015-04-09 | Solicita el pago de S/. 350000.00 por concepto de indemnización
14 | GORECAJ | CESAR PLASENCIA FERNÁNDEZ Y OTROS | INDEMNIZACIÓN | 2015-04-15 |  |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
15 | GORECAJ | OLINDA MONTOYA | INDEMNIZACIÓN | 2015-04-15 |  |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
16 | Keops Megaconstrucciones Bienes y Servicios SRL. | GORECAJ | Contrato Nª013-2014-GR.CAJ/DRTC | 2015-04-15 | Se deje sin efecto la Resoluciòn Directoral Nº 061-2015-gr.caj/drtc | ACTA Nº20 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación y Arbitraje de Cajamarca CENCAJJULIO CÉSAR ALCÁNTARA VIGO
17 | SANTOS JOVO BLAS MEDINA | GORECAJ | Contrato N¦ 014-2014-GR.CAJ-DRA | 2014-04-17 | Ampliación de plazo, reconocimiento del 100% del saldo del costo del contrato; pago por daños y perjuicios | Acta N° 64-2015 | FALTA DE ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "La Solución" Alex Chuquilín Romero
18 | CONSORCIO PALLAN | GORECAJ | Contrato Nº 03-2011-GR.CAJ-GGR - Mejoramiento de la Carretera EMP. PE-3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La Libertad de Pallan-EMP.PE 8B8Celendìn) | 2015-04-21 | Aprobación de Liquidación | ACTA Nº 68-2015 29/05/2015 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
19 | GORECAJ | JOSÉ GONZALES MALQUI | Orden de Servicio N° 0001489 DEL 16/07/2014 | 2015-05-13 | Indemnización por responsabilidad Civil Contractual S/. 6,700 | Acta N° 047-2015 | FALTA DE ACUERDO | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
20 | GORECAJ | Jorege Carlos Cerquin Mendoza; José Joaquín Huamán Mantilla; César Augusto Plasencia Fernández | Construcción y Equipamiento del Laboratorio Regional de Monitoreo de Agua | 2015-06-02 | Indemnización S/. 271,808.91 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
21 | ABACUS COMPANY SRL. | PROREGIÓN | Contrato Nº 158-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN | 2015-06-03 | Se deje sin efecto Res. Directoral Ejecutiva Nº 109-2015-GR.CAJ/PROREGIÓN |  | SIN ACUERDO PROCURADURÍA NO PARTICIPÓ | Centro de Consiliación y Arbitraje de Cajamarca CENCAC Julio César Alcántara Vigo
22 | GORECAJ | OSCAR CORDOVA LÓPEZ | INDEMNIZACIÓN | 08/0672015 | 66383.25 |  |  | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
23 | CONSORCIO ANGELITO Se comunicó a Procuraduría fuera de plazo mediante Oficio Nº 0272-2015-GR.CAJ-GSRJ | GSRJAÉN | Mejoramiento, Ampliación e Implementación de la Infraestructura Educativa I.E. Santa Rosa Nº 16537 - LOC Tamborapa Pueblo, distrito Tabaconas, San Ignacio - Cajamarca | 2015-06-13 | Pago por mayores gastos generales. |  | SIN ACUERDO PROCURADURÍA NO PARTICIPÓ | Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque GINO PAÚL SILVA LAOS
24 | ROCIO ROMERO CÁCERES HYM ALMACENES | GORECAJ | Proceso de Selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 008-2015-GR.CAJ | 2015-07-30 | Se deje sin efecto la nulidad de oficio | ACTA N° 50-2015 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial Cumbe Mayo Augusto Rolando Quevedo Miranda
25 | ALTO TOMBILLO | GSRJAÉN | Contrato de Consultoría de Obra N° 022-2014-gr.caj-gsrj | 2015-08-14 | Nulidad de Resolución N° 067-2015-gr.caj-gsrj |  | sin acuerdo | Centro de Comnciliación MARACE -JAÉN Marco Aguilar Vásquez
26 | JUAN MAROS MIRANDA ALAYA | GORECAJ | Contrato N° 042-2014-GR.CAJ-DRA | 2015-08-18 | Nulidad de Resolución |  |  | Centro de Conciliación Extrajudicial benel & vasquez soluciones Manuel Rogerio Vasquez Ruíz
27 | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ REAL SAC | GORECAJ | Adjudicación Directa Selectiva N° 018-2015-GR.CAJ - Adquisicón de Neumáticos por la suma de s7. 61,327.00 | 2015-09-01 | Aprobación de modificación de contrato | ACTA N° 211-2015 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
28 | CONSORCIO CUTERVO | GSRC | Contrato N° 305-2014-GR.CAJ.GSRC - Servicio de Consultpria para la elaboración del Estudio de Preinversión, Nivel de Factibilidad y Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Instituto Superior Pedagógico y Tecnológico Octavio Matta Contreras | 2015-09-28 | Se deje sin efecto RGR N° 122-2015-GR.CAJ-GSRC | ACTA N! 222 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
29 | C y T INGENIEROS | GORECAJ | Contrato N° 019-2015-GR.CAJ-DRA | 2015-10-07 | Indemnización por daños y perjuicios |  |  | Centro de Conciliación Cumbe Mayo Augusto Rolando Quevedo Miranda
30 | EMP. AUTOMOTRIZ J. SALAZAR | GORECAJ |  | 2015-10-29 | O.D.S.D. por el monto de S/. 48,103.00 | ACTA N° 181-2015 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación La Verdad - Ladwin Cruzado Ambrosio
31 | gorecaj | narciso salazar rodriguez | Rendición de viáticos | 03/0272015 | O.D.S.D. por el monto de S/. 1,080.00 | ACTA N° 027 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS JULIO CESAR SIHUAS VELAZCO
32 | CARLOS MEDINA PALACIOS | PROREGIÓN |  | 2015-11-04 | Pago S/. 7,250.00 |  |  | Centro de Conciliación Extrajudicial "Angulo & Sifuentes" Abg. Violeta Maribel Angulo Casanova
33 | CONSORCIO CUTERVO | GSRC | Contrato N° 305-2014-GR.CAJ.GSRC | 2015-11-27 | DEVOLUCIÓN DE ADELANTO DE S/. 160,000,00 A FAVOR DE LA GSRC |  |  | Centro de Conciliación Extrajudicial "Ascemcio Santos" Abg. Oscar Moisés Asencio Santosw
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2016
1 | GRUPCOM SRL. | GORECAJ | Contrato de Ejecución de Obra N° 034-2007-GR.CAJ-GGR - Construcción de la I.E. N° 82238 Juquit - Pedro Galvez | 2016-01-19 | Indemnización por Daños y Perjuicios por responsabilidad Contractual por S/. 4'696,315.29 | ACTA N° 11-2016 | FALTA DE ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial LA VERDAD Ladwin Cruzado Ambrosio
2 | CONSORCIO INGENIEROS | GSRCH | Contrato N° 104-2014-GR.CAJ-GSRCHOTA - Mejoramiento de las Condiciones del Servicio Educativoen la I.E.S. Ciro Alegría Bazán | 2016-03-04 | Liquidación Final de Obra | ACTA N° 24-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Cumbe Mayo Augusto Rolando Quevedo Miranda
3 | CONSORCIO QUEROCOTO | GORECAJ | Contrato N° 09-2015-GR.CAJ-DRA | 2015-03-09 | Improcedencia de ampliación de Plazo de Servicio de Consultoría | ACTA N° 61-2016 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
4 | CARLOS E. VILLÓN PÉREZ | GORECAJ | Srvicio de Consultoría para Capacitación Forestal para el Proyecto Fortalecimiento para la Forestación y Reforestación con Especies Nativas y Exóticas en la Zona de Chirinos, Distrito de Chirinos - San Ignacio Cajamarca | 2016-03-12 | Improcedencia de ampliación de Plazo de Servicio de Consultoría | acta n° 53-2016 | FALTA DE ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
5 | STEEL NORT EIRL. | GORECAJ | Contrato N° 024-2015-GR.CAJ-DRA | 2016-03-17 | SE DEJE SIN EFECTO RESOLUCIÓN DE CONTRATO | ACTA N° 32-2016 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
6 | JUAN MARCOS MIRANDA ALAYA | GORECAJ | Contrato N° 045-2015-DRESC | 2016-03-22 | DEJAR SIN EFECTO APLICACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA POR RETRASO INJUSTIFICADO | ACTA N° 24-2016 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación Extrajudicial benel & vasquez soluciones Manuel Rogerio Vasquez Ruíz
7 | CONSORCIO SAN PABLO | GORECAJ | Contrato N° 042-2014-GR.CAJ-GGR | 2016-03-17 | SE DEJE SIN EFECTO RESOLUCIÓN DE CONTRATO | ACTA N° 34-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial benel & vasquez soluciones Manuel Rogerio Vasquez Ruíz
8 | EMP. MARSA EIRL. | PROREGION | Orden de Servicio N° 345-2015-ALQUILER DE VEHÍCULO | 23/0372016 | Indemnización por Daños y Perjuicios por S/. 58,000.00 | ACTA N° 37-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial CUMBE MAYO Augusto Rolando Quevedo Miranda
9 | FARLI ALONSO MINCHAN LESCANO | GORECAJ | Reposición Judicial | 2016-04-12 | Indemnización por Daños y Perjuicios | ACTA N° 38-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial CUMBE MAYO Augusto Rolando Quevedo Miranda
10 | EMP. MARSA EIRL. | PROREGION | Orden de Servicio N° 345-2015-ALQUILER DE VEHÍCULO | 23/0372016 | Indemnización por Daños y Perjuicios por S/. 58,000.00 | ACTA N° 46-2016 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación Extrajudicial CUMBE MAYO Augusto Rolando Quevedo Miranda Manuel Rogerio Vasquez Ruíz
11 | IMPORTADORA MÉDICO QUIRÚRGICA SAC. | PROREGION | Contrato N° 065-2016-GR.CAJ/PROREGION | 2016-05-18 | RECEPCIÓN DE BIENES, SE DEJE SIN EFECTO SANCIÓN Y SE REEMBOLSE GASTOS | ACTA N° 62-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
12 | ANTERO TUCTO MALCA | DRE |  | 2016-05-20 | INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | ACTA N° 68-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación La Verdad - Ladwin Cruzado Ambrosio
13 | CONSORCIO CHOTA | GSRCHOTA | Contrato N° 54-2015-GR.CAJ-GSRCH | 2016-06-08 | DEJAR SIN EFECTO PENALIDAD Y APROBAR LIQUIDACIÓN DE OBRA |  | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque GINO PAÚL SILVA LAOS
14 | HIDRANDINA | DRE | SUMINISTRO DE LUZ | 2016-06-20 | O.D.S.D. | ACTA N° 83-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
15 | BETOS CAR EIRL. | PROREGION | SUMINISTRO DE LUZ | 2016-06-20 | O.D.S.D. | ACTA N° 83-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial CUMBE MAYO Augusto Rolando Quevedo Miranda
16 | CAXAMARCA | PROREGION | Elaboración del Expediente Técnico Definitivo Equipamiento y Ejecución de la Obra Construcción del Hospital 2-II Jaén | 2016-07-18 | DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN DE CONTRATO | ACTA N° 01-2016 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación LA LUZ DE KATEQUIL Marco Antonio Aliaga Aliaga
17 | SERVICIOS GENERALES MARESCO | GORECAJ | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS | 2016-08-29 | Indemnización por Enriquecimiento sin causa por la suma de S/. 18,802.50 | ACTA N° 52-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial benel & vasquez soluciones Manuel Rogerio Vasquez Ruíz
18 | GORECAJ | VIOLETA MOSQUERA HERNÁNDEZ | Contrato N° 005-2016-GR.CAJ-DRA | 2016-09-02 | SE DEJE SIN EFECTO RESOLUCIÓN DE CONTRATO | ACTA N° 136-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
19 | CONSORCIO SAN MIGUEL | GORECAJ | Contrato N¦ 01-2016-GR-CAJ-GGR | 2016-09-07 | Adicional de Obra | ACTA N° 182-2016 | SIN ACUERDO | CENTRO DE CONCILIACIÓN ASENCIO SANTOS ALICIA ROSMERY ASENCIO SANTOS
20 | CONSORCIO JESUS | GORECAJ | Mejoramiento de la I.E Dulce Nombre de Jesús | 2016-09-13 | SE MANTENGA EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO | ACTA N° 54-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación CENCAC Marco Antonio Guevara Vásquez
| CMP ASOCIADOS | GORECAJ
21 | GORECAJ | DRTC | Convenio para el Mejoramiento de la I.E. ABEL ALVA | 2016-09-29 | O.D.S.D.por S/. 172,709.07 | ACTA N° 57-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial benel & vasquez soluciones Manuel Rogerio Vasquez Ruíz
22 | CONSORCIO SANEAMIENTO CUTERVO | PROREGION | Contrato N° 106-2016-GR.CAJ-PROREGION | 2016-10-07 | Improcedencia de ampliación de Plazo de Servicio de Consultoría | ACTA N° 6-2016 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación LA LUZ DE KATEQUIL Marco Antonio Aliaga Aliaga
23 | CONSORCIO REMA | PROREGION | Contrato N° 147-2016-GR.CAJ-PROREGION | 2016-10-25 | Ampliación de Plazo N° 02, Ampliación de Plazo de supervisión | ACTA N°7-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación LA LUZ DE KATEQUIL Marco Antonio Aliaga Aliaga
24 | JULIO CÉSAR PAZ LÓPEZ | DRAC | Contrato N° 257-2015-GR.CAJ-DRAC | 2016-10-18 | DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO | ACTA N°135-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
25 | Consorcio del Norte | GSRC | Contrato n° 301-2013-GR.CAJ.GSRC ejecución de la Obra Ampliación, Mejoramientodel Servicio Educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle - Pampa La Rioja- Distrito de Sócota - Cutervo - Cajamarca | 2016-11-07 | Ampliación de Plazo N° 06 por 42 días y Ampliación de plazo N° 07 POR 8 DÍAS |  | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial Torres de la Paz - Chiclayo
25 | INCOGAMA CONTRATISTAS SCRL | PROREGIÓN | AMC N° 01 - Contrato N° 112-2016-gr.caj/proregión - Construcción de la Planta de Tratamiento y Aguas Residuales - Hualgayoc como meta integrante del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Hualgayoc por la suma de S/. 1180,521.96 | 2016-11-09 | Ampliación de Plazo N° 02 y Ampliación de Plazo N° 03 |  | SIN CUAERDO | Centro de Conciliación LA LUZ DE KATEQUIL Marco Antonio Aliaga Aliaga
25 | ICOVAS GEOSYSA | DRAC | Contrato N° 001-2015-GR.CAJ-DRAC | 2016-11-25 | DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO | ACTA N°97-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial CUMBE MAYO Augusto Rolando Quevedo Miranda
26 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Contrato de Co0nsultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA | 2016-11-29 | Se otorgue la Conformidad del Servicio de Elaboración del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Abntonio- Tres Cruces -Candén" - Distrito de Cortegana- Celendín Cajamarca y consecuentemente el pago de S/. 100,000.00 |  | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
26 | GORECAJ | DRTC | Convenio para el Mejoramiento de la I.E. ABEL ALVA | 2016-12-05 | O.D.S.D.por S/. 172,709.07 | ACTA N°7-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial LA SOLUCIÓN ALEX CHUQUILIN ROMERO
27 | DyD | PROREGION | Contrato N° 302-2016-GR.CAJ-PROREGION | 2016-12-14 | DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION DE CONTRATO | ACTA N° 14-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación LA LUZ DE KATEQUIL Marco Antonio Aliaga Aliaga
28 | CONSORCIO SANEAMIENTO CUTERVO | PROREGION | Contrato N° 106-2016-GR.CAJ-PROREGION | 2016-12-28 | Ampliación de Plazo N° 05 | ACTA N°13-2016 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación LA LUZ DE KATEQUIL Marco Antonio Aliaga Aliaga
CONCILIACIONES DURANTE EL AÑO 2017
1 | JOSÉ LORENZO CHAVEZ VARGAS Y OTROS | DRAG | INDEMNIZACIÓN | 2017-01-17 | Indemnización por Daños y Perjuicios por responsabilidad extracontractual | ACTA N° 158-2016 | FALTA DE ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "La Solución" Alex Chuquilín Romero
2 | PURA RUÍZ SALAZAR | GORECAJ | Contrato N° 005-2015-GR.CAJ-DRA | 2017-01-20 | O.D.S.D. | ACTA N° 004-2017 | ACUERDO TOTAL | Centro de Conciliación Extrajudicial "ROSAS & ASOCIADOS" Alex Chuquilín Romero
3 | CONSORCIO CAXAMARCA | PROREGIÓN | Contrato para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, Equipamiento y Ejecución de la Obra Construcción e Implementación del Hospital II-2 Jaén - AMC N° 04-2012-GR.CAJ/PROREGIÓN | 2017-01-31 | Se deje sin efecto la Carta Notarial N° 001-2017-GR.CAJ/PROREGIÓN mediante la cual se comunica la desición de la Entidad de activar los efectos legales de la Carta N° 044-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN/DE y tiene por resuelto el contrato | ACTA N° 01-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial #LA LUZ DE KATEQUIL" Marco Antonio Aliaga Aliaga
4 | CONSORCIO SANTA BÁRBARA | GORECAJ | AMC N° 075-2013-GR.CAJ - Elaboración del Expediente Técnico del PIP Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las localidades de el Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa en la proviuncia de Hualgayoc Región Cajamarca | 2017-02-17 | O.D.S.D. | ACTA N° 03-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "CONFIANZA" Luis Manuel Coronado Goicochea
5 | SANEAMIENTO BAMABMARCA | PROREGIÓN | Contrato N° 296-2016-GR.CAJ/PROREGIÓN - Ejecución de Metas Reducidas del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposiciónj de Excretas de Bamabamarca, Hualgayoc, Meta Integrante del Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento y Ampliación de lols Sistemas de Agua Potable y Alacanatarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Bambamarca | 2017-03-10 | Cumplimiento de l contrato y se deje sin efecto las penalidades impuestas ascendentes a S/. 177,187.50 | ACTA N° 17-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial #LA LUZ DE KATEQUIL" Marco Antonio Aliaga Aliaga
6 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
7 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
8 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
9 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
10 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
11 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
12 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
13 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
14 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
15 | CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE | GORECAJ | Consultoría de Supervisión de Obra N° 013-2015-GR.CAJ-DRA - Elaboración del Plan de Compensacióny Reasentamiento Involuntario 8Pacri9 del PIP "Construcción Carretera Cortegana - San Antonio, Tres Cruces - Candén distrito de Cortegana, Provincia de Celendín - Cajamarca, por un monto ascendente a la suma de S/. 100,000.00 y un plazo de ejecución de obra de 60 días | 2017-03-14 | Se otorgue la Conformidad del Servicio | ACTA N° 33-2017 | SIN ACUERDO | Centro de Conciliación Extrajudicial "OSCAR ASENCIO BARDALES" Oscar Moisés Asencio Santos
Note on C8: Mónica Soraya Bazán Villanueva:
Note on C120: Mónica Soraya Bazán Villanueva: